ACDR2026 所内打合せ資料（9/25 打合せ後版）

打合せの決定事項と次のアクション（2026年9月25日 12:00 JST 時点）

作成: 荒木田　出典: 9/25 所内打合せ（Plaud 10:00-11:00、続く打合せ 11:02-11:11）、藤中の登録リスト（9/25）、メール・WhatsApp（9/24 まで）

要旨

Day 1 の前倒しはラウンドテーブルの2分割で解決する（RT(1) 13:00-15:00、SC 15:15-16:15、RT(2) は29日 09:00-09:30）。3人目以降の参加者の費用は「2人目まで COSEM 負担、3人目以降は自己負担」の原則を守り、ADRC 職員分の割当をメンバー国・NZ に回す。いずれも 9/29 午前の COSEM 合同会議（日程変更）で提示する。本日 16:30 の内閣府連絡会では、出番の確認、民間2社、宿泊、日本パビリオンの所要時間を確認する。登録は 20か国36名（23か国見込み）、現地最大83名。Dorsett の増枠が急務。

1. 9/25 所内打合せで決まったこと

| 項目 | 決定・方針 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 前倒し | RT・SC は短縮しない。RT を2分割し、RT(1) 28日 13:00-15:00、SC 15:15-16:15（30分前倒し）、RT(2) 29日 09:00-09:30、TS 09:30-11:30 は据え置き。Gala 出発 17:30 まで75分を確保。日本側（Zoom）は29日 JST 10:00 開始。 | 荒木田 → COSEM・内閣府 |
| 日本パビリオン | 開会式ではなく、VIP ツアー立寄り時に展示を紹介する挨拶。ADRC 参加者の EXPO 見学は VIP ツアーに合わせて短縮する。 | 児玉・荒木田 |
| 座席 | U 字28 = 最大23か国＋SG1＋日本1＋ADRC1（余裕があれば NZ1・ADPC1、入らなければ2列目）。サイド列は2人目以降。後方はリソース、招待組織（AHA センター、ASEAN 事務局、西川専門員）、ADRC 職員。事務局席は前方寄り（ADRC 席の後方）に再配置。SC の前方席は ADRC（所長が説明）と内閣府。藤中は席不要。北本の紹介・着席位置に配慮。実スケール確認後に電源・マイクを確定。 | 荒木田 |
| バナー | COSEM/SCDF 案で固まりつつある。期間表記は「27-30 October 2026」（ACDR2026 全体）に訂正を申入れ。会場名 Singapore Expo は維持。内閣府の確認（本日）後に確定。 | 荒木田 |
| 3人目以降の費用 | 2人目まで（メンバー国・リソース）は COSEM 負担でランチ・Gala 可。3人目以降は自己負担が原則。ADRC 職員分の割当をメンバー国・NZ に回す（Gala は可、ランチは Sylvia 氏が確認中）。不可ならメンバー国・アドバイザー国の3人目以降はランチと3日目パスを自己負担。ADPC の追加2名は ADRC 負担なし。ただし GI でランチ付きと案内した経緯があるので言い方に配慮。余裕があるからと安易に広げず原則を守る（宮木）。 | 藤中 → 9/29 合同会議 |
| Dorsett | 確保37室に対し2人目・3人目の希望が増えている。早期に増枠を申入れる。確保できなければ「できない」と明確に伝える。 | 藤中 |
| 大使表敬 | 役員（三浦・北本・宮木中心）が27日午前に会場を短時間見た後、大使館へ表敬。26日は長官夕食会のため不可。大使館の足立氏と時間調整。 | 荒木田 |
| 会場設営 | 当日朝の設営・テストは可。前日（27日）に入れる時刻は未確認。前日設営が可能なら、一部が公邸レセプションを外れて設営に残る。 | 荒木田 → Sylvia |
| サマリー | 29日 11:30 のサマリーに向け、TS は発表原稿から事前に概要案を作り Gerry へ（池田・Mizan）。RT は当日の発表を聞きながら作成（RT 担当）。 | 池田・Mizan・Gerry |
| 合同会議 | Sylvia 氏の変更申入れにより、第6回合同会議を 10/1 15:00 から 9/29 午前へ（児玉可）。 | 荒木田 |
| 期限 | 10/9 に全事項を確定、10/13 に Final Announcement。プレスリリース用資料を作成。GI は状況に応じて随時改定。 | 荒木田・藤中 |
| ウズベキスタン | 2名 = 登壇者1名＋一般1名。事務局が案内メールを再送済み。 | 荒木田・田中 |
| インドネシア | 環境省の登録者は一般扱い。BNPB は過去の連絡先へ1回確認し、返答がなければ支援対象外。 | 荒木田 |
| AV 費用（続く打合せ） | 上限額は費用が判明するまで提示しない。削減案として卓上マイク全席を見送り、移動用＋モデレーター用2本程度に絞る案（9/24 に送った機材リストとの整合を要再検討）。支払は現地での現金持込を避け、COSEM への一括払いかホテル精算への合算を確認。 | 荒木田 |

2. 登録状況（藤中の登録リスト 9/25）

| 区分 | 人数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| メンバー国 | 20か国 36名 | アルメニア、アゼルバイジャン2、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ（＋1の可能性）、カンボジア、フィジー、インド3、ラオス、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、パキスタン2、PNG2、韓国4、シンガポール5、スリランカ、トルコ3、ベトナム3。日本・タイ・ウズベキスタンが加わると23か国 |
| アドバイザー国 | NZ 3名 | Gawn 氏、Michie 氏、Meiklejohn 氏 |
| 一般 | 22名 | ADPC 2（→4名予定）、AHA センター、JICA フィジー櫻井氏、仙台市4（高橋副市長ほか）、JBP、JAXA 上田氏、西川専門員、東北大小野教授、近畿大、三重大、Mercy Malaysia、Oxfam、ADB、UNHAS、インドネシア環境省、バクー州立大2 ほか |
| ADRC | 12名（現地）＋4名（オンライン） | 現地 73名。リソース2名・ADPC 2名・日本政府等を加えると最大 83名 |
| 要注意 | フィジー、タイ | フィジー Naipolioni 氏はフライト手配のやり取りが進まず不透明（櫻井氏に依頼）。タイは DDPM からの連絡が途絶、ヘッドは旅程のみでホテルなし |

3. 直近の期限（更新）

| 日付 | 事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 9/25（金）16:30-17:30 | 内閣府 連絡会 | 第6項を参照 |
| 9/25（金） | ビザ書類（Form 14A・写真）返送期限 | インド3（Official なら不要）、パキスタン2 |
| 9/26（土） | ビザ申請受付開始（到着30日前） | COSEM が Corppass で提出。実務上は 9/28（月）以降 |
| 9/27（日）〜10/7 | 池田 出張 | Mizan は 〜10/4。TS 担当が不在のため出先と国内の分担を明確に |
| 9/29（月）午前 | 第6回 COSEM 合同会議（変更） | RT 分割案、3人目以降の費用、Dorsett 増枠、バナー期間、AV 見積・支払、07:30 入室・前日設営 |
| 9/29（月） | SCDF モデレーターとのオンラインブリーフィング 第一候補 | 合同会議と同日。重複すれば 9/30、10/8、10/9 |
| 10/2（金） | TS 登壇者: タイトル・アブストラクト・略歴・写真 | ウズベキスタン、JAXA、内閣府（民間2社）は確定次第 |
| 10/9（金） | 全事項の確定 | ロジ最終版・アジェンダ最終・SC 書類 |
| 10/13（火） | Final Announcement |  |
| 10/20（火） | TS スライド | 開催1週間前までに提出を督促 |

4. 残る所内判断・未確定

| No. | 論点 | 現状 | 次の一手 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Mizan のフライト | 唯一未確定。 | 本人に確認して手配。 | 藤本・Mizan |
| B | フィールドトリップの点呼・誘導 | 担当未定。 | COSEM の時間割確定後に動態表で割当。 | 荒木田 |
| C | 前日設営に残る者 | 会場の前日利用可能時刻が未確認。 | Sylvia 氏に確認後、公邸レセプションを外れる者を決める。 | 荒木田 |
| D | AV 機材の削減 | 9/24 に卓上マイク約22本の機材リストを送付済み。11:02 の打合せで削減案。 | 見積を見てから修正案を出す。今は上限額を出さない。 | 荒木田・児玉 |
| E | JAXA・内閣府民間2社の人選 | 未確定。招待状は COSEM 署名が必要。 | 確定次第、田中経由で COSEM 署名を取り発出。 | 池田・児玉 |
| F | Gala への内閣府出席 | 日本側の挨拶枠なしのため内閣府が検討中。 | 本日の連絡会で確認。 | 児玉 |
| G | 内閣府の宿泊 | Dorsett 2室をキープ。追加要否の連絡なし。 | 本日の連絡会で確認。 | 児玉 |

5. 対外の発信予定

| 相手 | 内容 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| Sylvia（WhatsApp） | 日本パビリオンの回答（連絡会後）、合同会議 9/29 午前への変更了承 | 本日 |
| Sylvia（メール） | バナー修正版の承認（下書き済み）＋期間表記 27-30 への訂正依頼 | 本日 |
| COSEM（9/29 合同会議） | RT 分割案、3人目以降のランチ・Gala・パスの割当振替、Dorsett 増枠、AV 見積と支払方法、前日設営時刻、07:30 入室 | 9/29 |
| Google（Sirada 氏） | 質疑時間の一行訂正 | 次の連絡で |
| 田中 | Letter of undertaking の共有、ウズベキスタン登録後のビザ書類 | 登録後 |

6. 本日 16:30 内閣府連絡会で確認する事項

・出番の確認: 公邸レセプション挨拶＝林統括官、Joint Opening 挨拶＝林統括官、RT 発表＝林統括官（民間2社と。仙台市の APMCDRR 紹介と重複しないように）、TS＝内閣府担当者（氏名要確認）、Gala＝挨拶枠なしのため出席を検討中。林統括官は3時間のみ滞在との情報あり。

・TS の民間2社の人選と時期。招待状は COSEM 署名が必要なので確定次第すぐ発出。

・宿泊: Dorsett 2室キープ。追加の要否。

・日本パビリオンの所要時間と内容（Sylvia 氏からの質問）。ADRC 参加者の同席を求めるか。

・Day 1 の RT 分割案（RT(1) 13:00-15:00、SC 15:15-16:15、RT(2) 29日 09:00）の了承。

・林統括官への挨拶回りを再来週目途で調整（宮木）。ロジ確定前に一度打合せ。

注: 「決定・方針」は 9/25 所内打合せの合意。COSEM・内閣府との調整で変わりうる。Plaud の要約にある「10月29日」は 9/29 の誤りとして扱った。