ACDR2026 所内打合せ資料

最新状況と要判断事項（2026年9月24日 14:00 JST 時点・更新版）

作成: 荒木田　出典: メール（9/24 午前着信分まで）、WhatsApp（Coordination Team）、9/18 週次会議（Plaud）、COSEM 提供資料

要旨

9/24 午前で三つ動いた。(1) テクニカルセッションの文書一式は池田と合意した（質疑15分＋まとめ10分、招待状 v2 に追加コメントなし、コンセプトノート rev 1.2）。残るのはシンガポール側の署名者だけで、署名後は池田が各登壇者へ発送する。(2) 会場は U 字28席案と機材リストを Sylvia 氏へ送付済み。名札・マイクの範囲、バナーの修正依頼も WhatsApp で回答済み。(3) タジキスタン・ウズベキスタンへ WhatsApp で再リマインドした。残る大物は、ウズベキスタン枠の代替判断、AV 費用の上限、Day 1 前倒し（日本パビリオンの所要時間次第）、内閣府枠（9/25）の4つ。

1. 直近の期限

| 日付 | 事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 9/25（木）15:30 | 内閣府 定期連絡会 | CaO 登壇枠の依頼、日本パビリオン開会式の所要時間（Day 1 前倒しの前提）、SJ60 レセプションの GOH/長官の扱い |
| 9/25（木） | ビザ書類（Form 14A・写真）返送期限 | 対象: インド3（Official なら不要）、パキスタン2 |
| 9/25（金）午前 | SC 用 ADRC 活動報告案の確認締切 | 池田・Mizan・荒木田・Gerry・中村・立部の修正は反映済み。児玉が取りまとめ中 |
| 9/26（金） | シンガポール入国ビザ 申請受付開始（到着30日前） | COSEM が Corppass で一括提出。発行まで3営業日 |
| 9/27（土） | 池田 出発（〜10/7） | 招待状・CN は確認済み。出発前に残るのは SG 側署名者の確認のみ |
| 9/27 頃 | SJ60 レセプション名簿の提出（1か月前） | 招待状は大使館が全参加者へ |
| 〜10/4 | Mizan 出張中（Ho Chi Minh → Jakarta） | メールは通じる。BRIN・ネパールの連絡窓口 |
| 9/29（火） | SCDF モデレーターとのオンラインブリーフィング 第一候補 | 代替 9/30、10/8、10/9。Mizan が Sylvia 氏と設定 |
| 9月末 | GI 改訂 | 担当 藤中。フィールドトリップ 13:00 出発・服装、SIDEX 展示の靴、ドレスコード |
| 10/1（木）15:00 | 第6回 COSEM-ADRC 合同会議 | 座席案・AV 見積・Day 1・バナー・07:30 入室・ビザ・名簿。第7回 10/15 が最終 |
| 10/2（金） | TS 登壇者: タイトル・アブストラクト・略歴・写真 | ウズベキスタンは未定のまま。JAXA は人選中 |
| 10/20（火） | TS スライド（16:9） |  |
| 10/27（火） | SJ60 記念レセプション（大使公邸） |  |

2. 9/17 以降に決まったこと（9/24 午前の更新を含む）

| 分野 | 内容 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| TS 文書一式（新） | 質疑15分＋まとめ10分（rev 1.0）を採用。当日の状況で「Q&A とまとめ」の配分は調整可。Sirada 氏へは荒木田から一行訂正。招待状 v2 は池田から追加コメントなし。SG 側署名が済み次第、池田が各登壇者へ発送。コンセプトノートは「Central Asia and Caucasus countries」の表現で rev 1.2（所内版・対外版）。途中版を JAXA・BRIN・YI-Lab へ先に共有してよい。登壇確定者から登録と藤本への連絡を依頼。 | 池田 9/24 10:00、荒木田 9/24 10:34 |
| 会場（新） | Peridot 201-203 確定（28日終日＋29日午前）。9/24 に Sylvia 氏へ送付: U 字28席（12+4+12、メンバー国22＋ホスト6、全席名札・卓上マイク2席に1本）、両サイド12席×2列（机あり）、教室型8席×4列、後方シアター席。前方エリアのみセッションごとに変更（開会・閉会=演壇、RT/SC=モデレーター卓、TS=共同議長卓＋登壇者卓6）。EXPO に作図を依頼。 | 荒木田→Sylvia 9/24 09:43 メール |
| 名札・マイク（新） | U 字は全席名札。サイド列・教室型は机あり・卓上マイクなし。名札はリソースパーソン、アドバイザー国、オブザーバー、国際機関（AHA センター等）に付け、その他一般参加者は自由席。シアター席は椅子のみ。卓上マイクは U 字と前方卓のみ。 | WhatsApp 9/24 荒木田→Sylvia |
| 機材（新） | 卓上マイク約22（U 14＋前方最大8）、スタンド4、ハンド2、演壇マイク、外部カメラ（見積の選択肢）、双方向音声、録画、有線 LAN 1回線、タイマー、ユニバーサルアダプタ5。Wi-Fi は Zoom を有線に逃がせば 10Mbps で可。 | 荒木田→Sylvia 9/24 メール |
| バナー（新） | COSEM/SCDF のデザイン案で可。修正依頼2点: 上段のロゴ・国旗の上下中心線を揃え両国旗を同サイズに、正式名称「Asian Conference on Disaster Reduction 2026」を大きく。掲載文言は大会名・会期（28-29 Oct）・会場（Singapore Expo Peridot Room）。物理バナー。寸法は EXPO 照会中。 | WhatsApp 9/24 荒木田→Sylvia |
| 登録（新） | ブルネイ1名（Rina Nurhafizah、9/20）、韓国3名（Kim Ingeon・Lee Taekgeon・Song Hana、MOIS、9/21）、COSEM Fabian Tan 氏（9/24）、一般オンライン1名。タイは DDPM が Prasong Thammapala 氏（NDWC 所長）を指名予定、ADRC は1名分負担と回答済み。西川専門員は SIDEX 3日目の登壇者で、Welcome Dinner 招待のためリソース登録（費用は COSEM 持ち）。 | 藤本 9/24、吉田 9/22、児玉 9/24 |
| 投影・AV | Peridot 203: 21,000lm 2560×1600。201-202: 8,000lm 1920×1200。HDMI 1本で全面ミラー。切替は AV オペレータ。演壇にマイクなし。クリッカー1本無償。タイマーなし。 | Sylvia 9/22 |
| 通信 | 無料 Wi-Fi 10Mbps・ランディングページ付き。有線 LAN は S$1,000＋GST／回線。COSEM が他業者を探す。 | Sylvia 9/22 |
| TS モデレーター | Lieutenant Colonel Chen Yong Kai, Deputy Commander, 3rd SCDF Division。予備 LTC Adrian はプログラム・レセプションに含めない。6人目も他の登壇者と同待遇。登壇者はフィールドトリップ参加可（空きがあれば）。 | Sylvia 9/17・9/18 |
| ビザ | ICA 一次情報: ネパール・インドネシア不要、ウズベキスタン・タジキスタン要。田中: 旅券写し受領済み、残存6か月確認中、Form 14A は本人記入、ビザ不要登録者には一行連絡。ウズベキスタン登壇者はビザ要と田中へ回答済み。 | ICA、田中 9/18、荒木田 9/24 |
| フィールドトリップ | 13:00 出発・16:15 終了（WhatsApp 配布の最新版）。ADRC Web 用アジェンダ v2 と整合。 | WhatsApp、アジェンダ v2 |
| レセプション | シンガポール側は Comr＋Alan Chow＋LTC Chen、COSEM は Leow 氏・Sylvia 氏ほか。招待状は大使館から全参加者へ。 | WhatsApp 9/17 |
| リソース航空券 | インドネシア（Yenni Vetrita 氏）: GA828（27日）で打診、復路は30日夕で照会中。ネパール（Pradip Khatiwada 氏）: Air India 経由か SQ 直行かをアドミと相談中。見積取得中と池田へ連絡済み。 | 藤本 9/18、荒木田 9/24 |
| その他 | インド: 最終承認・旅券待ちで発券保留。NZ 3人目はメンバー国と同扱い。ADB 請求は Sylvia 氏が処理済み。ED の食事制限なし。 | 田中・藤中・吉田 |

3. 所内で決めること

| No. | 論点 | 現状と選択肢 | 提案 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Day 1 の前倒し（Sylvia 氏要望） | RT・SC は短縮不可と回答済み。前倒しの可否は日本パビリオン開会式（GOH ツアー内、現行5分）の所要時間次第。田中から正式回答の依頼（9/18）が未対応。 | 9/25 連絡会で内閣府の希望時間を確認し、前倒しできる場合は昼食を 11:45-12:30 に短縮、開会 12:30・RT 12:45-15:15・SC 15:30-16:30 として田中経由で回答。10/1 合同会議で確定。 | 荒木田 → 田中 |
| B | ウズベキスタン枠 | 9/16 の個人アドレスへの再照会に無反応。9/24 に WhatsApp で再リマインド（タジキスタンと併せて）。代替候補なし。ビザ要（申請 9/26〜、3営業日）。10/2 締切。 | 今週中に回答がなければ代替（中央アジア他国の JICA 研修修了生、または ADRC 内部）へ切替。CN の「Central Asia and Caucasus」は代替でも使える。 | 荒木田 |
| C | 内閣府（CaO）枠 | 8/31「to be arranged with CAO」以降の記録なし。 | 9/25 の連絡会で正式に依頼。持ち時間15分、締切（10/2・10/20）を伝える。 | 児玉 |
| D | JAXA 枠 | 2候補から選定中（9/18 週次）。自己負担。 | 氏名確定を 10/2 前に。CN 途中版の共有と同時に催促。 | 池田 |
| E | AV 費用の負担 | 見積待ち。9/24 に機材リストを提示済み。 | ADRC が負担できる上限額を内々に決め、折半案の当否を判断。Webcam は持参で節約。 | 児玉・藤中 |
| F | 招待状の SG 側署名者 | 池田は署名後に発送する前提。SG 側が誰の名で署名するか未確認。 | Sylvia 氏に照会（次のメールで）。SCDF 幹部か COSEM Leow 氏か。電子署名で可か。 | 荒木田 |
| G | バナーの文言にテーマを入れるか | COSEM 案は大会名・会期・会場のみ。テーマの記載なし。 | 現案のまま（テーマなし）で進める。入れるなら修正依頼と同時に伝える。 | 荒木田・藤本 |
| H | 登録フォームの "+" | 国番号欄が "+" を弾く。海外登録者全員が同じエラーに当たる。 | 欄のヒントに "without +" を追加。 | 藤本 |
| I | SJ60 レセプションと SIDEX スピーカーディナーの重複 | Nishikawa 氏、Dave Gawn 氏（NZ）、AUS NEMA、Comr が同日同時刻に両方の対象。 | 本人選択とし、大使館名簿（9/27 頃）に反映。 | 児玉 |
| J | 韓国の人数 | 9/21 に3名登録（MOIS）。8/28 リストの So 氏を含めると4名か、差替えか不明。 | 名簿で確認し、Dorsett の D/DS 区分を整理。 | 田中 |

4. 対外の待ち・未回答

| 相手 | 内容 | 経過 | 次の一手 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylvia | U 字28席案の EXPO 作図、AV 見積、バナー修正版・寸法、07:30 入室、フィールドトリップの服装、SG 側署名者 | 9/24 送付・回答 | 10/1 合同会議前に一度まとめて確認 |
| ウズベキスタン・タジキスタン | 登壇者の指名（ウズベク）、参加登録 | 9/24 WhatsApp 再リマインド | 上記 B。ビザ申請開始 9/26 |
| Google（Sirada 氏） | 質疑時間の一行訂正（約30分 → 質疑とまとめで約25分、当日調整） | 池田了承 9/24 | 荒木田から次の連絡で |
| BRIN | 復路便の希望 | Mizan 経由で照会中（9/18） | 藤本が発券 |
| タイ DDPM | Prasong 氏の正式登録 | 9/22 指名予定の連絡 | 登録フォームへの入力を待つ |
| インド | 最終承認と旅券 | 9/17〜 | 旅券到着後に発券 |
| 内閣府 | CaO 登壇者、日本パビリオンの所要時間 | 8/31〜 | 9/25 連絡会 |

5. 発信済みと残る発信

| 宛先 | 件名・内容 | 状態 | 残る発信 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sylvia（会場スレッド） | 座席案（U28）＋機材リスト＋9/22 回答への返答、スケッチ添付 | 9/24 09:43 送信済み | SG 側署名者の照会、Sirada 氏訂正は別途 |
| 池田・Mizan | 招待状 v2 の送付と質疑時間・CN 追記の確認 | 9/24 08:56 送信、10:00 池田回答、10:34 返信済み | なし。藤本にも最新レター（v2）を転送済み（12:51） |
| 田中 | ウズベキスタンのビザ要への返信 | 9/24 08:58 送信済み | COSEM 手順の Letter of undertaking（COSEM 作成・本人署名）は未共有。一行で共有 |
| Sylvia（WhatsApp） | 名札・マイクの範囲、バナー修正依頼 | 9/24 返信済み | なし |

6. 9/25 内閣府連絡会で扱う事項（案）

・テクニカルセッションの内閣府登壇者（6枠目）の指名依頼。持ち時間15分、10/2 にタイトル・アブストラクト、10/20 にスライド。

・日本パビリオン開会式（GOH ツアー内）の所要時間の希望。これにより Day 1 全体の前倒し可否を判断し、COSEM へ回答する。

・SJ60 記念レセプション（10/27）: シンガポール GOH への招待は大使館から MHA へ（9/16 送付済み）。Comr の登場は乾杯または写真撮影時の紹介。名簿は 9/27 頃提出。

・ガラディナー（10/28）での日本政府代表挨拶は COSEM 側で枠を設けられない（Leow 氏 9/15、内閣府へ通知済み）。

・SC 用 ADRC 活動報告案は研究部の修正を反映済み（9/25 午前締切）。

・仙台市副市長（次期 APMCDRR ホスト）の随行者の扱い（Sylvia 氏持ち帰り中）。

注: 本資料の「提案」欄は荒木田の判断であり、決定事項ではない。数値・日付はすべて出典に当たって確認済み。