## 人員一覧・判定
SIDEX-ACDR2026（シンガポール, 2026/10/27-30）ADRC派遣スタッフ一覧と判定
【v2_9 (2026/9/25)】9/25所内打合せ（Plaud）を反映: Day1のRT分割案（RT(1) 13:00-15:00、SC 15:15-16:15、RT(2) 29日09:00-09:30）、27日午前の大使表敬、3人目以降の費用方針、第6回合同会議を9/29午前へ、参加者登録状況（藤中 9/25）。Mizanのフライトのみ未確定。
No. | 氏名 | Name | 役職 | 現地参加の確定度 | 往路 | 復路 | 宿泊 | デマケ上の担当（8/6版） | 会期中の主な現地役割（本表での想定） | 要確認・備考
1 | 三浦 房紀 | MIURA Fusanori | センター長(Chairman) | 確定 | 10/26 SQ655 福岡09:30→SIN15:00 | 10/31 SQ656 SIN01:20→福岡08:10 | Dorsett 10/26-30 (5泊) | ACDR2026 Opening 挨拶／SC出席 | VIP対応（ADRC代表）。Opening (12:45)、Roundtable、SC、Gala、大使公邸レセプション、SIDEX Keynote出席 | パスポート更新済み（7月）。復路は10/30深夜発扱い
2 | 北本 政行 | KITAMOTO Masayuki | 常務理事 | 確定 | 10/26 SQ637 成田10:00→SIN16:30 | 10/30 SQ638 SIN23:55→成田10/31 07:30 | Dorsett 10/26-30 (5泊) | （役員として出席） | VIP対応。初参加のため事前ブリーフィング要。10/30は最終日夜に出発 | 初参加。
3 | 宮木 一寛 | MIYAKI Kazuhiro | 所長 | 確定（フライト要確認） | 10/25 NH2178 ITM 14:00 → NRT 15:30 NH803 NRT 17:00 → SIN 23:40 | 10/31 NH802 SIN 06:35 → NRT 14:30 | 10/25泊 必要（NH803 23:40着）→宿泊先（Dorsett/任意）を至急決定・手配。26日以降はDorsettシート「所長」行(10/26-30) | 全体総括／内閣府との連絡調整／Bi-meeting／SC議長(内閣府)との調整／広報(記者クラブ) | 全体総括。内閣府・COSEMとの調整に臨機応変に対応（内閣府には張り付かない。空港出迎え不要＝公用車。林統括官の英語対応はADRCには求められず大使館側）。Opening/VIP Tourに同行、SC進行補佐、Field Trip参加（9/4） | 宿泊先（Dorsett/任意）は未定。10/26夜エリック長官夕食会（調整中）
4 | 児玉 美樹 | KODAMA Miki | 研究部長 | 確定（フライト要確認） | 10/25 NH2178 ITM 14:00 → NRT 15:30 NH803 NRT 17:00 → SIN 23:40 | 10/31 NH802 SIN 06:35 → NRT 14:30 NH2177 NRT 17:35 → ITM 19:00 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30）→10/25泊の追加手配 必要（9/6確認） | Bi-meeting／Welcome Reception(Program, MC)／レセプション手配／PC等機材サポート | 現場統括。内閣府・COSEMとの調整に臨機応変に対応（ロジ専任にしない）。大使公邸レセプション（10/27）の設営・進行、10/29の事務局撤収（藤中と2名）、バイ会談調整（9/4） | Hotel Miの10/25泊を追加手配。10/26夜エリック長官夕食会（調整中）。
5 | 荒木田 勝 | ARAKIDA Masaru | リサーチフェロー | 確定 | 10/26 NH843 羽田00:25→SIN06:55 | 10/30 NH844 SIN22:20→羽田10/31 05:55 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30） | 総括(PL)／Opening & Closing／SIDEX Conference／Field Trip／会場手配・機材／Zoom当日 | 全体統括。Opening/Closing進行、会場・AV・Zoom/AI翻訳の当日運用、Field Trip引率、Google等リソース対応 | 10/30 22:20発のためClosing後〜Day3午後まで在場。
6 | 吉田 真紀 | YOSHIDA Maki | プロジェクト研究員（ジュネーブ） | 確定 | 10/25 AY1534 GVA 19:05 → HEL 23:10 AY131 HEL 00:05 → SIN 10/26 18:40 | 10/30 AY132 SIN 22:05 → HEL 10/31 05:45 AY1531 HEL 07:55 → GVA 10:00 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30） | Roundtable(PIC)／Announcement／Web登録・コレポン／航空券(メンバー国)／Field Trip／Welcome Reception | Roundtableセッション運営（ステートメント回収・共同モデレーター補佐）、レセプション進行補佐、Field Trip引率、参加者対応 | フライト変更（吉田 9/6）: フィンエアー経由に変更、10/26 18:40着・10/30 22:05発。到着が夕方になるため10/26日中のDorsett到着対応には入れない。Hotel Mi 10/26-30泊はそのまま
7 | 藤中 純子 | FUJINAKA Junko | 管理部 | 確定 | 10/25 TR819 関空11:30→SIN17:30 | 11/1 TR818 SIN03:05→関空10:15 | Hotel Mi Bencoolen 10/25-31 (7泊) | レセプション手配／予算管理／契約・支払／宿泊・送迎の確認／SC議案・会計報告／SC事務（議案・進行・会計報告）（9/24 荒木田） | 受付デスク（会場・レセプション）、ホテル・バス・支払の現地対応、SC事務、日当支払。SC事務（議案・進行・会計報告）を担当（森口不参加により 9/24） | 先発隊。10/25着で前日準備
8 | 田中 智美 | TANAKA Tomomi | 事務局(ACDR2026 Secretariat) | 確定 | 10/25 TR819 関空11:30→SIN17:30 | 11/1 TR818 SIN03:05→関空10:15 | Hotel Mi Bencoolen 10/25-31 (7泊) | Announcement／Web登録確認・コレポン／航空券／VISA／宿泊・送迎(COSEM調整)／お礼状／日当 | 受付デスク（会場・レセプション）、参加者リスト・名札(QR)管理、ホテル・送迎の現地コレポン、リソース対応 | 先発隊。
9 | 池田 誠 | IKEDA Makoto | 主任研究員 | 確定（便名要確認） | 10/26 SQ619 関空10:05→SIN16:00 | 10/31 SQ622 SIN01:30→関空08:35 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | Technical Session(PIC)／SIDEX Exhibition調整／会場手配・機材／PC等機材 | Technical Session運営（登壇者対応・進行）、AV/PC操作（Day1）、SIDEX展示・Japan Pavilion連携
10 | ジェラルド・エヘム・ポトゥタン | Gerald Ejem Potutan | 研究部次長 | 確定（便名要確認） | 10/26 SQ619 関空10:05→SIN16:00 | 10/31 SQ622 SIN01:30→関空08:35 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | 副総括／Concept Note／Roundtable／Draft Summary／広報／SCサマリーメモ | Roundtable共同運営、Draft Summary執筆（Day1夜〜Day2朝）、SCメモ、必要に応じTechnical Session共同議長候補
11 | ミザン ビスリ | Mizan Bisri | 研究員 | 見込（手配未確認） | 未確認 | 未確認 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | Technical Session(PIC)／SIDEX Exhibition調整／Draft Summary | Technical Session ADRC側Co-Chair（有力案）。登壇者（JAXA・EOS-NTU・DOST・BRIN/ネパール代替・ウズベキスタン）との調整・当日進行 | フライト未取得（9/4）
12 | 藤本 絢子 | FUJIMOTO Ayako | 主任 | 確定（本人承諾 9/4。スクート便を選択 9/24） | 10/26 TR819 関西11:30→SIN17:30 | 11/01 TR818 SIN03:05→関西10:15（チェックイン10/31夜。藤中・田中と同便） | Hotel Mi Bencoolen 10/26-30（4泊、31日夜は空港へ）→手配状況要確認 | アジェンダ(補)／広報・Flyer／Zoom webinar設定／Webサイト／各種リスト出力(リソース・研究部)／会議参加証明 | 撮影（写真・動画）を主担当（児玉 9/4）。加えて公邸レセプションの設営補助、Zoom/AI翻訳の現地一次対応、参加者誘導
13 | 塩見 有美 | SHIOMI Yumi | 主任研究員 | 確定（本人承諾 9/4。TG便を9/9にケイラインへ発注依頼） | 10/26 TG623 関西11:00→バンコク15:30／TG409 バンコク16:35→SIN19:55 | 10/30 TG410 SIN21:00→バンコク22:20／TG622 バンコク23:59→関西10/31 07:20 | Hotel Mi Bencoolen 10/26-30（4泊）→要手配。Miに空きがなければ周辺ホテルを追加手配（荒木田 9/7） | （デマケ上の現地担当なし） | セッション記録・サマリー補助（2023年はS1サマリー担当）、中央アジア/ウズベキスタン対応、参加者誘導 | 30日は閉会16:50後すぐ空港へ移動。Hotel Miの手配状況を要確認
15 | 中村 | NAKAMURA | （研究部） | 国内サポート（確定） | ― | ― | ―（神戸） | （デマケ8/6版に記載なし→追記要） | 【日本側】Zoom Webinar/Meetingの設定・ホスト、AI通訳ツールの設定と会期中の監視、オンラインQ&A・コメント欄の確認。会期前にリハーサル（2025年と同じ体制。ACDR2025動態表: Setup Webinar・Webinar Rehearsal・Check Q&A） | 時差: 神戸はシンガポールより1時間進む（SGT 09:30 = JST 10:30）
16 | 山口 | YAMAGUCHI | （研究部） | 国内サポート（確定） | ― | ― | ―（神戸） | （デマケ8/6版に記載なし→追記要） | 【日本側】ACDRセッションの録画（Webinar/Zoomクラウド録画＋ローカル保存）、オンライン参加者の質疑対応（Q&A取次・チャット回答）、録画データの整理・保存 | オンライン質疑は中村（Q&A確認）と分担
17 | 伊達 孝 | DATE Takashi | ― | 国内サポート | ― | ― | ― | PC等機材サポート／Webサイトサポート | 神戸からのリモート支援（Web更新、Highlights発行） | 2025年はWebinar設定・ホスト/録画確認を担当。
18 | 寺坂 佳津子 | TERASAKA Kazuko | アシスタント | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― | 参加者情報・フライト・宿泊・送迎のWeb登録・リスト出力(メンバー国)／VISA | 神戸でマスターリスト管理・リスト出力 | 2025年は録画（日英2台）・ローカル保存を担当。
19 | 田原 麻衣 | TAHARA Mai | 管理部 | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― | 管理部（役員対応） | 神戸で管理部業務 | ―
20 | 立部 知保里 | TATEBE Chihori | 研究員 | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― |  | 神戸 | トルコ研修調整で多忙（児玉 5/18）
集計（自動計算）
現地参加 確定（フライト要確認含む）
見込・候補（手配未了）
未定
| うち役員（三浦・北本・宮木）＝運営要員から除く |  |  | 3
| 実働運営要員（確定＋見込(Mizan)−役員） |  |  |  | ← ACDR2023（ドゥシャンベ）の現地運営要員は役員（小川・笹原）を除き8名（堀池・藤中・田中・荒木田・児玉・塩見・Potutan・吉田）。今回は同数だが、公邸レセプション・Gala・Parade・SIDEX連携が加わる
日本側サポート（中村・山口 確定、寺坂・伊達 仮置き）
凡例
確定（航空券発券済み／確定情報あり）
見込・候補（本人可または担当割当済みだが手配未了）
未定（打診中・根拠不足）
国内・オンライン参加

## 動態表(日別)
ACDR2026 動態表（日別 AM/PM） as of 25 Sep 2026 v2_9（9/25 所内打合せ反映）
10/26夜: エリック長官夕食会（宮木・三浦・児玉。北本理事は辞退〈10/2 児玉→Sylvia〉）
Staff | 10/24(土) |  | 10/25(日) |  | 10/26(月) |  | 10/27(火) |  | 10/28(水) |  | 10/29(木) |  | 10/30(金) |  | 10/31(土) |  | 11/1(日)
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
PROGRAM |  |  |  |  | 参加者到着(Dorsett) | 参加者到着(〜深夜)／Day-1準備 | 参加者到着／会場・名札準備／役員は会場を短時間下見後に大使館表敬（午前・足立氏と調整） | 16:00設営→19:00-21:00 大使公邸レセプション | 07:30会場テスト／10:00 Joint Opening／VIP Tour | 12:45 ACDR Opening／13:00-15:00 Roundtable(1)／15:15-16:15 SC／17:30 Dorsett発／18:30 Gala ※RT分割・SC前倒しは9/25所内案、COSEM・内閣府と調整中 | 09:00-09:30 Roundtable(2)（案）／09:30 Technical Session／11:30 Summary & Closing | 13:00〜 Field Trip(CDA)／18:30 SCDF Parade & Dinner | 09:00 SIDEX Keynote/Panel1 | 13:50 Exhibition Tour／15:00 Panel2／16:30閉会／夜:出発 | 参加者出発(見送り) | 参加者出発
[5 empty] | FUK-SIN(SQ655) | SIN着15:00/Dorsett/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)/資料確認 | レセプション(VIP) | Joint Opening/VIP Tour | ACDR Opening挨拶/RT/SC/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会 | SIN-FUK(SQ656 01:20)
[5 empty] | NRT-SIN(SQ637) | SIN着16:30/Dorsett/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→ブリーフィング(荒木田) | レセプション(VIP) | Joint Opening/VIP Tour | RT/SC/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会/SIN-NRT(SQ638 23:55) | NRT着07:30
|  |  |  | ITM-NRT-SIN(NH2178/NH803) 23:40着 | 内閣府到着対応準備/COSEM調整 | 内閣府到着確認(出迎え不要・公用車)/COSEM調整/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→COSEM・内閣府調整 | レセプション(内閣府随行・大使対応) | 事務局・受付設営/Opening/VIP Tour(内閣府に同行) | ACDR Opening/RT/SC進行補佐/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote(内閣府随行) | Panel2/閉会 | SIN-NRT(NH802 06:35)
|  |  |  | ITM-NRT-SIN(NH2178/NH803) 23:40着 | Dorsett受付準備/COSEM打合せ | Dorsettフロント対応(到着ピーク)/接続テスト①/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認 | 16:00公邸設営/MC・進行 | 07:30会場テスト/事務局設営/Opening/COSEM調整 | RT/SC/Gala引率 | Tech Session/Closing | 事務局撤収(藤中と)/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Exhibition Tour/Panel2/閉会 | SIN-NRT-ITM(NH802 06:35)
[5 empty] | SIN着06:55(NH843)/会場・機材確認 | Dorsettフロント対応/内閣府到着対応/日本側(中村・山口)とZoom・AI通訳接続テスト①(JST 15-17) | 会場下見引率(全員)→北本ブリーフ/持込PCで接続テスト② | 日本側と接続テスト②(Webinar・AI通訳・録画, JST 14-17)→公邸設営/レセプション運営 | 07:30会場・NWテスト/Zoom/Opening進行 | ACDR Opening進行/RT運営(AV)/SC/Gala | Tech Session(AV・Zoom)/Summary/Closing進行 | Field Trip引率 | SIDEX Keynote(リソース対応) | Exhibition Tour/Panel2/閉会/SIN-HND(NH844 22:20) | HND着05:55
|  |  | GVA-HEL(AY1534 19:05発) | HEL-SIN(AY131 00:05発) | フライト移動中(AY131) | SIN着18:40→Hotel Mi/夜:参加者対応 | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認 | 16:00公邸設営/受付/進行補佐 | Opening/参加者誘導 | RT運営(PIC)/SC/Gala引率 | Tech Session(記録) | Field Trip引率/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | Dorsett→EXPO誘導/SIDEX Keynote | Panel2/閉会/SIN-HEL(AY132 22:05) | HEL経由 GVA着10:00
|  |  | KIX-SIN(TR819) | SIN着17:30/Hotel Mi | COSEM打合せ/Dorsett受付準備 | Dorsettフロント対応(到着ピーク) | Dorsett受付(下見は交代で)/名札セット | 公邸受付/名札配布 | 受付デスク(Peridot) | 受付/SC事務(議案・進行・会計報告)/Gala | 受付デスク/支払 | 事務局撤収(児玉と)/精算/Parade Dinner | SIDEX(受付・清算) | 出発案内/支払 | 見送り/清算 | SIN-KIX(TR818 11/1 03:05) | SIN-KIX(TR818 03:05) | KIX着10:15
|  |  | KIX-SIN(TR819) | SIN着17:30/Hotel Mi | 名札(QR)受取/リスト確認 | Dorsettフロント対応(到着ピーク) | Dorsett受付(下見は交代で)/送迎確認 | 公邸受付/名札配布 | 受付デスク(Peridot) | 受付/RT/Gala引率 | Dorsett→EXPO誘導/受付デスク | Field Trip名簿/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | Dorsett→EXPO誘導/SIDEX(受付) | 出発案内(送迎) | 見送り | SIN-KIX(TR818 11/1 03:05) | SIN-KIX(TR818 03:05) | KIX着10:15
[5 empty] | KIX-SIN(SQ619) | SIN着16:00/Hotel Mi/日本側と接続テスト①に合流 | 会場下見(全員)→Japan Pavilion確認/接続テスト② | 16:00公邸設営補助/レセプション | 07:30会場テスト/AV・PC操作 | RT(AV・PC)/Gala | Tech Session運営(PIC) | Field Trip or SIDEX展示調整/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Exhibition Tour(誘導)/Panel2 | SIN-KIX(01:30発 便名要確認)
[5 empty] | KIX-SIN(SQ619) | SIN着16:00/Hotel Mi | 会場下見(全員)→RT準備 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening | RT運営(共同)/ノート/SCメモ/Gala | Tech Session(ノート)/Draft Summary | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote/Summary | Panel2/閉会 | SIN-KIX(01:30発 便名要確認)
[5 empty] | (未手配) | (未手配) | 会場下見(全員)→登壇者対応 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening | RT(ノート)/Gala | Tech Session Co-Chair | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会 | (未手配)
[5 empty] | KIX-SIN(TR819) | SIN着17:30→Hotel Mi | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認/撮影準備 | 16:00公邸設営・MC進行確認/撮影 | Zoom・AI翻訳/写真 | 受付/Zoom/写真/Gala | Zoom・AI翻訳/写真 | Japan Pavilion/参加者誘導 | SIDEX(写真・誘導) | Exhibition Tour誘導/閉会/深夜:空港へ（藤中・田中と同行） | SIN-KIX(TR818 03:05発) KIX着10:15
[5 empty] | KIX-BKK-SIN(TG623/TG409) | SIN着19:55→Hotel Mi | 会場下見(全員)→到着者対応 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening/参加者誘導 | RT記録・サマリー補助/Gala | Dorsett→EXPO誘導/Tech Session記録 | Field Trip/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | SIDEX Keynote/サマリー | Panel2/閉会/空港へ(TG410 21:00発) | BKK経由 KIX着07:20
在場人数(役員・藤本・塩見含む)
うち藤本・塩見
※自動計算は『記入があり、かつ未手配・要確認・日本側到着(NRT着/HND着/KIX着/GVA着)を除く』人数で、フライト移動中を含む。藤本・塩見は本人承諾済み（塩見はTG便を発注依頼済み、藤本は便名未確認）。手配前の日は「未手配」表記で件数から外れる。
None
日本側サポート（神戸） ※JST = SGT + 1時間
[5 empty] | Webinar/Zoom/AI通訳 設定・リハーサル | 現地(荒木田・池田)と接続テスト①(JST 15-17) | AI通訳ツール最終設定 | Webinar・Zoomホスト設定/接続テスト②(JST 14-17)/SCリハ(Q&A確認) | Webinar開始/AI通訳監視 (JST 9:30-) | RT・SC: Q&A/コメント確認・AI通訳監視 | TS: Q&A/コメント確認・AI通訳監視 | （配信なし）ログ回収 | （SIDEX配信はSCDF側） | Webinar/Zoom終了処理
[5 empty] | 録画設定テスト(クラウド+ローカル) |  | 録画リハーサル | 接続テスト②(録画・Q&A確認)/SCリハ録画 | Opening/RT 録画・オンライン質疑 | SC 録画 | TS/Closing 録画・オンライン質疑 | 録画データ整理・保存 |  | 録画データ整理・保存
[7 empty] | 録画テスト(日英2台) ※仮置き |  | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き
[7 empty] | Webinar設定・ホスト/録画確認 ※仮置き |  | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き | SC Zoom設定 ※仮置き | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き

## 27Oct(Day0)
27 OCT 2026 (TUE) Day 0: 参加者到着・大使公邸レセプション（SJ60 Commemorative Reception） ※27日午前: 全員で会場下見・ホテル動線確認（会場は27日午後以降しか使えないため設営不可、持込PCでの接続テストのみ）
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM | 参加者到着(Dorsett): 07:15モルディブ/08:10スリランカ/08:45アルメニア・トルコ・ウズベキスタン/11:15パキスタン/11:20インドネシア |  |  |  |  | 到着: 12:20マレーシア/14:30ブルネイ/14:50タイ/15:10ミャンマー |  |  |  | 大使公邸 設営（名札セット持込・受付配置） |  |  |  |  | レセプション 19:00-21:00（大使挨拶・乾杯・内閣府発表） |  |  | 撤収
|  |  |  | 会場を短時間下見→大使館表敬（午前、足立氏と時間調整。26日は長官夕食会のため不可） | [9 empty] | レセプション出席(VIP)
|  |  |  | 会場を短時間下見→大使館表敬（午前、足立氏と時間調整。26日は長官夕食会のため不可） | [9 empty] | レセプション出席(VIP)
|  |  | 会場を短時間下見→大使館表敬（午前、足立氏と時間調整。26日は長官夕食会のため不可） | [8 empty] | レセプション(大使・内閣府対応)
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認 | [6 empty] | 公邸設営・MC進行確認 |  |  |  | MC/進行
|  |  | 会場下見引率(全員 9-11) | →北本ブリーフ(11:00-) |  |  | 機材・Zoom・AI通訳準備／日本側(中村・山口)と接続テスト②(JST14-17) |  |  | 公邸設営・運営・撤収
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認 | [6 empty] | 公邸受付準備 |  |  |  | 受付/進行補佐
|  | Dorsett受付(到着者対応)／下見は交代で | [7 empty] | 公邸受付準備(名札セット) |  |  |  | 受付/名札配布
|  | Dorsett受付(到着者・送迎確認)／下見は交代で | [7 empty] | 公邸受付準備 |  |  |  | 受付/名札配布
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→Japan Pavilion確認 |  |  |  | 機材準備／日本側と接続テスト②(録画・Q&A確認) |  |  |  |  | レセプション(設営補助)
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→RT/Summary準備 |  |  |  | 到着者対応補助 |  |  | 公邸設営補助 |  | レセプション
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→登壇者連絡・接続テスト |  |  |  | 到着者対応補助 |  |  | 公邸設営補助 |  | レセプション
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認/撮影準備 |  |  |  | 到着者対応補助 |  |  | 公邸設営・MC進行確認 |  |  |  | 写真
|  |  | 会場下見(全員 9-11)→到着者対応(ウズベキスタン等) | [6 empty] | 公邸設営補助 |  | レセプション受付補助
稼働人数(自動)
留意事項: (1) 19:00-21:00に受付(名札セット配布100-120名)・MC・VIP対応・写真・バス誘導(Dorsett→公邸)が同時発生。受付2名(藤中・田中)＋吉田で名札配布、藤本が写真。 (2) 27日午前は全員で会場下見のため、Dorsettは藤中・田中のみ。午後はDorsett到着対応と公邸設営準備が並行、荒木田・池田は機材、児玉と吉田は公邸に張り付く。それ以外は到着対応補助。 (3) 開始が19:00（8/26版アジェンダ）に後ろ倒しになったため、Dorsett→公邸の送迎バス出発（従来想定17:30〜18:30）と撤収時刻をCOSEMと再確認する必要がある。 (4)【9/25】役員（三浦・北本・宮木）は27日午前に会場を短時間見た後、大使館へ表敬（荒木田が足立氏と調整）。会場の前日設営が可能な時刻が判明したら、公邸レセプションを外れて設営に残る者を決める。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
|  |  | AI通訳ツール最終設定 (JST10-13) |  |  |  | 接続テスト②: Webinar/Zoomホスト設定・現地(荒木田・池田)と接続 (JST14-17)
|  |  | 録画設定テスト(クラウド+ローカル) |  |  |  | 接続テスト②参加・録画リハ
録画テスト(日英2台)
Webinar設定・ホスト/録画確認

## 28Oct(Day1)
28 OCT 2026 (WED) Day 1: Joint Opening / ACDR Opening / Roundtable / SC / Gala Dinner
| 7:00 |  | 8:00 | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 | 14:00 | 15:00 |  | 16:00 | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00
PROGRAM |  | 会場・NW最終テスト(演台・客席・事務局部屋)／事務局部屋立上げ／Hotel Mi→EXPO バス |  |  |  | Joint Opening (Hall 3) | VIP Tour／Japan Pavilion（開会式ではなくVIPツアー立寄り時の展示挨拶）／11:15表敬 ※ADRC参加者のEXPO見学はVIPツアーに合わせ短縮 |  | Lunch (Hall 3) |  | ACDR Opening | Roundtable (1) (Peridot) 13:00-15:00 ※9/25案: 30分短縮し続きを29日09:00に。SCDFモデレーター+メンバー国Co-Mod |  |  | Steering Committee 15:15-16:15（9/25案: 30分前倒し） |  |  | Dorsett 17:30発→Orchard Hotel |  | SIDEX Gala Dinner (Grand Ballroom)
[5 empty] | Joint Opening/VIP Tour | [5 empty] | ACDR Opening 挨拶 | Roundtable |  |  | SC |  |  | Gala
[5 empty] | Joint Opening/VIP Tour | [5 empty] | Opening/Roundtable |  |  |  | SC |  |  | Gala
|  |  |  | Opening/VIP Tour(内閣府に同行、随行ではない) | [6 empty] | Opening/RT(内閣府随行) |  |  |  | SC(議長=内閣府 補佐) |  |  | Gala(内閣府随行)
|  | 会場テスト/事務局部屋 |  |  | COSEM調整・VIP動線(臨機応変) | [5 empty] | RT(バイ会談調整) |  |  |  | SC |  | Gala引率(バス)
|  | 会場・NW・Zoom・AI通訳テスト／日本側と接続確認 |  |  | Opening進行確認/VIP Tour同行 | [5 empty] | ACDR Opening進行 | RT AV/Zoom運用 |  |  | SC(記録) |  |  | Gala
|  |  | RT準備(ステートメント・席札) |  | 参加者誘導 | [5 empty] | RT運営(PIC) |  |  |  | SC補助 |  | Gala引率
|  | Dorsett送り出し担当 |  |  | 受付デスク設営・運営(Peridot) | [5 empty] | 受付/RT |  |  |  | SC事務(議案・進行・会計報告) |  |  | Gala
|  | Dorsett送り出し担当 |  |  | 受付デスク設営・運営(Peridot) | [5 empty] | 受付/RT |  |  |  | 受付 |  | Gala引率(名簿)
|  | 会場AVテスト／日本側と接続確認 |  |  | Japan Pavilion連携 | [5 empty] | RT PC・スクリーン操作 |  |  |  | SC(AV) |  |  | Gala
|  | 事務局部屋・受付デスク設営 |  |  | Opening | [5 empty] | RT共同運営/ノート |  |  |  | SCメモ |  |  | Gala |  |  |  |  | Draft Summary執筆
|  | Hotel Me送り出し担当 |  |  | Opening | [5 empty] | RTノート/翌日登壇者対応 |  |  |  | 登壇者リハ調整 |  |  | Gala
|  | Zoom/AI翻訳セットアップ |  |  | 写真/誘導 | [5 empty] | Zoom・AI翻訳オペ/写真 | [6 empty] | Gala(写真)
|  | Hotel Me送り出し担当 |  |  | 参加者誘導 | [5 empty] | RT記録 |  |  |  | SC記録補助 |  |  | Gala
稼働人数(自動)
留意事項: (1) 07:30-09:30 会場設営・テストと並行してHotel Mi→EXPOバス・Dorsett出発対応が必要。 (2) 10:00-11:45 Hall3(Opening/VIP Tour)とPeridot(受付・設営)に分かれ、VIP随行(宮木・児玉・荒木田)が抜ける間のPeridot側は藤中・田中・吉田のみ。 (3) Gala出発17:30はSC終了16:45の45分後で、撤収要員が不足。 (4)Day 1全体の前倒しについて、RT・SCは短縮不可のため、日本パビリオン開会式（GOHツアー内）の所要時間次第。 (6)【9/25決定】Day 1前倒しはRTの分割で対応: RT(1) 13:00-15:00、SC 15:15-16:15、RT(2)は29日09:00-09:30（TSは09:30据え置き）。これで17:30のGala出発まで75分の余裕。COSEM（9/29合同会議）と内閣府（9/25 16:30）に提案して確定。SC時の前方席はADRC（所長が説明）と内閣府。事務局席は前方寄り（ADRC席後方）に再配置。 (5)【9/28内閣府】10/28 16:00-16:30 MHA HQでバイ会談、16:30-16:40 MOC署名式（室長・御手洗参事官）。SC途中で退出、日本側司会は中根補佐。 (6)【9/29 JM6】名札65枚はSCDF部署から借用（ADRCが国旗ロゴ素材と名簿〈10/13〉を提供）。当日早朝設営の可否をExpoに確認中。AV見積SGD17〜19K。Zoom用カメラ1台はADRC持込で決定、2台運用（演台固定＋U字パン、Sylvia案）は未決。設営開始はExpo最早08:00とSylvia（JM6、要確認）、07:30入室は未承認。RT(1) 13:00-15:00＝Armenia〜Turkiye 22枠（各5分、Japanの直後に仙台市）、ADRC Opening 12:45-13:00＝Commissioner（tbc）・林副大臣・三浦センター長 各4分。 (追記 9/30 児玉) 内閣府: 林副大臣は Gala 欠席（日本企業との懇親会へ）、御手洗参事官が短時間出席。副大臣は 28 日 22:20 発で帰国。ACDR Opening は英語で挨拶、肩書 Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan。 【10/1 内閣府スケジュール 9/28 版】林副大臣: Opening 挨拶→13:00 退席→13:10 SIDEX 視察（御手洗同行）→15:30 会場発→16:00 MHA バイ会談・16:30 MoC 署名→Gala 欠席（御手洗が代理）→22:20 発。RT Part 1 の日本発言＝中根補佐（荒木田 10/1 確定）。SC 議長＝中根補佐、前方席は宮木所長＋中根補佐。Japan 席は内閣府職員が常時 1 名。青木・起塚は VIP ツアー（日本パビリオン）対応。
None
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
|  |  | Webinar起動・AI通訳・現地接続確認 | [7 empty] | ACDR Opening/RT: Q&A・コメント確認・AI通訳監視 |  |  |  | SC: Zoom設定・Q&A確認
|  |  | 録画準備 | [7 empty] | Opening/RT 録画・オンライン質疑取次 |  |  |  | SC 録画
録画(日英2台)ローカル保存
|  |  | Webinarホスト・録画確認 | [11 empty] | SC Zoom設定
※WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 29Oct(Day2)
29 OCT 2026 (THU) Day 2: Technical Session / Closing / Field Trip (CDA) / SCDF Parade & Dinner ※28日はSCDF側がDorsett→会場を引率、29・30日はADRC側で誘導。パレード前はホテルで着替え後EXPOへ再移動（誘導要）
| 7:00 | 8:00 | 9:00 |  | 10:00 | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |  | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00
PROGRAM |  | 会場準備（家具は前日のまま。AV・名札のみ）／登壇者集合・接続確認 | Roundtable (2) 09:00-09:30（9/25案） | Technical Session (Peridot) 09:30-11:30 |  |  | Summary & Closing | Lunch |  | Field Trip: Civil Defence Academy 13:00 EXPO発 → 16:15 EXPO帰着 | [5 empty] | SCDF Parade (Hall 4) |  | Parade Dinner (Garnet Room)
|  |  |  | Tech Session |  |  | Closing挨拶(Chairman) 11:51 |  |  | Field Trip | [5 empty] | Parade & Dinner
|  |  |  | Tech Session |  |  | Closing |  |  | Field Trip | [5 empty] | Parade & Dinner
|  |  |  | Tech Session(内閣府随行) |  |  | Summary発表(Executive Director) 11:45 |  |  | Field Trip | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | 会場準備 |  | Tech Session(バイ会談調整) | [5 empty] | 事務局撤収(藤中と2名)/バイ会談 | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | AV/Zoom準備／日本側と接続確認／RT(2) AV/Zoom 09:00- |  | AV/Zoom運用 |  |  | Summary/Closing進行/写真 |  | Field Trip引率(バス) | [6 empty] | Parade & Dinner
|  | Mi→EXPO誘導／RT(2)運営(PIC)・ベル 09:00- |  | Tech Session記録 |  |  |  |  | Field Trip引率(バス) |  |  |  |  | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  | Parade & Dinner
|  | 受付デスク/支払・清算 | [7 empty] | 事務局撤収(児玉と2名)/ホテル・バス精算 | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | Dorsett→EXPO誘導(8-9)→受付デスク | [6 empty] | Field Trip名簿/バス点呼 |  |  |  |  | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  | Parade & Dinner
|  | 登壇者集合・スライド確認／接続確認／RT(2) PC・スクリーン |  | Tech Session運営(PIC) | [5 empty] | SIDEX展示/Japan Pavilion調整 | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | Draft Summary仕上げ／RT(2)ノート |  | Tech Sessionノート/Summaryスライド最終化 |  |  | Summary(起草、発表は宮木所長) |  |  | Field Trip | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | 登壇者対応・進行確認 |  | Co-Chair | [5 empty] | Field Trip | [5 empty] | Parade & Dinner
|  | Zoom/AI翻訳準備 |  | Zoom・AI翻訳オペ/写真 | [5 empty] | Field Trip写真 or 事務局撤収 | [5 empty] | Parade(写真)
|  | Dorsett→EXPO誘導／RT(2)記録 |  | カメラ、フロア対応 | [5 empty] | Field Trip |  |  |  | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  | Parade & Dinner
稼働人数(自動)
【9/25】29日は09:00からRT(2)（案）、続けてTS。日本側（中村・山口）はJST 10:00開始。11:30のサマリーに向け、TSは発表原稿から事前に概要案を作成（池田・Mizan→Gerry）、RTは当日作成。フィールドトリップの点呼・誘導担当は未定（要決定）。朝のHotel Mi／Dorsett→EXPO誘導が必要。 (1)TCのオンライン事前ブリーフィングは9/29が第一候補。 留意事項: (1) Technical SessionはMizan=Co-Chair、池田=PIC、荒木田=AV/Zoomで、塩見＝カメラとフロア担当。 (2) 11:45-12:00のSummary & ClosingはRT(前日)の要約が前提で、Gerryの執筆時間（Day1夜〜Day2朝）を確保する必要がある。 【9/29-30】Summary＝宮木所長（Executive Director）が発表、Gerry起草（28日夜〜29日朝）。Closing Remarks＝三浦センター長（Chairman）＋SCDF代表【TBC】。写真担当に荒木田を追加。TS登壇者: Google (Ms Sirada Boonkongchuen)、JAXA、BRIN (Dr Yenni Vetrita)、YI-Lab (Mr Pradip Khatiwada)、Uzbekistan（回答待ち）、内閣府枠（Spectee＋1社、15分）。RT(2) 09:00-09:30＝Uzbekistan・Viet Nam（各5分）→アドバイザー国→ADPC→ADB・AHA Centre・Google・オンライン（各3分）。進行シナリオ案0929参照。 【10/1 内閣府スケジュール 9/28 版】御手洗参事官: RT Part 2・TS・Closing 出席、Field Trip 参加、18:00 SIDEX 意見交換会→22:50 発。中根補佐: RT Part 2・TS・Closing、18:30 SCDF パレード・レセプション。青木・起塚: 18:00 SIDEX 意見交換会。30 日は中根・青木・起塚が 09:00 会場入り、22:20 発。
None
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
|  | Webinar起動・AI通訳・現地接続確認 (JST9-10:30) |  | TS/Closing: Q&A・コメント確認・AI通訳監視 | [5 empty] | Webinar終了処理・ログ回収
|  | 録画準備 |  | TS/Closing 録画・オンライン質疑取次 | [5 empty] | 録画データ整理・保存
録画(日英)ローカル保存 ※仮置き
Webinarホスト・録画確認 ※仮置き
※WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 30Oct(Day3)
30 OCT 2026 (FRI) Day 3: SIDEX-ACDR Keynote / Panels / Exhibition Tour / Closing / 出発
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |  | 14:00 | 15:00 | 16:00 |  | 17:00 | 18:00 | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM |  |  | Keynote & Panel 1 (Hall 3) |  |  | Lunch |  | Exhibition Tour |  | Panel 2 |  | Closing Ceremony | 出発: 藤本 11/1 03:05(TR818、藤中・田中と同便)・塩見21:00(TG410)/荒木田22:20/北本23:55/吉田22:05/アゼルバイジャン23:15/インドネシア22:40/モンゴル23:55、三浦・韓国は10/31 01:20-01:35
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [10 empty] | 空港へ(SQ656 01:20)
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [9 empty] | 空港へ(SQ638 23:55)
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2/Closing |  |  |  |  | 内閣府見送り/総括
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour(誘導)/Panel2 |  |  |  |  | 出発対応(Dorsett)・COSEM精算打合せ
|  |  | Keynote/Panel1(リソース対応) |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2/Closing |  |  |  |  | 総括・引継ぎ |  |  | 空港へ(NH844 22:20)
|  | Dorsett→EXPO誘導 | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2 |  |  |  |  | 参加者出発案内 |  |  |  | 空港へ(AY132 22:05)
|  |  | 受付/清算 |  |  |  |  | 会場(受付) |  |  |  |  | Dorsett出発対応・支払
|  | Dorsett→EXPO誘導 | 受付 |  |  |  |  | 会場(受付) |  |  |  |  | Dorsett出発対応・送迎確認
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour誘導(Japan Pavilion) |  | Panel2/Closing |  |  | 機材撤収 | [6 empty] | 空港へ(01:30発)
|  |  | Keynote/Panel1/Summary最終化 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2 | [11 empty] | 空港へ(01:30発)
|  |  | Keynote/Panel1 |  |  |  |  | Exhibition Tour/Panel2
|  |  | 写真/誘導 |  |  |  |  | Exhibition Tour誘導/写真 |  |  |  |  | 帰国準備→深夜空港へ（TR818 11/1 03:05発、藤中・田中と同便）
|  |  | Keynote記録 |  |  |  |  | 参加者誘導 |  |  |  |  | 帰国準備→空港へ（TG410 21:00発。閉会16:50後すぐ移動）
稼働人数(自動)
留意事項: (1) 10/30夜〜10/31午前に出発が集中（メンバー国15組以上、役員3名）する。 【9/25】3日目はSIDEX側の運営。西川専門員がパネリスト。ACDR本体は29日11:30のサマリーで終了。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
（SIDEX配信はSCDF側）Webinar/Zoom終了処理・AI通訳ログ整理
録画データ整理・保存（報告書・Highlights用）

## 人員ギャップ分析
機能別 必要人数と充足状況（現時点の確定・見込メンバーでの判定）
機能 | ピーク時間帯 | 必要人数(目安) | 現在の担当（確定・見込） | 充足 | ギャップ・リスク | 対応案（追加要員の配置）
受付・参加者デスク（会場／公邸／ホテル） | 10/26夕〜10/27（到着・名札配布）、10/28-29終日 | 3 | 藤中、田中（＋吉田は10/27夜・10/28午前のみ） | △ | ACDR2023は3名体制（堀池・藤中・田中）。今回は名札セットのQR配布(100-120名)と宿泊37室/泊の対応が加わる。 | 藤本を3人目として配置（本人8/7『アドミサポート・会議補助なら可』）。または寺坂（デマケ上のリスト出力担当）。
AV・PC・Zoom・AI翻訳オペレーション（現地側） | 10/28 07:30-16:45、10/29 08:00-12:00 | 2（うち1名は現地専任） | 現地: 荒木田、池田／日本側: 中村（Zoom・AI通訳設定・Q&A確認）、山口（録画・オンライン質疑） | △ | Zoomホスト・AI通訳監視・Q&A・録画は2025年同様に神戸側、現地の負荷は『会場AVとAI通訳端末の物理接続・トラブル一次対応』に絞られる。Webinar進行・機材・スクリーンをホスト国（SCDF/COSEM）側が担えるか確認中。会場は横長レイアウトへ変更交渉中、レイアウト表を次回までに作成 | 現地の一次対応は藤本を推奨。会場AVはSCDF側スタッフに操作依頼できるか9月合同会議で確認。日本側と現地の連絡手段（WhatsApp等）と時差1時間の運用ルールを事前に決める。
セッション運営（RT・Tech Session） | 10/28 13:00-15:30、10/29 09:30-12:00 | 3（PIC・Co-Chair・フロア） | RT: 吉田・Gerry／TS: Mizan(Co-Chair)・池田 | △ | TSはMizanが登壇側に回ると、登壇者6名の誘導・時間管理・Q&A取次を行うフロア担当が池田1名。 | 塩見（承諾済み）をRT/TSの記録・フロア補助に配置。
写真・動画記録（Highlight Movie含む） | 会期中全日 | 1 | 藤本（撮影を主担当、児玉 9/4） | ○ | 藤本が撮影主担当で本人承諾済み（9/4）。COSEM側の公式カメラマンの有無と集合写真の場所・時刻はCOSEM協議事項 | 撮影計画（Opening集合写真、RT、TS、公邸、パレード）を作成。ハイライト動画の編集場所と素材受渡しをCOSEMと確認
Field Trip引率（CDA、バス点呼） | 10/29 13:00-17:15 | 2-3 | 荒木田、吉田（デマケ）、田中（名簿） | ○ | 引率自体は足りるが、同時刻に会場撤収・Day3準備・バイ会談が残る（児玉・藤中・池田）。 | 現状維持。塩見参加で引率を1名追加可能。
到着・出発対応（空港・ホテル） | 10/26 15:00-24:00、10/27午前、10/30夜〜10/31午前 | 2 | 藤中、田中（COSEMが空港送迎） | △ | 10/26は宮木・児玉が前日（10/25夜）入りしているためDorsett到着対応を分担できる。一方10/31朝は宮木・児玉（06:35発）、池田・Gerry（深夜発）も帰国し、見送り・清算は藤中・田中の2名のみ。 | 10/26夕方は宮木・児玉・藤中・田中でDorsett対応（藤本は17:30着で夕方から合流可、塩見は19:55着）。10/31朝は藤中・田中の2名で見送り・清算。
オンライン配信・録画・Q&A（日本側） | 10/28 12:30-16:45、10/29 08:00-12:00（SGT） | 2＋バックアップ | 中村（Zoom Webinar/Meeting設定・ホスト、AI通訳設定・監視、Q&A確認）、山口（録画クラウド＋ローカル、オンライン質疑）／寺坂（録画日英）、伊達（ホスト確認） | ○ | 2025年はSC・ACDRとも神戸側でWebinar設定・録画・Q&A確認を行い問題なし。今回はAI通訳が加わるため、事前リハーサル（10/26-27）で現地端末との接続確認が必要。 | 10/26-27に中村・山口が現地（荒木田・池田）と接続テスト。寺坂・伊達のバックアップ要否を本人に確認。
参加者誘導（Dorsett⇔EXPO、パレード前） | 10/29・30 朝 08:00-09:00、10/29 17:00-18:30 | 2 | 田中、吉田、塩見 | △ | 9/4打合せ: SCDFの引率は28日のみ。29・30日朝と、パレード前（ホテルで着替え後にEXPOへ再移動、渋滞で遅れるリスク）の誘導はADRC側で必要。参加者リストを作って担当を割り当てる（荒木田アクション） | Field Trip参加者リストを基に誘導担当を確定。バス・タクシーの手配はCOSEMと調整。ドレスコードを事前周知
今後のスケジュール（9/4打合せ）
・9/12: Google登壇者の回答期限。TS登壇者（JAXA確定、内閣府枠でJapan Pavilion出展企業2社程度、モデレーター代替候補、Mizan=Co-Chair案）を荒木田が池田と確認しインビテーション発出
・9月下旬: 次回所内打合せ（会場レイアウト表、COSEMとの役割分担案、動態表更新版を提示）
・10/9(金) 理想、遅くとも10/13-16: ロジ最終版・アジェンダ最終ドラフト・SC書類を完成、メンバー国・参加者へ送付（藤中）
・10/13: Final Announcement（開催2週間前）
・10/26-27: 現地入り、日本側との接続・運用テスト、27日午前に全員で会場下見
・広報: 内閣府・県庁記者クラブへのプレスリリース（管理部と宮木）、神戸新聞記者（7月来訪、ネパール取材）へ案内（荒木田）
・9/25 所内打合せ: RT分割案（RT(1) 28日13:00-15:00、SC 15:15-16:15、RT(2) 29日09:00-09:30）をCOSEM（9/29合同会議）・内閣府へ提案。10/9全確定、10/13 Final Announcement。
・9/25 後の確認事項: ①Mizanのフライト（唯一未確定）、②フィールドトリップの点呼・誘導担当、③27日の前日設営に残る者（会場の前日利用可能時刻次第）、④事務局席の前方再配置、⑤27日午前の大使表敬（足立氏と調整）。

## COSEM協議事項
COSEM/SCDFとの協議事項（役割分担・ドレスコード・会場・導線・記録・事務・プログラム） as of 2026/9/30 v2_93
協議の場: 第5回合同会議（9/15、オンライン。Sylvia 6/18・内閣府8/31資料で確認）＋メール＋Zoom（9/4 荒木田）。5月の事前協議チェックリストで「未対応」のまま残る項目を再掲し、9/4所内打合せで出た論点を加えた。合意内容はGI改訂（Final Announcement 10/13前）と運営マニュアルに反映する。状態: 未協議／協議中／合意。
No. | 区分 | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態
A1 | 役割分担 | 28日朝の会場・NW最終テスト | 荒木田・池田が07:30から実施し、日本側（中村・山口）と接続確認。9/24メールで07:30入室の可否をSylvia氏に照会中。 | 開始時刻（7:30か8:00）、COSEM/SCDF側の立会い者とAV操作者、演台・客席・事務局部屋での実測、衛星データ/ARデモの再生確認／前日（27日）に会場へ入れる時刻（設営・テスト可否） | 5月CL 1-IT（要確定）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・池田 | 協議中
A2 | 役割分担 | Webinar／Zoom／AI通訳ツールの運用 | 日本側: 中村（Zoomホスト・AI通訳設定・Q&A確認）、山口（録画・オンライン質疑）。現地一次対応: 藤本。ホスト国側で進行・機材を担えるなら望ましい（9/4 荒木田） | 会場PCへの接続方法、スクリーン切替の担当、翻訳ツール（ポケトーク等）のURL/QRの掲示方法、WhatsApp参加者グループの共有、ハイブリッド配信の範囲（RT・TS・SC） | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」「使用言語 未対応」、GI（AI翻訳ツール試行）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・中村 | 未協議
A3 | 役割分担 | モデレーター体制 | TSモデレーター: LTC Chen Yong Kai, Deputy Commander, 3rd SCDF Division（Sylvia 9/17）。ADRC側Co-Chair（所内版=Mizan）。予備のLTC Adrianはプログラム・レセプションに含めない。 | 9/29（代替9/30、10/8、10/9）のオンライン事前ブリーフィング日程（MizanがSylvia氏と設定）。RTのSCDFモデレーターは別途。 | Sylvia 9/17 WhatsApp、9/18週次 | 9/19（登壇者確定） | 荒木田・Mizan・池田 | 合意
A4 | 役割分担 | 受付・名札（QRセット） | QR付き名札セットは27日の公邸レセプションで手渡し。会場受付は藤中・田中（＋藤本）。当日参加者への対応方針は未定。事前に詳細を渡せばCOSEMがADRC招待者のSIDEX登録を裏で行いパスを印刷（Sylvia 8/17 WhatsApp） | 会場受付のSCDF/ADRCスタッフ配置、QR読取機の台数・場所、公邸で受け取れなかった人への当日発行、当日飛び込み参加の扱い、会議セット（バッグ等）の配布場所 | 5月CL 2「事前登録」「受付対応 未対応」「参加者サポート 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議
A5 | 役割分担 | 事務局部屋（28-29日） | 28日朝にGerry・Mizan・塩見が設営。29日終了後に児玉・藤中が撤収（27日と30日は部屋なし）。Tourmaline 207・Peridot 202-205はCOSEM負担で無償（Sylvia 8/25 WhatsApp） | 広さ・施錠・複合機・延長コード・水、28日朝の入室可能時刻、30日の荷物置き場 | 5月CL 1「事務局部屋 詳細未対応」、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議
A6 | 役割分担 | 参加者の引率（ホテル⇔EXPO） | 28日はSCDFが Dorsett→会場を引率。29・30日は引率なし（9/4 藤中）→ADRC側で誘導（田中・吉田・塩見）。パレード前はホテルで着替えてEXPOへ再移動。Field Trip後のEXPO帰着は17:00、パレードは18:00着席・GOH 18:30到着（Sylvia 8/26）→ホテルで着替える時間は約1時間 | 29・30日朝のシャトル時刻とバス台数、Hotel Mi→EXPO朝バス、パレード前のホテル→EXPO便と出発時刻、Gala出発（17:30 Dorsett）の集合方法 | 5月CL 3「導線」、9/4打合せ、Agenda 0805r | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 協議中
A7 | 役割分担 | Field Trip（CDA）の運行 | 荒木田・吉田が引率、田中が名簿・点呼。最新版は13:00 EXPO発・16:15帰着（9/18 WhatsApp配布）。ADRC Web用アジェンダv2は13:00-16:15で整合。 | ヘルメット・ベスト貸出、服装要件（9/6〜未回答）、休憩・水分、渋滞時の対応、登壇者の同行可否（空きがあれば可・main guest list優先） | WhatsApp 9/18、Sylvia 9/18 | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・吉田 | 協議中
A8 | 役割分担 | 写真・ビデオ・集合写真 | 藤本が撮影主担当（承諾済み）。ハイライト動画は閉会時上映の想定。撮影ポイントは27日公邸レセプションとCDA視察（ひな壇型）で合意（WhatsApp 8/14） | COSEM公式カメラマンの有無、集合写真の場所（Hall 3入口等）と時刻（Day1 Opening後）、素材の受渡しフロー、動画編集の場所 | 5月CL 2「写真・ビデオ 未対応」「集合写真 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 藤本・Gerry | 未協議
A9 | 役割分担 | バナー・バックドロップ・サイン | 物理バナーで確定（スクリーンはビデオ会議で使用）。COSEM/SCDFのデザイン案を9/24に受領し、ADRCは同案で可と回答。修正依頼2点: 上段ロゴ・国旗の上下中心線を揃え両国旗を同サイズに、正式名称「Asian Conference on Disaster Reduction 2026」を大きく。【9/25】期間表記は28-29ではなくACDR2026全体の「27-30 October 2026」に訂正を申入れ（会場名Singapore Expoは維持）。内閣府の確認（9/25午後）後に確定。 | 寸法（EXPO照会中）、修正版デザイン、高解像度ロゴ・国旗データの要否、設置位置（ステージ床かバックドロップか） | WhatsApp 9/18〜9/24、荒木田→藤本 9/18 | 9月末 | 荒木田・藤本 | 協議中
A10 | 役割分担 | 会場レイアウト（Peridot） | Peridot 201-203で確定（28日終日＋29日午前）。EXPO縮尺図（動線2.60m/1.50m/1.30m）を9/22受領。ADRCは9/24メールで「U字28席（12+4+12、ホスト6＋メンバー国22）＋両サイド12席×2列＋教室型8席×4列＋シアター席」を提案し、EXPOの作図を依頼。【9/25】U28=最大23か国＋SG1＋日本1＋ADRC1（＋NZ1・ADPC1、入らなければ2列目）。事務局席は前方寄り（ADRC席後方）に再配置。実スケール確認後に電源・マイクを確定。 | EXPOによる再作図、スクリーン位置の図示、前方エリアのセッション別バリエーション（開会・RT・SC・TS・閉会）はADRCが作成 | Sylvia 9/18 WhatsApp・9/22メール、荒木田 9/24メール | 10/1 第6回合同会議 | 荒木田・池田 | 協議中
A11 | 役割分担 | バイ会談スペース・VIP控室 | 宮木・児玉が内閣府・COSEMとの調整を担当（張り付きはしない） | 小部屋・ブースの予約ルール、内閣府随行の控室、水の配置 | 5月CL 1「バイ会談 未対応」「VIP控室 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 宮木・児玉 | 未協議
A12 | 役割分担 | アンケート | Googleフォーム（QR）で実施。回答率向上のため閉会前に5分の回答時間を確保したい（9/4） | ACDR Closing前のプログラムに回答時間を入れることの了承、QR掲示 | 9/4 荒木田・藤本 | アジェンダ確定時 | 藤本・荒木田 | 未協議
B13 | ドレスコード | SIDEX Gala Dinner（10/28 Orchard Hotel） | 前回シンガポール開催時はネクタイなしの指定があった（宮木）。通常ADRC会議では指定なし | 主催側のドレスコード（スマートカジュアル等）の明示。参加者への周知文をGI/リマインダーに入れる | 9/4打合せ（宮木・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議
B14 | ドレスコード | SCDF Parade & Dinner Reception（10/29） | 服装指定の言及あり（長袖等、詳細不明）。Field Trip後にホテルで着替える前提。Field Trip帰着17:00→18:00着席（Sylvia 8/26）のため着替え時間は約1時間 | 正式なドレスコード、大臣到着前の着席要件、着替え時間を見込んだ移動計画 | 9/4打合せ（児玉・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議
B15 | ドレスコード | 大使公邸レセプション（10/27） | 大使館側に確認（宮木依頼）。SJ60記念レセプション | 大使館としての服装指定の有無（ビジネス／スマートカジュアル）、招待状への記載 | 9/4打合せ（宮木） | 招待状発送（10/13）前 | 児玉 | 未協議
B16 | ドレスコード | Field Trip（10/29） | 歩きやすい靴で、と毎回GIに記載。汚れる行程はない | CDA側の安全上の要件（長ズボン等）があれば明示 | 5月CL 4、9/4 | GI改訂 | 藤中 | 未協議
B17 | ドレスコード | 会議（Opening／RT／TS／SIDEX） | 通常はスーツまたは民族衣装で、特段の指定はしていない。SIDEX展示入場はつま先の隠れる靴が必須（Sylvia 8/17 WhatsApp）→GIに明記 | SIDEX Opening（Senior Minister出席）に合わせた指定の要否 | 9/4（藤中） | GI改訂 | 藤中 | 未協議
C18 | 会場・機材 | 投影・接続・データ受渡し | Peridot 203: 21,000lm 3-chip 2560×1600。201-202: 8,000lm 1920×1200。HDMI 1本で全面ミラー。切替はAVオペレータ。クリッカー1本無償。タイマーなし。 | スクリーン位置の図示のみ残る | Sylvia 9/22メール | 第5回合同会議（9/15） | 池田・荒木田 | 合意
C19 | 会場・機材 | 音響・マイク・電源・照明 | 9/24メールで機材リストを提示: U字の卓上マイク2席に1本（14）＋前方最大8、スタンドマイク4、ハンドマイク2、演壇マイク（EXPO演壇はマイクなし）、外部カメラ、双方向音声、録画。会議用マイクで可。2列目テーブルにマイクなし。 | AV業者の見積、費用負担の区分（見積後に協議）、照明は室内パネル | Sylvia 9/22、荒木田 9/24メール・WhatsApp | 10/1 | 池田 | 協議中
C20 | 会場・機材 | 通信 | 無料Wi-Fiは最大10Mbps・ランディングページ付き。有線LANはEXPO価格S$1,000＋GST/回線。COSEMが他業者を探す。ADRCは有線1回線を希望（Zoom用）。 | 安価なLAN回線の有無、Zoom用帯域が確保できない場合の通信会社への増速依頼 | Sylvia 9/22、荒木田 9/24 | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田 | 協議中
C21 | 会場・機材 | 空調・給水 | 未確認 | 温度設定の柔軟性、ブランケット、会議中の水・コーヒー補充頻度、飲食可能エリア | 5月CL 1・3 | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議
D22 | 導線 | 空港送迎 | 到着日1回の送迎バス（COSEM）。26日夕〜27日午前に到着集中、14時台着（バングラデシュ等）はタクシー送迎の想定 | 待ち受け場所と情報デスク、送迎対象と回数、遅延時の連絡経路（WhatsApp） | 5月CL 3「導線」、9/4（藤中） | フライト確定後（9月末） | 田中 | 協議中
D23 | 導線 | 公邸レセプションの送迎（10/27） | Dorsett→公邸の送迎バス（COSEM手配、5月）。従来は17:30〜18:30頃出発の想定だったが、8/26版アジェンダでレセプションが19:00-21:00となったため再確認が必要 | 出発時刻・台数、Hotel Mi宿泊スタッフの移動、21:00終了後の撤収と帰路 | 5月CL 3、月次ToDo 10月 | 9月末 | 児玉・田中 | 協議中
D24 | 導線 | バス乗降場・雨天対応 | 大型バスは入口で乗降、待機スペースあり（5月） | EXPO・CDAの正確な停車位置、雨天時の屋根 | 5月CL 3「バス乗降場」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 未協議
D25 | ホスピタリティ | ハラル・アレルギー・祈祷室 | 参加者の食事希望は登録で収集（Halal多数） | 全メニューのハラル認証、アレルギー表示、Prayer Roomの場所・男女別・Wudu | 5月CL 3 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議
D26 | ホスピタリティ | ホテル朝食・Dorsett客室 | Dorsett 180室夜を確保、9/28に10%リリース可。宮木・児玉は10/25 23:40着のため25日泊が必要（9/6確認）。所長の宿泊先（Dorsett/任意）は未定、児玉はHotel Mi追加 | 朝食開始時刻・メニュー、早期チェックイン/レイトチェックアウトの扱い、追加客室の余地、リリース日程の確認（25日泊の宿泊先はADRC内部で決定し、部屋チャートで通知） | 藤中→Sylvia 8/28・9/1、9/4 | 9/28（リリース期限） | 藤中 | 協議中
E27 | 記録・広報 | 議事録・サマリー・ハイライト動画 | Draft SummaryはGerry・Mizan、記録補助は塩見。日本側で録画 | SCDF側の記録担当、閉会時のハイライト動画上映の可否と編集場所、報告書用素材の共有 | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | Gerry・荒木田 | 未協議
E28 | 記録・広報 | プレスリリース | 内閣府・県庁記者クラブへ管理部と宮木が投げ込み、神戸新聞記者へ荒木田が案内（9/4） | SCDF/COSEM側の広報（共同通信・時事通信の検討あり）との整合、写真・ロゴの使用ルール | 5月CL 3「大使館ディナー 広報」、9/4 | 10月上旬 | 宮木 | 未協議
F29 | 事務・契約 | 支払方法・支払同意書 | 事後銀行振込の可否、事前送金割合・通貨・時期、COSEMの同意書発行が未確認 | 支払スケジュール、分割条件、キャンセルポリシーを含む同意書、ホテル・バス・ケータリングの精算方法 | 5月CL 5（全項目未対応） | 9月中 | 藤中 | 未協議
F30 | 事務・契約 | ビザ招聘状・申請案内 | ADRCがForm V39A（紹介状）を作成しCOSEMがCorppassで一括申請。Form 14Aは本人記入。申請は到着30日前から、発行3営業日。COSEMの手順にはLetter of undertaking（COSEM作成・本人署名）あり。対象: インド3（Officialなら不要）、パキスタン2、アゼルバイジャン同行者、アルメニア1。ウズベキスタン・タジキスタンはビザ要。 | Letter of undertakingの様式と提出時期、ウズベキスタン登壇者の申請時期 | JM3資料 p.29、田中 9/17-18、ICA | 9/26 申請開始 | 田中・寺坂 | 協議中
F31 | 事務・契約 | ロジカード・緊急連絡先 | 作成が必要（5月） | 病院・警察・大使館・事務局・COSEM担当者の連絡先、当日の緊急連絡網 | 5月CL 2「緊急連絡先 未対応」 | 10月上旬 | 田中 | 未協議
F32 | 事務・契約 | 内閣府のホテル | COSEMから問い合わせ中で回答期限を確認する必要あり（9/4 児玉）。内閣府は林副大臣の出席が決定（児玉 8/28）、御手洗参事官は単独出席（9/1） | 内閣府（林統括官＋随行2名）の宿泊先と手配主体 | 9/4打合せ | 9月中 | 児玉 | 協議中
F33 | 事務・契約 | ADRC関係者13名分の無料会議パス | ADRC WG 10名＋会長・ED・理事の13名分の無料パスはSCDF長官の承認待ち（Sylvia 7/29 WhatsApp） | 承認結果と、パス発行に必要な名簿の提出期限 | WhatsApp 7/29 | 9月中 | 田中・藤中 | 協議中
G34 | プログラム | Gala Dinner（10/28）での副大臣挨拶枠 | COSEM側で挨拶枠は設けられないとの回答（Leow氏 9/15）。内閣府へ9/15に児玉から通知済み。 | — | Leow 9/15、児玉 9/15 | 9/15前 | 児玉 | 合意
G35 | プログラム | SJ60記念レセプション（10/27）のSCDF共催 | 招待状は大使館から全参加者へ発出（個別formal invite不要）。シンガポール側はComr＋Alan Chow＋LTC Chen、COSEMはLeow氏・Sylvia氏ほか。名簿は1か月前（9/27頃）に提出。 | SIDEXスピーカーディナーとの重複者（Nishikawa氏、NZ Gawn氏、AUS NEMA、Comr）の扱い | WhatsApp 9/17 児玉・田中 | 9/27 名簿 | 児玉 | 協議中
G36 | プログラム | MOU署名（内閣府⇔内務省）の日時・場所 | COSEM/SCDFはJoint Opening直後に本会場での実施を希望。内閣府の回答待ち（8/24・8/26時点） | 内閣府回答後の日時・場所の確定、表敬の重複回避 | WhatsApp 8/24・8/26 | 9月中 | 児玉 | 協議中
G37 | プログラム | 日本パビリオン開会式の時間（GOHツアー内） | GOHツアーは53分固定で日本ブースは5分のみ。延長は困難（Sylvia 8/24）。内閣府は2番目なら5分で可（8/31資料） | 内閣府の希望を踏まえた最終調整 | WhatsApp 8/24、内閣府8/31資料 | 9月中 | 児玉 | 協議中
G38 | 記録 | 第4回合同会議（8/25）の議事録 | 未受領（Gmail 9/6時点） | NOM 4/2026の送付依頼 | Gmail検索 9/6 | 9/15前 | 荒木田 | 未協議
H39 | プログラム | Day 1 の前倒し（Sylvia氏要望 9/18） | 【9/25所内決定】RT・SCは短縮せず、RTを2分割: RT(1) 28日13:00-15:00、SC 15:15-16:15（30分前倒し）、RT(2) 29日09:00-09:30、TSは09:30据え置き。Gala出発17:30まで75分確保。日本パビリオンは開会式ではなくVIPツアー立寄り時の展示挨拶（児玉）。 | 上記案の可否。ADRC参加者のEXPO見学はVIPツアーに合わせて短縮。内閣府（9/25 16:30）の意向を踏まえて提示 | WhatsApp 9/18、田中 9/18、9/25所内打合せ | 9/29 第6回合同会議 | 荒木田→田中 | 協議中
H40 | 会場・機材 | 名札とマイクの範囲 | U字28席は全席名札＋2席に1本のマイク。サイド列・教室型は机あり・卓上マイクなし。名札はリソースパーソン、アドバイザー国、オブザーバー、国際機関（AHAセンター等）に付け、その他一般参加者は自由席。シアター席は椅子のみ。 | 席割リスト（名札用）の提出時期と様式 | WhatsApp 9/24（荒木田→Sylvia） | 10月上旬 | 荒木田・田中 | 協議中
H41 | 事務・契約 | AV費用の負担区分 | 見積待ち。【9/25】上限額は費用が判明するまで提示しない。削減案: 卓上マイク全席は見送り、移動用＋モデレーター用2本程度に絞る（9/24送付の機材リストとの整合を要再検討）。支払は現地での現金持込を避け、COSEMへの一括払いかホテル精算への合算を確認。 | 見積の受領、支払方法（COSEM一括／ホテル精算合算）、機材削減の可否 | Sylvia 9/22 | 10/1 | 児玉・藤中 | 協議中
H42 | 事務・契約 | リソースパーソン招待状のシンガポール側署名者 | 招待状v2はADRC（三浦会長）とシンガポール側の双方署名。池田はSG側署名完了後に各登壇者へ発送（9/24）。SG側の署名者は未確認。 | SCDF/COSEMのどちらが誰の名で署名するか、署名の手順（電子か原本か） | 池田 9/24メール、荒木田 9/24 | 9/30 | 荒木田→Sylvia | 未協議
H43 | 記録 | 第6回合同会議（10/1 15:00）の議題 | ADRC側から: 座席案（U28）の確認、AV見積と費用分担、Day 1前倒し、バナー修正版、07:30入室、ビザ申請状況、レセプション名簿【9/29 JM6実施済み。要点は Day1/Day2 留意事項と J48〜J56】 | 議題の事前共有 | 本表 | 9/29 | 荒木田・児玉 | 合意
H44 | 事務・契約 | 3人目以降の参加者の費用（ランチ・Gala・3日目パス） | 【9/25所内】2人目までは COSEM 負担（ランチ・Gala）、3人目以降は自己負担が原則。ADRC職員分の割当をメンバー国・NZに回す（Galaは可と聞いている、ランチはSylvia氏が確認中）。不可ならメンバー国・アドバイザー国の3人目以降はランチと3日目パスを自己負担。ADPC追加2名（4名へ）はADRC負担なし（GIでランチ付きと案内した経緯があるため言い方に配慮）。原則を崩さない（宮木）。 | ADRC職員分のランチ・Gala割当をメンバー国・NZへ振り替えられるか。GI発出時点（6月）にランチ有償の連絡がなかった経緯も伝える | 9/25所内打合せ | 9/29 第6回合同会議 | 藤中 | 未協議
H45 | ホスピタリティ | Dorsett客室の増枠 | 【9/25】確保37室に対し2人目・3人目の希望が増加。早期に増枠を申入れ。確保できない場合は「できない」と明確に伝える。 | 追加可能室数とリリース期限（9/28）の扱い | 藤中 9/25 | 9/29 | 藤中 | 未協議
H46 | 記録 | 第6回合同会議の日程変更 | 【9/25】Sylvia氏（9/24）から時間変更の申入れ。児玉は9/29午前なら可。10/1 15:00から9/29午前へ変更を回答。※SCDFモデレーター事前ブリーフィングも9/29が第一候補のため重複に注意。 | 9/29午前の時刻確定 | Sylvia 9/24、9/25所内打合せ | 9/26 | 荒木田 | 未協議
H47 | プログラム | 大使館表敬（27日午前） | 【9/25】役員（三浦・北本・宮木中心）が27日午前に会場を短時間見た後、大使館へ表敬。26日は長官夕食会のため不可。 | 大使館側（足立氏）の都合、Dorsett→大使館の移動手段 | 9/25所内打合せ（宮木） | 10/9 | 荒木田・児玉 | 未協議
J48 | 会場・機材 | ステージ（riser）と前方登壇者卓 | Sylvia 9/29: 9パネルのステージに前方2卓を載せる提案（パネルが少ないと不安定）。ADRC: 無償なら可、有償なら床レベルで可（演台はTSのみ、視認性は問題なし）。28日は演台のみ。 | 費用負担、パネル数、28日の前方構成 | WhatsApp 9/29、JM6 | 10/8 | 児玉・荒木田 | 協議中
J49 | 会場・機材 | バナーの設置方法 | スクリーン下への取付は不可。案: (a)登壇者卓前面の布バナー、(b)床置き2本ポール（MC席で隠れる）、(c)2025年型A型スタンド400×80cm（写真送付済み）。 | 方式の選択、制作・費用の分担 | WhatsApp 9/29 | 10/8 | 児玉 | 協議中
J50 | 会場・機材 | 会場拡張とティーブレイク区画 | 教室型1列の撤去可（荒木田）。204-206側（NOT IN USE区画）へ拡張。ティーブレイクは青（204-206前）かピンク（201-203側廊下）、ADRCはどちらでも可。AV席・事務局席の位置を要確認。 | Expoの最終図面 | WhatsApp 9/29 | 至急 | 児玉 | 協議中
J51 | 会場・機材 | カメラ（Zoom用）の持込と2台運用の可否 | 【決定】Zoom用ビデオカメラ1台はADRCが持込（仙台と同様にHDMI接続、AVオペレータへ渡す）。2台運用（演台固定＋U字パン、Sylvia 9/29案）にするかは未決。10月はカメラマン確保困難、業者機材を職員が操作する場合の損害責任をSylviaが懸念。教室型1列目のRT発言者（仙台市・Google）をどう撮るかも未決。 | 2台目の要否と費用、HDMI入力、見積からの減額 | Sylvia 9/22、荒木田 9/24、JM6、WhatsApp 9/29 | 10/8 | 荒木田 | 協議中
J52 | 役割分担 | 名札65枚の調達 | COSEMは提供せず。SylviaがSCDF各部署から借用（14〜15枚確保済）。ADRCは国旗ロゴ等の素材と名簿（10/13）を提供。 | テンプレート様式、素材の形式 | JM6 9/29 | 10/13 | 荒木田・田中 | 協議中
J53 | 会場・機材 | 当日早朝設営（前日設営の追加課金回避） | 前日設営はExpoが1日分課金。JM6でSylvia「Expoに確認したところ設営開始は最早08:00」（録音83:28、要確認）。ADRCの07:30入室希望（9/24メール）は未承認。当日早朝設営の可否と開始時刻をSylviaがExpo/COSEMに確認中。【荒木田 9/30】机・椅子の配置を28・29日で共通にし（前方登壇者卓・演台・ステージは28日朝に設営してそのまま）、29日朝はAVと名札の準備のみとすれば08:00入室で足りる。9/24メールの「28日夜の前方組替」は不要。 | 設営開始時刻（08:00）、28日の前方構成を29日と同じにする可否（RT・SCでも登壇者卓を置いたまま） | JM6 9/29 | 10/8 | 荒木田・池田 | 協議中
J54 | プログラム | ACDR Opening/ClosingのSCDF登壇者 | Opening 12:45: Commissioner（tbc、不在時はAlan Chow氏）。Closing 11:54: SCDF代表【TBC】。 | 登壇者の確定 | 進行シナリオ案0929 | 10/8 | 荒木田 | 未協議
J55 | プログラム | ブリーフィング日程 | 10/8（木）全体シナリオ、10/9（金）TS（Mizan）＋RT（吉田・Gerry）個別。SylviaがGoogle Meet招待。 | 時刻の確定 | JM6 9/29 | 10/3 | 荒木田 | 協議中
J56 | 事務・契約 | 3人目以降のスワップ（約5名） | 韓国2・インド1・ベトナム1・トルコ1（未確定）。Sylviaが「110枠内の入替」としてCOSEMに再交渉。 | 結果 | JM6 9/29 | 10/3 | 藤中 | 協議中
J57 | プログラム | ACDR Opening の持ち時間と登壇順 | Sylvia 9/30（児玉経由）: Commissioner は5分、Chairman は短めに。→ 三浦 約3分・Commissioner 5分・林副大臣 4〜5分・MC 計2分（15分枠）。登壇順は暫定で三浦→Commissioner→林副大臣（後の登壇者ほど上位とするSG側プロトコルを尊重）。三浦開会挨拶は rev3（英語約340語、3分）。 【9/30 内閣府確認（児玉）】林副大臣は英語で挨拶（通訳なし）、肩書 Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan。 【10/2 Sylvia WhatsApp 08:01】アジェンダ順（Commissioner→林副大臣→三浦センター長が開会宣言）で可（We are ok with the order!）。9/30 の暫定順は取り下げ、進行シナリオ案1004に反映。 | Commissioner 原稿の分量（Sylvia 起案）、Commissioner 出席の最終確認 | WhatsApp 9/30、進行シナリオ 0930 rev2、WhatsApp 10/2、進行シナリオ 案1004 | 10/8 | 荒木田 | 登壇順 確定
J58 | ホスピタリティ | 長官主催夕食会（10/26） | Sylvia 9/30: Home Team NS Khatib（Orchid Live Seafood）18:30。出席者は三浦・北本・宮木ほか役員（大使館表敬は27日午前に変更済）。 【10/2】北本理事は到着遅延の懸念で辞退（児玉→Sylvia、Sylvia が先方へ伝達）。出席は三浦センター長・宮木所長・児玉の3名。COSEM が北本理事を空港で出迎え（SQ637 16:30 着）、遅延時は Sylvia へ連絡。 | 出席者名簿、Dorsett からの送迎 | WhatsApp 9/30 | 10/9 | 児玉 | 協議中
J59 | 事務・契約 | Dorsett 客室リリースと10%アトリション | Jillian 9/30: 10%超のリリースはペナルティ（26日 30→24室: 3室分、30日 37→27室: 6室分）。契約（COSEM⇔Dorsett）: 保証ブロックは10/27〜30 各60室、S$250++/275++、2nd review 9/27「10% release of any unsold room」、「on each cut-off date」で日割り解釈の余地。26日はブロック外（追加室）。ADRC/藤中は総室泊の10%と理解、契約書は未見。 | (1) 26日分はブロック外で10%規定の適用外ではないか、(2) 30日分の10%の算定基準（日別か総室泊か）、(3) ペナルティ相当分は空室で払うより利用に充てる（Hotel Mi泊の職員等を移す）、(4) 負担者（COSEM⇔ADRC） | Jillian メール 9/30、契約書画像、WhatsApp 9/30 | 10/3 | 藤中・児玉 | 協議中
J60 | 会場・機材 | 会場バナーのデザイン案 | Sylvia 9/30 → 荒木田に確認依頼。案: 上段 SG国旗・SCDF・COSEM・ADRC ロゴ・日本国旗、下段「SIDEX-ACDR 2026 in conjunction with FiSAC」ロゴ＋「ASIAN CONFERENCE ON DISASTER REDUCTION 2026 / 27-30 October 2026 ¦ Singapore Expo」。会期表記はアジェンダ（27-30 Oct）と一致。内閣府ロゴ・名称なし（記者発表では内閣府が主催）→ 児玉経由で内閣府に確認。ADRC ロゴは公式データを送付。 【9/30 児玉】内閣府ロゴは不要（打合せと大使館で確認済）。→ Sylvia に「デザイン了承、ADRC ロゴ高解像度データを送付」と返答。 | ADRC ロゴ公式データの送付、寸法（卓前面布バナー／A型スタンド） | WhatsApp 9/30 | 10/3 | 荒木田・児玉 | 合意
凡例
未協議（COSEM/SCDFにまだ提示していない）
協議中（提示済み・回答待ち）
合意
集計
未協議
協議中
合意

## 参加者到着・出発(9月24日更新)
メンバー国等 到着・出発予定（ホテル部屋数検討用リスト_tt.xlsx Dorsettシート, as of 2026/8/25-28）
※TBDは招待済みで人選未定。DS=Dorsett自己負担。到着時刻はCOSEM送迎・Dorsett受付配置の検討用。
【9/4打合せ時点の登録状況】メンバー国15か国（日本・シンガポール除く。含めると17か国でSC定足数を確保）、現地登録42名、オンライン3名。新規: バングラデシュ、パキスタン2名、PNG2名、フィジー3名、カンボジア3名、韓国3名予定（登録未）、NZ（アドバイザー）3名。ウズベキスタン2名（リソース1＋メンバー1）は回答待ち。インドネシア環境省の扱い（メンバー国か）は要確認。フィリピン・タイ・ブルネイの追加で約20か国の見込み。到着は26日と27日午前に集中させる方針だが、14時台着（バングラデシュ等）はタクシー送迎の想定。 【9/24更新】9/17以降の登録: ブルネイ1名（9/20）、韓国3名（9/21）、COSEM Fabian Tan氏（9/24）、一般オンライン1名。タイはDDPMがPrasong Thammapala氏を指名予定（9/22、ADRCは1名分負担と回答）。タジキスタン・ウズベキスタンは9/24にWhatsAppで再リマインド（両国ともビザ要）。ウズベキスタンは連絡が取れ、2名を選出・登録予定（事務局が案内メールを再送）。 【9/25 藤中の登録リスト】メンバー国20か国36名（＋日本・タイ・ウズベキスタンで23か国）、NZ3名、一般22名（ADPCは2→4名予定）、リソース2名追加、ADRC12名。現地61名→最大83名。詳細は「参加者登録状況(9-25)」シート。
国・組織 | 氏名 | 到着日 | 到着時刻 | 出発日 | 出発時刻 | 便名(到着/出発) | 宿泊 | Field Trip | 備考
モルディブ | Hassan Hisan (Chief Executive, NDMA) | 10/27 | 07:15 | 10/31 | 10:25 | ― | D | Yes | Halal
アルメニア | Syuzanna Vardazari Kakoyan | 10/27 | 08:45 | 11/1 | ― | TK208/TK209 | D(+10/31 DS) | Yes | 本人希望で1泊延長
アゼルバイジャン | Zamanov Niyazi | 10/26 | 17:40 | 10/30 | 23:15 | TK335/TK54 | D | Yes | Halal
アゼルバイジャン | Rustamzade Kamran | 10/26 | 17:40 | 10/30 | 23:15 | TK335/TK54 | DS | Yes | Halal
トルコ | Pehlivan Ali Hamza (Governor/Head of AFAD) | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ―/TK209 | D | Yes | Halal
トルコ | Yaman Muhammet Maruf | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ―/TK209 | DS | Yes | Halal
モンゴル | Nyambayar Tsedev (Director, NEMA) | 10/26 | 21:55 | 10/30 | 23:55 | CA969/CA970 | D | Yes | 中国国際航空(北京経由)
フィジー | Naipolioni Dabea Boseiwaqa (Director, NDRMO) | 10/26 | 21:35 | 10/31 | 13:40 | ― | D | No | 【9/25】フライト手配のやり取りが進まず参加不透明。JICA櫻井氏にサポート依頼中
スリランカ | Maj.Gen.(Retd.) Kotuwegoda (DG, DMC) | 10/27 | 08:10 | 10/31 | 09:40 | ― | D | No
マレーシア | Ezrin Rozani Bin Rosli (NADMA) | 10/27 | 12:20 | 10/31 | 12:45 | ― | D(10/27-) | Yes | Halal
韓国 | Byungim So (MOIS) | 10/26 | 20:25 | 10/31 | 01:35 | ― | D | No
韓国 | Kim Ingeon（Deputy Director）、Lee Taekgeon（Assistant Director）、Song Hana（Deputy Director）いずれもMOIS、9/21登録 | 10/26 | 20:25 | 10/31 | 01:35 | ― | DS |  | 9/25: So氏を含め4名で確定（藤中リスト）
ベトナム | Truong Son Nguyen（DDG）、Ba Nam Nguyen、Vu Thuy Duong | 10/26 | 17:20 | 10/31 | 12:35 | ― | D/DS |  | 9/25: 3名
ウズベキスタン | 2名（登壇者1名＋一般1名）を選出・登録予定（9/24-25） | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ― | D×2 |  | 9/24 WhatsApp再リマインドで連絡が取れ、2名の選出と登録を行う予定と確認。事務局からわかりやすい案内メールを再送するよう依頼済み。ビザ要（外交旅券のみ免除）、申請9/26〜。TS登壇者は10/2締切
フィリピン | TBD ×2 | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 12:10 | ― | D/DS
ブルネイ | Rina Nurhafizah Binti Abdul Rani（Senior DM Officer, NDMC）＋1名の可能性 | 10/27 | 14:30 | 10/31 | 09:00 | ― | D/DS |  | 9/25: 1名登録、もう1名増える可能性
ブータン | Tshering Dorji（Senior Program Officer, MoHA） | 10/26 | 19:30 | 11/1 | 12:30 | ― | D
PNG | Lusete Laso Mana（DG, NDC）、Roland Kopeap（Research Officer） | 10/26 | 19:30 | 10/31 | 20:40 | ― | D |  | 9/25: 初めて2名参加
タイ | Prasong Thammapala（Director, NDWC）予定 | 10/27 | 14:50 | 10/31 | 12:25 | ― | D(10/27-) | No | 【9/25】DDPMからの連絡途絶。ヘッドは旅程のみでホテル予約なし。来訪は不確実
カンボジア | Norith Ma（Deputy Secretary-General, NCDM） | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 12:45 | ― | D |  | 9/1登録あり
ミャンマー | Mar Kay Thi Hla（Director, DDM） | 10/27 | 15:10 | 10/31 | 13:45 | ― | D(10/27-)
インドネシア | （メンバー国としての登録なし。環境省 Alfarizi Zaky M. は一般扱い。BNPBは1回確認し返答なければ支援対象外） | 10/27 | 11:20 | 10/30 | 22:40 | ― | D(10/27-)
パキスタン | Muhammad Tahir Iqbal Malik（ED）、Shahzad Malik Saleem（Senior Director） | 10/27 | 11:15 | 10/31 | 12:25 | ― | D(10/27-) |  | 9/25: 2名
インド | Awasthi Ashutosh、Govind Prasad Uniyal、Krishnan B Sandeep（MHA） | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 16:40 | ― | D+DS×2
内閣府（日本） | 林副大臣・御手洗参事官・中根補佐（27 日 SQ 08:30 HND 発 15:00 SIN 着）、青木補佐・起塚（26 日 16:40 HND 発 23:25 SIN 着）。出発: 林 28 日 22:20、御手洗 29 日 22:50、中根・青木・起塚 30 日 22:20。宿泊: 林・御手洗 Royal Plaza on Scotts、中根・青木・起塚 Dorsett（内閣府スケジュール 9/28 版、Sylvia 名簿 10/1） | 10/26・10/27 | 23:25（青木・起塚）／15:00（林・御手洗・中根） | 10/28・29・30 | 22:20（林）／22:50（御手洗）／22:20（中根・青木・起塚） | ― | Royal Plaza on Scotts×2（林・御手洗）、Dorsett×3（中根・青木・起塚） |  | CV準備中。英語サポート要
リソース | TSスピーカー: BRIN Yenni Vetrita氏（GA828 27日着で打診）、YI-Lab Pradip Khatiwada氏（Air India経由かSQ直行かアドミ確認中）、JAXA（人選中・自己負担）、Google Sirada氏（自己負担）、ウズベキスタン TBD、内閣府 TBD | 10/27 | ― | 10/31 | ― | ― | D×2 |  | 藤本が見積取得中（9/18）。BRIN復路はMizan経由で照会中
観察者・一般 | ADPC 2名（Aslam Perwaiz ED、Weerapon）→4名予定、AHA Centre Krishna Putra Tanaja、JICAフィジー櫻井、東北大小野教授、仙台市4名（高橋副市長ほか）、Mercy Malaysia、JBP、近畿大、三重大、Oxfam、ADB、UNHAS、インドネシア環境省、大学関係ほか計22名 | ― | ― | ― | ― | ― | 自己手配 |  | 昼食提供対象
タジキスタン | TBD | ― | ― | ― | ― | ― | D | ― | 9/24 WhatsApp再リマインド。ビザ要
SIDEXリソース（COSEM負担） | 西川 悟 JICA Senior Advisor | ― | ― | ― | ― | ― | COSEM手配 | ― | 3日目SIDEXイベントの登壇者。Welcome Dinner招待のためリソース登録（児玉→藤本 9/24）。費用はすべてCOSEM持ち。スピーカーディナーと重複の可能性
COSEM | Fabian Hwi Min Tan（Deputy CEO, Operations） | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9/24登録（現地参加）
Dorsett確保数（8/28にCOSEMへ通知）: 10/26 29室、10/27-30 37室/泊、10/31 2室、計180 room nights。9/28に10%リリース可、以後100%課金。

## 参加者登録状況(9-25)
ACDR2026 参加者登録状況（藤中の登録リスト 2026/9/25 所内打合せ配布、マスター登録ベース）
区分: メンバー国20か国36名（＋日本・タイ・ウズベキスタン＝23か国の見込み）／アドバイザー国NZ 3名／一般22名（リソース2名・ADPC2名が追加予定→現地71名）／ADRC 12名（現地73名、最大83名）／オンライン 一般7名・ADRC4名
区分 | No. | 氏名 | 国 | 役職 | 部署 | 組織 | 参加形態 | 備考（9/25所内打合せ）
メンバー国 | 1 | Syuzanna Vardazari Kakoyan | Armenia | Head of the Department for Public Outreach | Department for Public Outreach | Regional Survey for Seismic Protection of MIA | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 2 | Rustamzade Kamran | Azerbaijan | Head of Sector | Protocol | Ministry of Emergency Situations | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 3 | Zamanov Niyazi | Azerbaijan | Chief of Main Department | The Main Department for Organization of Activities on Civil Defense | Ministry of Emergency Situations | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 4 | A B M Shafiqul Haider | Bangladesh | Additional Secretary |  | Ministry of Disaster Management and Relief | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 5 | Tshering Dorji | Bhutan | Senior Program Officer | Department of Local Governance and Disaster Management | Mininstry of Home Affairs | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 6 | Rina Nurhafizah Binti Abdul Rani | Brunei Darussalam | Senior Disaster Management Officer | Operations Division | National Disaster Management Centre | Onsite (face-to-face) | もう1名増える可能性
メンバー国 | 7 | Norith Ma | Cambodia | Deputy Secretary-General | Secretariat-General of NCDM | National Committee For Disaster Management (NCDM) | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 8 | Naipolioni Dabea Boseiwaqa | Fiji | Director |  | National Disaster Risk Management Office | Onsite (face-to-face) | フライト手配が進まず参加不透明（櫻井氏に依頼）
メンバー国 | 9 | Awasthi Ashutosh | India | Deputy Director | Disaster Management Division | Ministry of Home Affairs | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 10 | Govind Prasad Uniyal | India | Deputy Inspector General | Integrated Control Room for Emergency Response | MHA (GoI) | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 11 | Krishnan B Sandeep | India | Assistant Director General | Directorate of Civil Defence, Disaster Management Division | Ministry of Home Affairs | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 12 | Syasompheng Phonesavanh | Lao PDR | Director | Director of Disaster Prevention Division | Social Welfare Departments | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 13 | Ezrin Rozani Bin Rosli | Malaysia | Senior Assistant Director | Logistics | National Disaster Management Agency Malaysia | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 14 | Hassan Hisan | Maldives | Chief Executive |  | National Disaster Management Authority | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 15 | Nyambayar Tsedev | Mongolia | Director | Fire Department | National Emergency Management Agency of Mongolia | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 16 | Mar Kay Thi Hla | Myanmar | Director | Department of Disaster Management | Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 17 | Muhammad Tahir Iqbal Malik | Pakistan | Executive Director | Technology | National Disaster Management Authority, Pakistan | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 18 | Shahzad Malik Saleem | Pakistan | Senior Director | Disaster Risk Reduction | National Disaster Management Authority | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 19 | Lusete Laso Mana | Papua New Guinea | Director General | Executive Division/National Disaster Centre | National Disaster Centre | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 20 | Roland Kopeap | Papua New Guinea | Research Officer | Office of the Minister | National Disaster Centre | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 21 | Byungim So | Republic Of Korea | Assistant Director | Disaster Management Policy Division | Ministry of the Interior and Safety | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 22 | Hana Song | Republic of Korea | Deputy Director | Climate Disaster Management Division | Ministry of the Interior and Safety | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 23 | Ingeon Kim | Republic of Korea | Deputy Director | Disaster and Safety Data Division | Ministry of the Interior and Safety | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 24 | Taekgeon Lee | Republic of Korea | Assistant Director | Agriculture, Livestock and Marine Disaster Response Division | Ministry of the Interior and Safety | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 25 | Alan Chow | Singapore | Director | Planning & Organisation Department | Singapore Civil Defence Force | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 26 | Fabian Hwi Min Tan | Singapore | Deputy Ceo | Operations Group | Cosem Safety & Security Services Pte Ltd | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 27 | Sirada Boonkongchuen | Singapore | Product Partnership, Google Search & Gemini | Product | Google | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 28 | Yap Eric | Singapore | Commissioner |  | Singapore Civil Defence Force | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 29 | Yong Kai Chen | Singapore | Deputy Commander | 3Rd Scdf Division | Singapore Civil Defence Force | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 30 | Kachchakaduge Nipul Sampath Kotuwegoda | Sri Lanka | Director General |  | Disaster Management Centre | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 31 | Orhan Tatar | Turkiye | Director General | Earthquake and Risk Reduction | Disaster and Emergency Management Presidency / AFAD | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 32 | Pehlivan Ali Hamza | Turkiye | Governor / Head of AFAD |  | Republic of Turkiye - Ministry of Interior - Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 33 | Yaman Muhammet Maruf | Turkiye | Head of Foreign Relations Department - AFAD |  | Republic of Turkiye - Ministry of Interior - Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 34 | Ba Nam Nguyen | Viet Nam | Officer | Department of Personnel and Organisation | Ministry of Agriculture and Environment | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 35 | Truong Son Nguyen | Viet Nam | Deputy Director General |  | Viet Nam Disaster and Dyke Management Authority | Onsite (face-to-face)
メンバー国 | 36 | Vu Thuy Duong | Viet Nam | Official | Department of International Cooperation | Viet Nam Disaster and Dyke Management Authority (VDDMA) | Onsite (face-to-face)
アドバイザー国 | 1 | Arthur David Gawn | New Zealand | Cheif Executive And Director General |  | National Emergency Management Agency - New Zealand | Onsite (face-to-face)
アドバイザー国 | 2 | Stefan John Michie | New Zealand | Deputy Chief Executive, Assurance | Assurance | National Emergency Management Agency - New Zealand | Onsite (face-to-face)
アドバイザー国 | 3 | Stuart Ian Meiklejohn | New Zealand | Senior Advisor International Engagement | International Engagement Team | National Emergency Management Agency - New Zealand | Onsite (face-to-face)
一般 | 1 | Aslam Perwaiz | Thailand | Executive Director |  | Asian Disaster Preparedness Center | Onsite (face-to-face) | ADPC オブザーバー（4名予定、追加2名はADRC負担なし）
一般 | 2 | Weerapon Sripongchai | Thailand | Executive Management Officer | Office of the Executive Director | Asian Disaster Preparedness Center | Onsite (face-to-face) | ADPC オブザーバー（4名予定、追加2名はADRC負担なし）
一般 | 3 | SAKURAI Noriko | Fiji | JICA DRR Policy Advisor to Fiji |  | NDRMO | Onsite (face-to-face) | フライト手配が進まず参加不透明（櫻井氏に依頼）
一般 | 4 | Hilda Tabar Cleofe | Philippines | Principal Security And Emergency Services Officer | Corporate Services Department | Asian Development Bank | Onsite (face-to-face)
一般 | 5 | KATO Ai | Japan | Manager |  | City of Sendai | Onsite (face-to-face)
一般 | 6 | SAKURAI Shinya | Japan | Officer | Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction Preparation Office | City of Sendai | Onsite (face-to-face)
一般 | 7 | SASAKI Sachiko | Japan | Senior Director |  | City of Sendai | Onsite (face-to-face)
一般 | 8 | TAKAHASHI Shinichi | Japan | Vice Mayor |  | City of Sendai | Onsite (face-to-face)
一般 | 9 | OGIWARA Jiro | Japan | Acting Secretary General | Secretariat | Japan Bosai Platform | Onsite (face-to-face)
一般 | 10 | UEDA Natsumi | Japan | Associate Administrator |  | JAXA | Onsite (face-to-face) | TS登壇候補（人選中）
一般 | 11 | Satoru Nishikawa |  | Senior Advisor | Drr Group | Jica | Onsite (face-to-face) | SIDEX 3日目登壇者。COSEM負担のリソース登録
一般 | 12 | TAKABATAKE Tomoyuki | Japan | Associate Professor |  | Kindai University | Onsite (face-to-face)
一般 | 13 | Al Azizi Quthbi Syazwi | Indonesia | Research Assistant | Research Department | LPPM UNHAS | Onsite (face-to-face)
一般 | 14 | Azam Ab Samah Norazam | Malaysia | Senior Advisory Council | Programme Operation | Mercy Malaysia | Onsite (face-to-face)
一般 | 15 | Yegane Ghezelloo | Japan | Associate Professor | Department of Architecture | Mie University | Onsite (face-to-face)
一般 | 16 | Alfarizi Zaky M. | Indonesia | Geograpic Information System Specialist | Directorate of Sustainable Management of Natural Resources | Ministry of Environtment of Indonesia | Onsite (face-to-face) | 一般扱い（メンバー国対応なし）9/25
一般 | 17 | Kaneka Keo | Cambodia | Climate Resilience Lead |  | Oxfam | Onsite (face-to-face)
一般 | 18 | Justin Jr. Baylosis Giergos | Philippines | Bs Nursing Student | Undergraduate Nursing Student | St. Paul University Iloilo | Onsite (face-to-face)
一般 | 19 | Krishna Putra Tanaja | Indonesia | Deputy Director | Deputy Director | The AHA Centre | Onsite (face-to-face)
一般 | 20 | ONO Yuichi | Japan | Deputy Director | International Research Institute of Disaster Science | Tohoku University | Onsite (face-to-face)
一般 | 21 | Salmanova Rafiga | Azerbaijan | Teacher |  | Baku State University | Onsite (face-to-face)
一般 | 22 | Vusala Zamanova | Azerbaijan | Teacher | Baku State University | Baku State University | Onsite (face-to-face)
ADRC | 1 | MIURA Fusanori |  | Chairman |  | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 2 | KITAMOTO Masayuki | Japan | Executive Director |  | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 3 | MIYAKI Kazuhiro | Japan | Director General |  | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 4 | KODAMA Miki | Japan | Director | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 5 | ARAKIDA Masaru | Japan | Research Fellow | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 6 | Gerald Potutan | Japan | Deputy Director For Research | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 7 | IKEDA Makoto | Japan | Senior Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 8 | SHIOMI Yumi | Japan | Senior Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 9 | FUJIMOTO Ayako | Japan | Senior Assistant Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 10 | FUJINAKA Junko | Japan | Administrative Manager | Administrative Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 11 | TANAKA Tomomi | Japan | Project Officer | Research Department | Asian Disasater Reduction Center | Onsite (face-to-face)
ADRC | 12 | YOSHIDA Maki | Japan | Project Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Onsite (face-to-face)
オンライン（一般） | 1 | Quang Manh Nguyen | Viet Nam | Researchers | Department of Hydro Power and Renewable Energy | Institute for Hydro Power and Renewable Energy | Online
オンライン（一般） | 2 | Md Wasim Akram | India | Medical Student |  | Academic | Online
オンライン（一般） | 3 | Jeffrey Tenorio Reyes | Philippines | Project Technical Assistant VI | Research and Development and Training Division | Department of Science and Techology - Philippine Atmospheric Geophysical andAstronomical Services Administration | Online
オンライン（一般） | 4 | Tomohiro Inoko | Japan | Assistant To Director | Tokyo Outer Ring Construction Office | East Nippon Expressway Company Limited | Online
オンライン（一般） | 5 | ISHIKAWA Mikiko | Japan | Secretariat |  | Japan Bosai Platform | Online
オンライン（一般） | 6 | Rafizah Zahri | Malaysia | Researcher |  | Universiti Teknologi Malaysia | Online
オンライン（一般） | 7 | Alvie Simonette Quetulio Alip | Philippines | University Researcher IV | Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs | University of the Philippines Open University | Online
オンライン（ADRC） | 4 | NAKAMURA Akiko | Japan | Senior Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Online
オンライン（ADRC） | 3 | TATEBE Chihori | Japan | Researcher | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Online
オンライン（ADRC） | 2 | TERASAKA Kazuko | Japan | Assistant | Research Department | Asian Disaster Reduction Center | Online
オンライン（ADRC） | 1 | TAHARA Mai | Japan | Administrative Assistant | Administrative Department | Asian Disaster Reduction Center | Online