## Read me
ACDR2026 進行シナリオ（Opening / Roundtable / Technical Session / Closing）案
作成: 2026-09-29 荒木田（ドラフト）。rev2 2026-09-30: 校閲版（0930_rev1_g）の赤字を反映（MC 文言の修正、RT 案内の箇条書き化、Co-Chair への確認依頼）。10/8（木）全体ブリーフィング（SCDF emcee・モデレーター、Google Meet）用。 rev3 2026-10-04: Opening の登壇順をアジェンダ順（Commissioner→林室長→三浦センター長が開会宣言）に確定（Sylvia 10/2 WhatsApp 確認）。PPT 03〜06 の割当、三浦原稿（draft1002_clean）の参照を更新。 同日: Azerbaijan の RT 発言辞退（10/1）を反映して Day1 の行を削除、以降の時刻と PPT 09 番号を繰り上げ。 10/5: 三浦センター長が開会・閉会挨拶案を了承（確定）。 10/6: Lao PDR の RT 発言辞退（10/5 吉田）で Day1 の行を削除、Pakistan 登録。 1006b: 林氏の日本語肩書を「林室長」に統一（英語は Deputy Minister for Disaster Management のまま）。 1006c: TS 発表 2 の JAXA を松尾氏に（池田 10/5）。 1008: 10/8 SCDF MC ブリーフィングの結果を反映（Joint Opening 後の動線、Opening 後の集合写真〈ステージ上、RT を 5 分繰下げ〉、SCDF 閉会挨拶を削除し MC の一言に、Commissioner は Opening のみ、RT コメント方式、タイムキーパー、シンガポール発言者、フィールドトリップ・パレードの時刻）。
前提（0927版アジェンダ＋9/25・9/29決定）
・会場: Peridot 204-206, Singapore EXPO。使用言語: 英語。Zoom Webinar による双方向ハイブリッド（オンライン登壇の可能性: UNDP・WMO＝未登録）。AI通訳（日本語）は神戸側が監視。 ・AI 翻訳＝ポケトークライブ（Sentio）。ホストは神戸（中村）が Zoom の音声を入力して運用する。参加者は QR（PPT 08 と卓上カード）を読み、自分の携帯や PC で翻訳言語を選んで読む。会場スクリーンへの字幕投影はしない。QR/URL は神戸が共有を開始した時点で発行されるので事前印刷はできない（共有開始直後に神戸が QR 画像を現地へ送り、現地でスライド貼付と案内カード印刷）。仕様（プレミアムプラン、pocketalk.jp/sentio/lineup・取扱説明書 10/1 確認）: 通訳の連続利用は 1 回 90 分、月の累計は無制限、共有可能人数 50 名、共有 URL/QR は共有開始から 6 時間で自動破棄。カンファレンスプランは連続無制限・URL 固定・50 名超も可（見積り制、リハーサル無償）。→ 運用: 通訳は 90 分ごとに藤本が再開（28 日 14:08 頃＝RT 13 番目の発言者の後、29 日 10:20 頃＝TS 発表 3 と 4 の間、11:40 頃＝閉会前）。共有 URL は本番用を 28 日 12:40、29 日 08:55 に開始する（08:00 の接続テストで開いた共有は必ず終了。6 時間で URL が破棄されるため、テストの共有をそのまま使うと 14:00 頃に切れる）。通訳を再開しても同じ共有 URL が維持されるかは神戸のリハーサルで検証（維持されるなら QR の再掲示は不要。されない場合は再開時に新 QR＝PPT 08b／16b を 20 秒表示し MC が再読込みを案内）。同時閲覧 50 名を超える見込み（日本語字幕の需要が多い場合）ならカンファレンスプランの見積りを取る。担当: 現地一次対応 藤本、設定 中村（神戸）。
・MC（emcee）: LTC Chen Yong Kai（SCDF、TSモデレーター兼務）。予備: LTC Adrian Chong。ADRC側進行責任: Opening/Closing＝荒木田、RT＝吉田（PIC）＋Gerry、TS＝池田（PIC）＋Mizan（Co-Chair）。
・28日 12:45-13:00 ACDR Opening → 13:00-15:00 RT Part 1 → 15:15-16:15 SC → 17:30 Gala出発。29日 09:00-09:30 RT Part 2 → 09:30-11:30 TS → 11:45-12:00 Summary & Closing → 13:00 Field Trip出発。 ・机・椅子の配置は 28・29 日で共通（前方の登壇者卓・演台・ステージは 28 日朝に設営し、そのまま）。29 日朝は AV と名札の準備のみ（入室 08:00、RT(2) 09:00）。9/24 メールの「28 日夜に前方を組替」は不要になる。
・時間配分: 開会挨拶は Commissioner 5分・林 4〜5分・三浦 約4分（最後に開会宣言）・MC 計1〜2分（15分枠）。三浦原稿は draft1002_clean（児玉 rev4 受入、551語＝約4分）。 ・ADRC Opening 登壇順＝Commissioner → 林室長 → 三浦センター長（開会宣言）。アジェンダどおりの順で Sylvia 10/2 08:01 WhatsApp「We are ok with the order!」により確定（9/30 の暫定順〈三浦→Commissioner→林〉は取り下げ）。RT はメンバー国 各5分まで（荒木田 9/29 決定、ベル方式）、アドバイザー国・ADPC・その他機関は4分（荒木田 10/1 決定。吉田は機関 5分を提案、登録者数次第で再調整）。TS は rev1.0（紹介5分＋発表15分×6枠＋質疑15分＋まとめ10分）。
・RT 発言順（荒木田 9/29 決定）: メンバー国アルファベット順（Japan の直後に仙台市）→ 希望があればアドバイザー国（AUS/NZ）→ ADPC → その他機関アルファベット順（ADB, AHA Centre, Google, オンライン UNDP/WMO）。Part 1 は Armenia〜Turkiye（Azerbaijan・Lao PDR 辞退で 20枠×5分＝13:08〜14:48、予備 14:48〜14:55。10/8 に集合写真で 5 分繰下げ）、Part 2 は Uzbekistan・Viet Nam＋機関。登録国で当日までに確定し、未登録国の行は削除する。
・TS 登壇順は仮。内閣府枠（1分イントロ＋Spectee＋1社＝15分）は最後に置いた（前列8席の入替を最小化）。ウズベキスタンは回答待ち。
・RT: Co-Moderator は置かない（Gerry・吉田 9/30）。コメントは時間があれば会場、なければ用紙かオンライン（吉田 9/30）。タイムキーパー: RT＝吉田、TS＝池田。 ・Closing: Summary＝宮木所長（Gerry 起草）、Closing Remarks＝三浦センター長（Chairman）のみ。SCDF の閉会挨拶はなし、MC が共催者として一言で締める（10/8 Sylvia）。次回 ACDR は仙台開催、APMCDRR と back-to-back、2027年10月（閉会挨拶で発表）。10月時点の肩書: 所長＝Executive Director。
凡例: 黄色行＝セクション見出し。「Screen image」の PPT 番号は「Screen images」シートの一覧に対応。役割列の記載は各担当の動作（○＝待機、動作は文字で記載）。
未確定は【TBC】で示す。人名は 0925 参加者名簿の綴りに合わせた。
未確定事項の確認先（内閣府分は 9/30 確定: 林室長は英語で挨拶、肩書 Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan、Gala 欠席。内閣府スケジュール 9/28 版〈10/1 受領〉: 28 日 RT Part 1 の日本発言＝中根補佐、SC 議長＝中根補佐、林室長は 13:10 SIDEX 視察→15:30 MHA〈バイ会談・MoC 署名〉→22:20 発、御手洗参事官は 28 日 MHA 同行・Gala 代理出席・29 日 RT Part 2／TS／Closing／Field Trip 出席・22:50 発、中根補佐は 29 日 RT Part 2／TS／Closing／SCDF パレード、青木補佐・起塚は日本パビリオン担当で 30 日 22:20 発）。ADRC＝評価フォーム（用意・URL/QR）、RT の質問方式、Co-Moderator の要否。Sylvia（SCDF/COSEM）＝フィールドトリップのバス乗り場、パレードの時刻、Coffee Break の数量。ADRC 内部＝集合写真の対象範囲。

## Day1 Opening+RT1
as of 20261008 (rev4)
Scenario_ACDR2026 Day 1 (Wed 28 Oct 2026) ACDR Opening 12:45-13:00 / Roundtable Part 1 13:00-15:00 Venue: Peridot 204-206, Singapore EXPO
No | Time | Agenda | Screen image | Scenario（MC/モデレーター読み上げ・進行） | 日本語メモ／留意点 | Speaker / View | MC (LTC Chen Yong Kai, SCDF) | PPT操作 (池田) | Mic/AV (荒木田) | Zoom/AI通訳 (藤本) | Note JP (塩見) | Note EN (Gerry/Mizan) | 写真 (藤本/塩見/荒木田) | 神戸 (中村/山口)
1 | 08:00 | Set-up |  | 会場入室（Expo の最早は 08:00 と Sylvia〈JM6〉。07:30 入室は未承認・確認中）。演台・U字卓上マイク・PC・スクリーン・Zoom・AI通訳・録画のテスト。事務局部屋（Tourmaline 207）立上げ。
| 08:00-09:30 | 会場・NW最終テスト | PPT 01（待機画面）を投影 | - PC（発表用・Zoom用）とスクリーン切替をAVオペと確認 - 卓上マイク（U字14本＋教室列2本）、スタンド4、ハンド2、演台マイクの音出し - Zoom Webinar 起動（神戸: 中村）、カメラ 1 台（U 字の内側中央。業者カメラか ADRC カメラかは未決）の画角確認。電源・HDMI は AV 卓（前方右）から床に這わせて固定（約 12m） - AI通訳の日本語出力を神戸で確認 - 名札・国旗プレートを配席表（0928）どおり配置 | 配席表 ACDR2026_配席表_0928。RT用ステートメント原稿の受領状況を吉田が確認。 | ― | 立会 | PC/切替 | マイク/AV | Zoom/AI |  |  | 会場写真 | Webinar起動・接続確認
2 | 10:00 | （参考）Joint Opening Ceremony（Hall 3、SIDEX/COSEM 進行） |  | Sylvia 9/30 共有: 09:00-10:00 登録、10:00-10:05 オープニング映像、10:05-10:15 GOH Ms Sim Ann（Second Minister for Foreign Affairs / Home Affairs）、10:15-10:20 内閣府 林室長（5分、NFEC より先＝protocol 上位）、10:20-10:30 NFEC Chairman Mr Markham Shaw、10:30-11:15 FiSAC Keynote 1（Prof Guillermo Rein, Imperial College）、11:15-11:45 SCDF Sharing（SAC Ryan Ong）。ADRC 参加者の 10:30 以降の動線は協議中（FiSAC 出席は協定外、展示会見学を主張）。GOH 随行（ADRC 側、暫定 9/30）: 林室長＋通訳＋随行1、三浦センター長、北本理事。宮木所長は別グループだが Joint Opening では同席。
| 10:30-11:45 | ADRC 参加者の動線【協議中】 | ― | 10/8 ブリーフィング（Sylvia 説明）: Joint Opening 終了後、GOH 一行の退場に続いて Joint Opening の MC が ACDR 参加者に退出を案内。隣のランチ会場で、日本パビリオン・SCDF ブースを回る時間と自由見学について説明し、LO が引率する。GOH ツアーと同じブースに同時にいなければよい（協定上の条件）。ランチ会場で Peridot へ戻る案内をする（12:30 着席目標）。この間、MC 2 名（LTC Chen Yong Kai、LTC Adrian Chong）は Peridot で動線と設営を確認。 | 自由見学は COSEM 同意済み（10/1 Leow 氏メール、条件付き）。ACDR 参加者への案内文は Joint Opening の MC 台本に入っている（Sylvia）。 | ADRC 職員（宮木・児玉・荒木田は VIP 随行）
3 | 12:30 | Pre-opening |  | 昼食（Hall 3, 11:45-12:45）から参加者がPeridotへ戻る。VIP（Commissioner、林室長、三浦センター長）は12:40までに着席。12:40 神戸（中村）が Sentio の共有を開始し通訳を開始（共有 URL は 6 時間有効、通訳は 90 分で再開が必要 → 14:08 頃に神戸が再開）。QR は共有開始後にしか発行されないため事前印刷は不可。共有開始直後に神戸から WhatsApp で届く QR 画像を藤本が PPT 08 に貼り、田中がポータブルプリンターで卓上の案内カードを印刷して 12:45 までに配る（間に合わなければ PPT 08 の掲示のみ）。参加者は各自の携帯や PC で言語を選ぶ。
| 12:30-12:44 | 参加者誘導・着席 | PPT 01: Main Title「ACDR2026 will begin shortly」 | （MC 12:40）Ladies and gentlemen, the Asian Conference on Disaster Reduction 2026 will begin shortly. Please take your seats. Delegates of ADRC member countries, please be seated at the U-shaped table where your country name plate is placed. | 受付（藤中・田中）でIDストラップ確認。U字＝国名プレート席、2列目＝国名プレート、教室列＝指定席（PNG/PK/ROK/AHA/ADPC/Google/ADB/仙台）、他は自由席。 | 会場 | 読み上げ | PPT 01 |  | Webinar 参加者入室開始 |  |  |  | Webinar開始・録画開始
4 | 12:45 | ACDR2026 Opening |  | 所要15分＋集合写真5分。挨拶 Commissioner 5分・林室長 4〜5分・三浦センター長 約4分（最後に開会宣言）＋MC 約1分。登壇順はアジェンダどおりで Sylvia 10/2 08:01 WhatsApp 確認済み。Commissioner は Opening のみ出席し退席（10/8 Sylvia）。Opening 後にステージ上（スクリーン前）で集合写真（10/8 決定、3〜5分）。
| 12:45 | 開会・注意事項 | PPT 02: ACDR2026 Title | Good afternoon, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Welcome to the Asian Conference on Disaster Reduction 2026. This year, ACDR2026 is held jointly with SIDEX 2026 and co-hosted by the Asian Disaster Reduction Center and the Singapore Civil Defence Force. I am Lieutenant Colonel Chen Yong Kai of the Singapore Civil Defence Force, and I will be your emcee for the ACDR sessions. A few housekeeping notes before we begin. First, this conference is conducted in English. Second, the sessions are being recorded and streamed online to registered participants. Third, for the Roundtable this afternoon, each speaker will make a statement from his or her seat using the table microphone. Please keep it to the time allocation. Finally, please switch your mobile phones to silent mode. | 日本語AI通訳は Zoom 内のみ（会場では案内しない）。RT のコメント方式は 9/30 吉田さん回答で決定（時間があれば会場、なければ用紙かオンライン）。登壇順はアジェンダどおり Commissioner→林室長→三浦センター長（開会宣言）。Sylvia 10/2 08:01 WhatsApp「We are ok with the order!」で確定。持ち時間: Commissioner 5分・林 4〜5分・三浦 約4分・MC 計1〜2分。 | MC at lectern | 読み上げ | PPT 02 | 演台マイク |  | 記録開始 | 記録開始 | MC | Q&A欄監視
| 12:47 | Opening Remarks (1) SCDF | PPT 03: Opening Remarks（3名の氏名・肩書）→ PPT 04: Name（Commissioner） | To formally start the programme, it is my honour to invite Commissioner Eric Yap Wee Teck, Commissioner of the Singapore Civil Defence Force, to deliver his opening remarks. Commissioner, please. （挨拶 5分：原稿は COSEM 側が起案） Thank you very much, Commissioner Yap. | Commissioner は Opening のみ（10/8 Sylvia）。原稿は COSEM 側が起案し日本側と共有。5分（分量は Sylvia が調整）。 | Commissioner Yap（演台） | 紹介・御礼 | PPT 03→04 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 要旨 | 要旨 | 登壇写真
| 12:52 | Opening Remarks (2) Cabinet Office of Japan (COJ) | PPT 05: Name（林室長） | Next, I am pleased to invite Mr HAYASHI Masamichi, Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan (COJ), to deliver his opening remarks. Deputy Minister Hayashi, please. （挨拶 4〜5分） Thank you very much, Deputy Minister Hayashi. | 英語で挨拶（内閣府確認済、児玉 9/30）。通訳なし。肩書は Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan（内閣府確認済）。挨拶後、林室長は Japan 席に着席、13:00 に退席（Japan 席は中根補佐に交代）。内閣府スケジュール（9/28 版）: 13:10 SIDEX 視察（御手洗参事官同行）→15:30 会場発→16:00 MHA でバイ会談・16:30 MoC 署名→22:20 発で帰国。Gala は欠席（児玉 9/30・10/1。9/28 スケジュールの 18:30-19:30 (P) は旧情報）、御手洗参事官が代理出席。 | Deputy Minister（演台） | 紹介・御礼 | PPT 05 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 要旨 | 要旨 | 登壇写真
| 12:56 | Opening Remarks (3) ADRC（開会宣言） | PPT 06: Name（三浦センター長） | Lastly, may I invite Professor MIURA Fusanori, Chairman of the Asian Disaster Reduction Center, to deliver his opening remarks and declare the conference open. Professor Miura, please. （挨拶 約4分：別紙 ACDR2026_Opening_Remarks_MIURA_draft1002_clean.docx。末尾で開会宣言 "I declare the Asian Conference on Disaster Reduction 2026 open."） Thank you very much, Professor Miura. | 原稿: ACDR2026_Opening_Remarks_MIURA_draft1002_clean.docx（児玉 rev4 を受入、英語551語＝約4分、ヘッダー 12:56-13:00）。10/2 に三浦センター長へ送付、10/5 16:22 返信「これでよろしい。当日多少アドリブを入れるかもしれないが基本はこれで」→ 確定版。Sylvia 9/30: Commissioner 5分、Chairman は短めの要望。3分に詰める場合は後半の段落を削る。 | Prof. Miura（演台） | 紹介・御礼 | PPT 06 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 要旨 | 要旨 | 登壇写真
| 13:00-13:05 | Opening → 集合写真 → RT へ引継ぎ | PPT 06b: Group Photograph → PPT 07: Roundtable Title | Thank you very much, Professor Miura. ACDR2026 is now formally open. Before we proceed, we will take a group photograph on the stage. May I invite [heads of delegation of member countries, advisers and invited guests — scope TBC] to come up to the stage. Please follow the guidance of the staff. （集合写真 約5分） Thank you. Please return to your seats. Let us now proceed to the first part of the Roundtable Session. | 10/8 決定: 撮影はステージ上（バナー前ではない）。対象は招待者のみ（一般参加者は除く）。【TBC・ADRC 内部で決めて Sylvia に連絡】団長のみか代表団全員か、オブザーバー（ADPC など）・内閣府代表団を含むか。誘導: 吉田・田中が U 字から順にステージへ。撮影: 藤本（広角）。RT 開始は 13:05 に繰下げ、Part 1 の予備枠（14:48-14:55）で吸収。 | MC | 読み上げ | PPT 06b→07 |  |  |  |  | 集合写真（藤本）
5 | 13:05 | Roundtable Session Part 1: Progress and Remaining Challenges in Implementing SFDRR 2015-2030 |  | 【ポケトークライブ】通訳は 12:40 開始分が 14:10 で 90 分に達するため、13 番目の発言者（14:08-14:13 枠）の後に神戸（中村）が通訳を再開（藤本が WhatsApp で合図）。共有 URL が維持されない場合のみ、池田が新 QR スライド（PPT 08b）を 20 秒表示し MC が「Please scan the new QR code for live translation」と一言。Moderator: SCDF（LTC Chen Yong Kai）単独（Co-Moderator は置かない: Gerry・吉田 9/30 合意、2025 も喜多参事官単独）。ADRC 運営: 吉田（PIC・進行補助・ベル）、Gerry（ノート・サマリー）、池田（PC・スクリーン）、荒木田（AV/Zoom）。 タイムキーパー（ベル）: RT＝吉田、TS＝池田、Opening は置かない（10/8）。
| 13:05 | RT 趣旨説明・進め方 | PPT 07: RT Title（Moderator / Co-Moderator）→ PPT 08: Instruction for Speakers（時間・ベル） | Excellencies, distinguished delegates. The Roundtable is the session where ADRC member countries and partners share, in their own words, the progress they have made under the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and the challenges that remain as we approach 2030. Part 1 is held this afternoon and Part 2 will be held tomorrow morning at 9 o’clock. In the interest of time, may I remind you of the following guidance: i) Time allotted for member countries is 5 minutes, and for adviser countries and partner organisations 4 minutes; ii) The sequence will be alphabetical order, starting from member countries; iii) Please speak from your seat using the table microphone; iv) A bell will ring once when one minute remains, twice at thirty seconds, and three times at the end of your time. Please observe these to keep the programme on schedule; v) Questions and comments will not be taken on the floor during the statements; please write them on the comment sheet at your seat [or submit them via the online form shown on the screen]. These will be shared with the speakers and reflected in the conference summary. If time allows at the end of each part, we will take a few questions from the floor. | Co-Moderator なし（9/30 決定）。ベルは吉田。コメント方式は 9/30 決定。RT 開始は集合写真で 13:05 に繰下げ。 | Moderator（モデレーター卓） | 進行 | PPT 07→08 | モデレーター卓マイク | カメラ: U字パン | 記録 | 記録
| 13:08 | Statement: the delegation of Armenia | PPT 09-1: Armenia | May I now invite the delegation of Armenia. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | アルメニアとアゼルバイジャンは配席上離してあるが、発言順はアルファベット順で連続（荒木田 9/29 決定）。 Azerbaijan は RT で発言しない（10/1 Rustamzade 氏→吉田）ため行を削除。10/2 時点の RT 登録: Armenia, Bhutan, Cambodia, Japan, Maldives, ROK, Singapore(SCDF), Sri Lanka, Thailand, Turkiye, Viet Nam＋仙台市、NZ、ADPC、Google（吉田名簿 1002）。未登録のメンバー国は行を残し、当日までに確定。 10/5 吉田: Pakistan が RT 登録、Lao PDR は発言しない（出席はする）→ Lao PDR の行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:13 | Statement: the delegation of Bangladesh | PPT 09-2: Bangladesh | Next, I would like to invite the delegation of Bangladesh. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:18 | Statement: the delegation of Bhutan | PPT 09-3: Bhutan | Next, I would like to invite the delegation of Bhutan. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:23 | Statement: the delegation of Brunei Darussalam | PPT 09-4: Brunei Darussalam | Next, I would like to invite the delegation of Brunei Darussalam. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:28 | Statement: the delegation of Cambodia | PPT 09-5: Cambodia | Next, I would like to invite the delegation of Cambodia. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:33 | Statement: the delegation of Fiji | PPT 09-6: Fiji | Next, I would like to invite the delegation of Fiji. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:38 | Statement: the delegation of India | PPT 09-7: India | Next, I would like to invite the delegation of India. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:43 | Statement: the delegation of Japan | PPT 09-8: Japan | Next, I would like to invite the delegation of Japan, Cabinet Office. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 日本のステートメントは中根補佐（Mr NAKANE Toru, Director, International Relations Division, Disaster Management Bureau, Cabinet Office）。荒木田 10/1 確定、内閣府スケジュール 9/28 版と一致。林室長は Opening 後に退席、御手洗参事官は SIDEX 視察・MHA 同行で RT Part 1 不在。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:48 | Statement: Mr TAKAHASHI Shinichi | PPT 09-9: City of Sendai | Next, I would like to invite Mr TAKAHASHI Shinichi, Vice Mayor of the City of Sendai, Japan. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 日本の直後に仙台市（教室列1列目の卓上マイク）。次期 APMCDRR・ACDR2027 ホスト市としての紹介を含む見込み。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:53 | Statement: the delegation of Malaysia | PPT 09-10: Malaysia | Next, I would like to invite the delegation of Malaysia. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 13:58 | Statement: the delegation of Maldives | PPT 09-11: Maldives | Next, I would like to invite the delegation of Maldives. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:03 | Statement: the delegation of Mongolia | PPT 09-12: Mongolia | Next, I would like to invite the delegation of Mongolia. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:08 | Statement: the delegation of Myanmar | PPT 09-13: Myanmar | Next, I would like to invite the delegation of Myanmar. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:13 | Statement: the delegation of Pakistan | PPT 09-14: Pakistan | Next, I would like to invite the delegation of Pakistan. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:18 | Statement: the delegation of Papua New Guinea | PPT 09-15: Papua New Guinea | Next, I would like to invite the delegation of Papua New Guinea. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:23 | Statement: the delegation of Republic of Korea | PPT 09-16: Republic of Korea | Next, I would like to invite the delegation of Republic of Korea. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:28 | Statement: the delegation of Singapore | PPT 09-17: Singapore | Next, I would like to invite Mr Alan Chow, Director, Planning and Organisation Department, Singapore Civil Defence Force. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | シンガポールの発言者は Mr Alan Chow, Director, Planning & Organisation Department, SCDF（10/8 ブリーフィングで Sylvia。音声は「Anancho, Director P&O」）。Sylvia が本人に発言準備を伝える。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:33 | Statement: the delegation of Sri Lanka | PPT 09-18: Sri Lanka | Next, I would like to invite the delegation of Sri Lanka. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:38 | Statement: the delegation of Thailand | PPT 09-19: Thailand | Next, I would like to invite the delegation of Thailand. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:43 | Statement: the delegation of Turkiye | PPT 09-20: Turkiye | Next, I would like to invite the delegation of Turkiye. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録状況（9/16版リスト＋追加）で最終確認。未登録国は行を削除。 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 14:48 | 予備時間・Part 1 締め | PPT 11: Comments & Questions（提出方法） | We have a few minutes before the end of Part 1. If any delegation wishes to add a brief comment on what we have heard, please raise your name plate. [If none:] Please also use the comment sheets on your desk; they will be collected by the secretariat during the coffee break. | 進行が押した場合はこの枠を吸収に使う。集合写真で 5 分繰下げたため予備は 14:48-14:55（7分）。 | Moderator | 進行 | PPT 11 | スタンド/ハンドマイク |  | 記録 | 記録
| 14:55 | RT Part 1 まとめ・連絡事項 | PPT 12: Info（Coffee / SC / Gala） | Thank you for your statements. This concludes Part 1 of the Roundtable. The remaining statements will be delivered tomorrow morning in Part 2, starting at 9 o’clock sharp in this room. Three announcements. First, coffee is served in front of this room. Second, the Steering Committee Meeting for ADRC member countries only will start at 15:15 in this room. Delegates of member countries, please return by 15:15. Third, for participants attending the SIDEX Gala Dinner, the bus will leave from Dorsett Changi City Hotel at 17:30. Thank you. | SC の前方席: 議長＝内閣府 中根補佐（内閣府スケジュール 9/28 版で「SC モデレーター」）、ADRC 宮木所長。SC 開始までに机上の RT 資料を回収（吉田・塩見）。 | Moderator | 読み上げ | PPT 12 |  | Webinar 一時停止（SC は別 Zoom） | 記録終了 | 記録終了 |  | 録画停止・保存
6 | 15:00-15:15 | Coffee Break |  | コーヒー: Peridot 前。SC 用に前方席の名札を差し替え（吉田・田中）。Gerry は RT ノートを整理し Summary 執筆へ。

## Day2 RT2+TS+CS
as of 20261008 (rev3)
Scenario_ACDR2026 Day 2 (Thu 29 Oct 2026) Roundtable Part 2 09:00-09:30 / Technical Session 09:30-11:30 / Summary & Closing 11:45-12:00 Venue: Peridot 204-206
No | Time | Agenda | Screen image | Scenario（MC/モデレーター読み上げ・進行） | 日本語メモ／留意点 | Speaker / View | MC (LTC Chen Yong Kai, SCDF) | PPT操作 (池田) | Mic/AV (荒木田) | Zoom/AI通訳 (藤本) | Note JP (塩見) | Note EN (Gerry/Mizan) | 写真 (藤本/塩見/荒木田) | 神戸 (中村/山口)
1 | 08:00 | Set-up |  | 入室 08:00（Expo 最早）。08:55 ポケトークライブ（Sentio）の本番の共有 URL を開始し通訳を開始（通訳は 90 分で再開が必要 → 10:20 頃と 11:40 頃に再開。テスト時の共有は 08:50 までに終了しておく）。机・椅子の配置は 28 日から変えない（前方登壇者卓・演台は 28 日設営のまま。29 日朝は家具移動なし）。AV のみ: 前方卓のマイク（最大8）の通電、持込カメラと Zoom 接続、演台 PC・クリッカー・返しモニター、登壇者集合 08:30（池田）、スライド集約。
| 08:00-08:55 | 会場準備・登壇者集合 | PPT 13: 待機画面「Roundtable Part 2 starts at 09:00」 | - 家具は前日のまま。前方卓の名札のみ差替（TS 登壇者・モデレーター・Co-Chair）、RT(2) 用の国名プレートは U 字に残す - AV: 前方卓マイク ON、持込カメラ（HDMI）と Zoom 接続テスト（神戸 08:15）、演台 PC - 登壇者スライドを発表用 PC に集約（ファイル名: 順番_組織） - Dorsett→EXPO 誘導（田中・塩見）、Hotel Mi→EXPO（吉田） | 日本側（JST 10:00）接続。 | ― |  | PC集約 | マイク/AV | Zoom |  |  |  | Webinar起動
2 | 09:00 | Roundtable Session Part 2 |  | 残り2か国（Uzbekistan, Viet Nam、各5分）→ アドバイザー国（希望があれば）→ ADPC → その他機関アルファベット順（ADB, AHA Centre, Google, オンライン）各4分 → まとめ。全員が発言すると 09:36 頃までかかり約6分超過。未登録分（オンライン等）が緩衝。超過分は TS まとめ（10分）で吸収。
| 09:00 | RT Part 2 開始 | PPT 07: RT Title | Good morning, Excellencies, distinguished delegates. Welcome to the second part of the Roundtable Session. Let us hear the remaining statements. For guidance, member countries are allotted 5 minutes while adviser countries and partner organisations are allotted 4 minutes each. Kindly wind up when the third bell rings. | Thailand は登録済み（Part 1）。ウズベキスタンは未登録。未登録なら削除し、まとめを長く取る。 | Moderator | 進行 | PPT 07 |  |  | 記録 | 記録
| 09:02 | Statement: the delegation from Uzbekistan | PPT 09-23: Uzbekistan | May I now invite the delegation from Uzbekistan. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. | 登録確認【TBC】 | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 09:07 | Statement: the delegation from Viet Nam | PPT 09-24: Viet Nam | Next, I would like to invite the delegation from Viet Nam. You have 5 minutes, please. （ステートメント 5分） Thank you very much. |  | 着席発言（卓上マイク） | 紹介・御礼 | 国名スライド | 卓上マイク ON 確認 | カメラ: 発言者 | 記録 | 記録 | 発言者写真 | Q&A欄監視
| 09:12 | Statement: the National Emergency Management Agency of New Zealand | PPT 10-1: New Zealand | Next, I would like to invite the National Emergency Management Agency of New Zealand. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | アドバイザー国（希望があれば）。AUS NEMA も出席・希望があればここ。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:16 | Statement: the Asian Disaster Preparedness Center | PPT 10-2: ADPC | Next, I would like to invite the Asian Disaster Preparedness Center, ADPC. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | Observer 組織。アドバイザー国の次。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:20 | Statement: the Asian Development Bank | PPT 10-3: ADB | Next, I would like to invite the Asian Development Bank, ADB. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | その他機関はアルファベット順。発言は未定（9/29 JM6）。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:24 | Statement: the AHA Centre | PPT 10-4: AHA Centre | Next, I would like to invite the AHA Centre. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | RT 発言の可能性大（9/29）。卓上マイクなし→スタンド/ハンドマイク。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:28 | Statement: Google | PPT 10-5: Google | Next, I would like to invite Google. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | 教室列1列目の卓上マイクから発言。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:32 | Statement: online participants [UNDP / WMO] | PPT 10-6: Online | Next, I would like to invite online participants [UNDP / WMO]. You have four minutes, please. （ステートメント 4分） Thank you very much. | オンライン登壇は未登録。Zoom 側の映像・音声を会場スクリーンへ（藤本・神戸）。 | 着席発言 | 紹介・御礼 | 組織スライド | マイク | カメラ: 発言者／Zoom | 記録 | 記録 | 発言者写真 | オンライン登壇者のスポットライト
| 09:36 | RT まとめ | PPT 11: Comments & Questions | Thank you very much to all the delegations. In this Roundtable Session, we heard statements from [23] member countries, [adviser countries] and [5] partner organisations. The key points will be reflected in the conference summary that will be presented at the closing at 11:45. Comment sheets can still be handed to the secretariat until the coffee break. We will now move to the Technical Session. Speakers of the Technical Session, please take your seats at the front. | Gerry がここまでの内容を Summary に反映（執筆時間: 28日夜〜29日朝）。前方席への登壇者移動（池田誘導）。 | Moderator | 進行 | PPT 11 |  |  | 記録 | 記録
3 | 09:30 | Technical Session: DRR DX for Isolated and Inaccessible Regions: Redefining Community Resilience through Advanced Technologies |  | 【ポケトークライブ】通訳は 08:55 開始分が 10:25 で 90 分に達するため、発表 3 件目（10:05-10:20）の後に神戸（中村）が通訳を再開（藤本が WhatsApp で合図）。共有 URL が維持されない場合のみ新 QR スライド（PPT 16b）を 20 秒表示し Moderator が再読込みを案内。29 日の QR も 08:55 に神戸が共有を開始した後に届くため、PPT 08 への貼付と案内カードの印刷は 08:55〜09:00 に行う（RT Part 2 開始時は PPT 掲示のみでも可）。Moderator: LTC Chen Yong Kai（SCDF）。Co-Chair: Dr. Mizan Bisri（ADRC/ADPC）。PIC: 池田。AV/Zoom: 荒木田。カメラ・フロア: 塩見。配分（rev1.0）: 紹介5分＋発表15分×6＋質疑15分＋まとめ10分。
| 09:30 | TS 趣旨・登壇者紹介 | PPT 14: TS Title（Moderator / Co-Chair）→ PPT 15: Speakers（6枠・組織名と氏名）→ PPT 16: Instruction for Presenters（15分、ベル） | Ladies and gentlemen, we now begin the Technical Session on “DRR DX for Isolated and Inaccessible Regions: Redefining Community Resilience through Advanced Technologies”. I am joined by my Co-Chair, Dr. Mizan Bisri of the Asian Disaster Reduction Center. [Co-Chair, 2 minutes: session objective — how advanced technologies (satellite EO, AI, communications) can keep isolated communities informed and connected before, during and after disasters; link to the Roundtable and to the ADRC concept note.] ASK CO-CHAIRS for inputs We have six presentations of fifteen minutes each, followed by fifteen minutes of questions and answers and a wrap-up. Presenters, please speak from the lectern. A bell will ring at one minute remaining, at thirty seconds, and at the end. Questions will be taken together after all presentations; please note your questions and the presenter’s name. | コンセプトノート rev1.2（Central Asia and Caucasus 表記）。PPT 15 の氏名は 10/9 確定後に入れる（対外資料は組織名のみ）。Co-Chair（Mizan）の導入2分の内容は本人に依頼（校閲指示）。 | Moderator / Co-Chair（モデレーター卓） | 進行 | PPT 14→16 | モデレーター卓マイク | カメラ: 演台固定＋会場 | 記録 | 記録
| 09:35 | Presentation 1: Google | PPT 17-1: Name（Google）→ 発表スライド | Our first presentation is from Google. May I invite Ms Sirada Boonkongchuen, Product Partnership, Google Search & Gemini, Google. Please. （発表 15分） Thank you very much. | Ms Sirada Boonkongchuen, Product Partnership, Google Search & Gemini, Google | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 09:50 | Presentation 2: JAXA | PPT 17-2: Name（JAXA）→ 発表スライド | Our second presentation is from JAXA. May I invite Ms MATSUO Naoko, Director, Earth Observation Program Strategy Office, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Please. （発表 15分） Thank you very much. | Ms MATSUO Naoko, Director, Earth Observation Program Strategy Office, JAXA（池田 10/5 確定。現地参加は松尾氏・上田氏） | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 10:05 | Presentation 3: BRIN | PPT 17-3: Name（BRIN）→ 発表スライド | Our third presentation is from BRIN. May I invite Dr. Yenni Vetrita, Researcher, Research Center for Geoinformatics, National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia. Please. （発表 15分） Thank you very much. | Dr. Yenni Vetrita, Researcher, Research Center for Geoinformatics, National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 10:20 | Presentation 4: YI-Lab (Nepal) | PPT 17-4: Name（YI-Lab (Nepal)）→ 発表スライド | Our fourth presentation is from YI-Lab (Nepal). May I invite Mr Pradip Khatiwada, YI-Lab, Nepal. Please. （発表 15分） Thank you very much. | Mr Pradip Khatiwada, YI-Lab, Nepal | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 10:35 | Presentation 5: Uzbekistan | PPT 17-5: Name（Uzbekistan）→ 発表スライド | Our fifth presentation is from Uzbekistan. May I invite Uzbekistan (ADRC member country). Please. （発表 15分） Thank you very much. | Uzbekistan (ADRC member country)【回答待ち】 | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 10:50 | Presentation 6: Cabinet Office of Japan (COJ) | PPT 17-6: Name（Cabinet Office of Japan (COJ)）→ 発表スライド | Our sixth presentation is from Cabinet Office of Japan (COJ). May I invite Cabinet Office of Japan (COJ): 1-minute introduction + Spectee + WOTA（計15分。児玉 9/30: 発表者は Spectee 根来氏・WOTA 郷坪氏の見込み、確認中）. Please. （発表 15分） Thank you very much. | Cabinet Office of Japan (COJ): 1-minute introduction + Spectee + WOTA（計15分。児玉 9/30: 発表者は Spectee 根来氏・WOTA 郷坪氏の見込み、確認中） 内閣府枠は中根氏が1分イントロ。前方席8席の入替なし。 | 演台（クリッカー1本） | 紹介・御礼 | スライド切替 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真 | Q&A欄監視
| 11:05 | Q&A | PPT 18: Q&A | We now have fifteen minutes for questions. Please raise your hand or your name plate, state your name and organisation, and address your question to a specific presenter. We will take two or three questions at a time. [Co-Chair reads selected online questions.] | スタンド/ハンドマイクを塩見が回す。オンライン質問は神戸（中村）→ 藤本 → Co-Chair。 | Moderator / Co-Chair | 進行 | PPT 18 | ハンドマイク2 | Zoom Q&A 取次 | 記録 | 記録 |  | Q&A 取次
| 11:20 | TS まとめ | PPT 19: Wrap-up | [Co-Chair, 8 minutes: three to four take-aways across the six presentations; how they answer the session question; items for the conference summary.] [Moderator:] Thank you, Dr. Mizan, and thank you to all six presenters. This concludes the Technical Session. Coffee is served in front of the room; please be back by 11:45 for the summary and closing. | TS 要旨は原稿ベースで事前に概要案（池田・Mizan→Gerry）。 | Co-Chair → Moderator | 御礼・連絡 | PPT 19 |  |  | 記録 | 記録
4 | 11:30-11:45 | Coffee Break |  | Gerry: Summary スライド最終化（RT Part 2・TS を反映）。前方登壇者席の名札を撤去、閉会用に三浦センター長の席札。
5 | 11:45 | ACDR2026 Summary and Closing Remarks |  | 所要約12分。11:40 頃に神戸（中村）がポケトークライブの通訳を再開（10:20 再開分が 11:50 で 90 分に達するため）。共有 URL が維持されない場合のみ新 QR を PPT 20 に掲示。Summary（宮木所長＝Executive Director）6分＋閉会挨拶（三浦センター長＝Chairman）3分＋MC の締め1分＋連絡3分。SCDF の閉会挨拶はなし（10/8 Sylvia: Commissioner は Opening のみ。MC が一言で締めるのは可）。
| 11:45 | Summary | PPT 20: Closing Title → PPT 21: ACDR2026 Summary（Gerry 起草・宮木所長発表） | Ladies and gentlemen, please be seated. We now come to the summary and closing of ACDR2026. First, may I invite Mr MIYAKI Kazuhiro, Executive Director of the Asian Disaster Reduction Center, to present the summary of the conference. （Summary 約6分） Thank you, Mr Miyaki. | Summary は Gerry が起草（28日夜〜29日朝）、宮木所長（Executive Director、10月時点の肩書）が発表。 | 宮木所長（演台） | 紹介 | PPT 20→21 | 演台マイク | カメラ: 演台 | 記録 | 記録 | 登壇写真
| 11:51 | Closing Remarks (1) ADRC | PPT 22: Name（三浦センター長 Chairman） | Now I would like to invite Professor MIURA Fusanori, Chairman of the Asian Disaster Reduction Center, for his closing remarks. （閉会挨拶 約3分） Thank you very much, Professor Miura. | 原稿: ACDR2026_Closing_Remarks_MIURA_案1001_rev2.docx（サマリー重複を削除、約280語＝2分強）（約3分）。次回 ACDR は仙台開催、APMCDRR と back-to-back、2027年10月（挨拶内で発表）。 | Prof. Miura（演台） | 紹介・御礼 | PPT 22 | 演台マイク |  | 要旨 | 要旨 | 登壇写真
| 11:54 | 閉会（MC が共催者として一言） | PPT 26: Thank you | Thank you very much, Professor Miura. On behalf of the Singapore Civil Defence Force, co-host of SIDEX-ACDR 2026, I would like to thank all the delegations, presenters and partners for their contributions over the past two days. This brings ACDR2026 to a close. | 10/8 Sylvia: SCDF 側の正式な閉会挨拶は不要。MC の一言で締める（文言は MC が調整可）。旧 PPT 23（SCDF 氏名）は削除し欠番。 | MC | 読み上げ | PPT 26 | MC マイク
| 11:55 | 連絡事項 | PPT 24: Evaluation（QR）→ PPT 25: Field Trip / Parade info → PPT 26 | Before you leave, three announcements. First, please take a moment to complete the evaluation form by scanning the QR code on the screen. Second, lunch is served at Hall 3 from 12:00 noon. Third, for those who registered for the field trip to the Civil Defence Academy, the bus will depart from the EXPO at 13:00. Please gather at [bus bay, TBC] by 12:50 after lunch. Please also note that the SCDF Parade starts at 18:00 in Hall 4, followed by the dinner reception in the Garnet Room. Presentation materials will be posted on the ACDR2026 website. Thank you, and see you tomorrow at the SIDEX-ACDR 2026 Conference in Hall 3. | 評価フォームは ADRC が用意（URL/QR を PPT 24 に。担当【TBC】）。フィールドトリップは 13:00 EXPO 発、乗り場【TBC・Sylvia】（田中: 名簿・点呼）。バス内でも案内する。パレードは 17:30 プレ・18:00 本番（Sylvia 再確認中）。CDA から戻って Dorsett で着替え、徒歩でパレード会場へ行く時間が足りるか Sylvia が懸念（16:55 着→17:15 発）。 | MC | 読み上げ | PPT 24→26 |  | Webinar 終了 | 記録終了 | 記録終了 |  | Webinar終了・録画保存
6 | 12:00 | 撤収 |  | 事務局撤収（児玉・藤中）、バイ会談、フィールドトリップ引率（荒木田・吉田・田中）。

## Screen images
PPT No. | 内容 | テキスト（案） | 2023年テンプレートの対応スライド | 備考
PPT 01 | 待機画面（Day 1） | Asian Conference on Disaster Reduction 2026 (ACDR2026) SIDEX-ACDR 2026, Singapore EXPO The conference will begin shortly. Thank you for your patience. | 1019_03 slide 1 | キービジュアル＋ADRC/SCDF/内閣府ロゴ
PPT 02 | タイトル＋案内 | ACDR2026 – Future-Proofing Transboundary Climate and Disaster Risk Reduction through Advanced Technologies for a Resilient Society 28-29 October 2026, Peridot Room | 1020_04 slide 1-2 | 通訳案内（2023）は不要。録画・配信の注意のみ
PPT 03 | Opening Remarks 登壇者 | Opening Remarks (order confirmed by SCDF, 2 Oct): – Mr Eric Yap Wee Teck, Commissioner, Singapore Civil Defence Force – Mr HAYASHI Masamichi, Deputy Minister for Disaster Management, Cabinet Office of Japan (COJ) – Prof. MIURA Fusanori, Chairman, Asian Disaster Reduction Center Emcee: LTC Chen Yong Kai, SCDF | 1020_04 slide 3 | 肩書は最終案内と一致させる
PPT 04-06 | 氏名スライド（開会挨拶 3名: Commissioner → 林室長 → 三浦センター長） | 氏名・肩書・組織（写真は任意） | 1020_04 slide 6/8 形式 | 各1枚
PPT 07 | RT タイトル | Roundtable Session: Progress and Remaining Challenges in Implementing SFDRR 2015-2030 Moderator: Singapore Civil Defence Force | 1020_04 slide 4-6 | Part 1 / Part 2 共通
PPT 08 | RT 発言者向け注意 | Instruction for Speakers – Time Allocation: Member countries maximum 5 minutes; adviser countries and partner organisations maximum 4 minutes First ring: 1 minute left / Second ring: 30 seconds left / Third ring: end of statement | 1020_04 slide 7 | 2023 と同文。時間のみ変更
PPT 09-1〜24 | 国名スライド（RT） | 国名＋国旗（発言者氏名・肩書は任意） | 2021 の PPT 14-26 形式 | メンバー国アルファベット順（Japan の次に City of Sendai）。未登録国は削除
PPT 10-1〜6 | 組織スライド（RT） | New Zealand NEMA (adviser) / ADPC / ADB / AHA Centre / Google / Online (UNDP, WMO) | ― | アドバイザー国→ADPC→その他アルファベット順。ロゴ使用は各組織の了承要
PPT 11 | コメント・質問の提出方法 | Comments and questions: if time allows, brief comments from the floor; otherwise the comment sheet at your seat. Online: Q&A in Zoom. | 1020_04 slide 5 | 9/30 決定
PPT 12 | 連絡（Coffee / SC / Gala） | Coffee break in front of Peridot Room Steering Committee Meeting (ADRC member countries only) 15:15-16:15, Peridot Room SIDEX Gala Dinner: bus departs Dorsett Changi City Hotel at 17:30 | 1019_03 slide 16 形式
PPT 13 | 待機画面（Day 2） | Roundtable Part 2 starts at 09:00. Please wait a moment until the starting time. | 1020_04 slide 4/9 形式
PPT 14 | TS タイトル | Technical Session: DRR DX for Isolated and Inaccessible Regions: Redefining Community Resilience through Advanced Technologies Moderator: LTC Chen Yong Kai, SCDF / Co-Chair: Dr. Mizan Bisri, ADRC | 1020_04 slide 10/12 形式
PPT 15 | TS 登壇者一覧 | 6枠: Google (Ms Sirada Boonkongchuen) / JAXA / BRIN (Dr Yenni Vetrita) / YI-Lab (Mr Pradip Khatiwada) / Uzbekistan / Cabinet Office of Japan (COJ: Spectee + WOTA) | 1020_04 slide 10 | 未確定の氏名は 10/9 確定後
PPT 16 | TS 発表者向け注意 | Instruction for Presenters – Time Allocation: Maximum 15 minutes incl. transition Bell: 1 minute left / 30 seconds / end | 1020_04 slide 7
PPT 17-1〜6 | 氏名スライド（TS） | 氏名・肩書・組織・写真 | 1020_04 slide 10 形式 | 各1枚
PPT 18 | Q&A | Questions & Answers – please state your name and organisation and address a presenter | ―
PPT 19 | TS まとめ | Wrap-up by the Co-Chair（Gerry/Mizan 作成） | ―
PPT 20 | Closing タイトル | ACDR2026 Summary and Closing Remarks – Summary: Mr MIYAKI Kazuhiro, Executive Director, ADRC – Closing Remarks: Prof. MIURA Fusanori, Chairman, ADRC / [SCDF] | 1020_04 slide 13-14
PPT 21 | Summary | Gerry 起草・宮木所長発表（RT・TS の要点） | ― | 29日 11:30 までに差し替え
PPT 22 | 氏名スライド（閉会挨拶） | 三浦センター長（Chairman）。旧 PPT 23（SCDF 代表）は 10/8 に削除、欠番 | 1020_04 slide 14 形式
PPT 24 | 評価フォーム | Evaluation for ACDR2026 – Scan the QR code / URL | 1020_04 slide 15 | ADRC が用意（2023 は bit.ly 短縮 URL＋QR）。URL 確定後に差替
PPT 25 | 連絡（Field Trip / Parade） | Lunch: Hall 3, 12:00 / Field Trip to CDA: bus departs 13:00 (registered participants) / SCDF Parade 18:00 Hall 4, Dinner Reception Garnet Room | 1019_03 slide 16 形式
PPT 26 | Thank you | Thank you for participating in ACDR2026. See you at the SIDEX-ACDR 2026 Conference tomorrow, Hall 3. | 1020_04 slide 16
PPT 06b | 集合写真 | Group Photograph – Please come up to the stage for the group photograph. | ― | 10/8 追加。Opening 直後、ステージ上