## 持参物分担（案）
No. | 品目 | 数量・形状 | 重さ・かさ | 使用場面 | 担当（案） | 便（同便の組） | 備考・要確認
1 | バナー A 型フレーム（昨年購入、ケース入り） | 1 ケース | 重い・長い。分担不可（ケース） | 27 日公邸・28〜29 日 Peridot のバナースタンド | 池田・Gerry（2 名で手分け） | 10/26 SQ619 関空 10:05→SIN 16:05 | 藤本提案（10/2）。代替は塩見・森川の TG 便ペア。マジックテープ（メス）は藤本が調達して同梱
2 | 日本酒 3 本・ウイスキー 2 本（公邸レセプション用、免税） | 5 本 | 重い（瓶）。1 人 1〜2 本 | 27 日公邸レセプション | 荒木田（日本酒1本ウィスキー2本）、児玉さん・藤中さん（日本酒各1本） | 荒木田 NH843（羽田）／児玉さん NH803／藤中さん TR819（25日） | 空港の免税店で購入して持参する場合は、免税袋のまま手荷物が安全。
3 | ADRC Annual Report | 段ボール 1〜2 箱分 | 重い（紙） | 受付・配布 | 藤本・Gerry | 藤本 TR819（26 日）／Gerry SQ619 | 藤本（10/2）。部数は藤本が決める
4 | ポータブルプリンター＋インク・用紙 | 1 台 | 中 | Sentio QR の案内カード（当日）、名札差替え、急ぎの印刷 | 田中（先発隊） | 10/25 TR819 | SentioのQRは神戸が共有を開始した時点で発行され、6時間で失効するため事前印刷はできない。28日12:40・29日08:55の共有開始直後に神戸から届くQR画像を、このプリンターで卓上の案内カードにして配る。評価フォームのQRなど日時に依らないものは神戸で印刷して持参。Dorsett・EXPOのビジネスセンター有無はSylviaさんに確認（Hotel Miはなし）
5 | ビデオカメラ（ソニー）＋三脚＋予備バッテリー・SD（HDMI ケーブル 10m は経路に足りない見込み） | 1 式 | 三脚がかさばる | 28〜29 日 Zoom 配信。会場の後方中央に置き、10m の HDMI で AV 卓の Zoom PC へ（10/7 Sylvia さんと調整中） | 塩見さん（カメラ本体・バッテリー・SD）、森川部長（三脚）。操作は荒木田 | 10/26 TG623（関空→バンコク→SIN） | 神戸の機材は神戸発の職員が運ぶ（荒木田は羽田発）。カメラ本体は手荷物、三脚は預け入れ。乗継ぎがあるので三脚はケースに入れて名札を付ける。10/8: 設置場所は U 字の内側（会場中央）。RT の発言者は U 字の席から内向きに話すので、中央から振る。U 字内に壁コンセントはないため、電源と HDMI は AV 卓（前方右）から床に這わせてテープ固定（EXPO 図面 204-206 で経路約 12m）。業者カメラ＋オペレーターを別見積で依頼中（10/7）。業者カメラを使う場合は業者が配線し、ADRC のカメラは予備。ADRC カメラを使う場合は HDMI の延長を業者と確認。操作者はカメラ横に要る（荒木田が Opening・Closing の進行と重なる時間は交代）。
6 | Zoom 接続用ノート PC＋HDMI キャプチャ＋電源 | 1 台＋小物 | 中 | 28〜29 日 Peridot（AV 卓脇） | 藤本さん | 藤本さん TR819（26日） | 手荷物。Webinar ホストは神戸（中村さん）、現地は共同ホスト。カメラの HDMI をキャプチャ経由で入力し、会場ミキサーのライン出力を音声に使う（神戸の Sentio はこの Zoom 音声を使う）。オンライン参加者へのスライドの見せ方（スイッチャー出力をこの PC に入れるか、発表用 PC を Zoom に入れて画面共有するか）は業者との打合せで確定
7 | 進行スライド投影用ノート PC＋電源＋HDMI 変換 | 1 台 | 中 | 28〜29 日 Peridot。MC 進行のスライド（待機画面、Opening の氏名、RT の国名、TS の氏名、Q&A、連絡事項。シナリオの PPT 01〜25） | 池田さん（シナリオの PPT 操作担当） | 池田さん SQ619（26日） | 手荷物。AV 卓で操作。業者のスイッチャーにリソース発表用 PC と 2 系統で入れ、切り替えは業者が行う。予備のスライド一式は USB と共有フォルダにも置く
8 | リソース発表スライド投影用ノート PC＋電源＋HDMI 変換＋クリッカー（予備電池） | 1 台 | 中 | 28 日 Opening の挨拶（使う場合）、29 日 TS の 6 件の発表（演台） | Gerryさん（案） | Gerryさん SQ619（26日） | 手荷物。発表者のスライドを事前に集約（ファイル名: 順番_組織、10/20 締切）。演台にクリッカー 1 本。持参者は池田さんと同便の Gerryさんを案とした（要確認）
9 | AI翻訳（Sentio）のQR掲示用カード（現地に持参する機器はなし） | ― | ― | 28〜29日（神戸が12:40／08:55に共有を開始） | ホスト運用は神戸（中村さん）。現地は藤本さん（神戸から届くQR画像をPPT 08に貼る）、田中さん（卓上カードを印刷） | ― | Sentioは神戸のオフィスがホストとしてZoomの音声を入力して運用する。参加者はQRを読み、自分の携帯やPCで翻訳言語を選んで読む。会場スクリーンには字幕を出さない。QRは神戸が共有を開始した時点で発行され6時間で失効するので、共有開始直後に神戸からWhatsAppで現地へ送る。通訳の90分ごとの再開も神戸が行う（現地の藤本さんが合図）
10 | ラウンドテーブル用ベル・タイマー | 1 式 | 小 | 28〜29 日 RT | Gerryさん（吉田さんはジュネーブ発、荒木田は羽田発のため神戸の物を持てない） | SQ619 | 2023 方式のベル。タイマーは Expo 備品なし
11 | 名札ケース・ストラップの予備、サインペン、付箋、テープ、延長コード、変換プラグ（BF 型） | 小物一式 | 小 | 受付・事務局 | 田中・藤中（先発隊） | 10/25 TR819 | 名札本体は COSEM が印刷。予備の白紙名札を持参
12 | 記念品（Commissioner・大使ほか）、名刺 | 少量 | 小 | 26 日長官夕食会、27 日公邸 | 宮木・児玉（記念品）、各自（名刺） | NH803 | 記念品の有無は宮木所長に確認
13 | SJ60 レセプション用の掲示物（プログラム、ADRC ロゴパネル） | 少量 | 小 | 27 日公邸 | 藤中・田中 | 10/25 TR819 | 大使館側で名札・バナーは任意（安達氏 9/16）
14 | 旗（日本・シンガポール卓上旗） | 必要なら | 小 | Opening・SC の前方卓 | 児玉 | NH803 | COSEM が用意するかを確認
注 | PC は 3 台（Zoom 接続用、進行スライド用、リソース発表用）。10/5 に Sylvia さんへ「HDMI は発表用 PC 1 本」と伝えているので、発表用 2 系統＋スイッチャーでの切替、AV 卓に 3 台分の電源と机が要ることを伝え直す。7/16 の Sylvia 回答（発表用 PC は AV オペレーターが操作し COSEM の PC を予備）も、ADRC の PC 2 台を使う形に変わる。 カメラの映像を業者のスイッチャーに入れるか、HDMI キャプチャで Zoom PC に直接入れるかも、業者との打合せで決める（5 と 6 の備考）。

## 職員の便
氏名 | 往路 | 同便の組 | 備考
藤中・田中 | 10/25 TR819 関空 11:30→SIN 17:30 | 2 名 | 先発隊。重い物は預け入れ 2 名分
宮木・児玉 | 10/25 NH2178 伊丹→成田、NH803 成田→SIN 23:40 | 2 名 | 到着が深夜
吉田 | 10/25 AY ジュネーブ→ヘルシンキ→SIN | 1 名 | 神戸の物は持てない
荒木田 | 10/26 NH843 羽田 00:25→SIN 06:55 | 1 名 | 羽田発のため神戸の機材は持てない。羽田の免税店で日本酒3本を購入
池田・Gerry | 10/26 SQ619 関空 10:05→SIN 16:05 | 2 名 | バナーフレーム＋ベル。進行スライド用 PC（池田さん）、リソース発表用 PC（Gerryさん、案）
藤本 | 10/26 TR819 関空 11:30→SIN 17:30 | 1 名（森川部長と同便か要確認） | Annual Report、Zoom 接続用 PC・HDMI キャプチャ（Sentio の機器は持参不要、神戸がホスト）
塩見（・森川部長） | 10/26 TG623 関空 11:00→バンコク→SIN 19:55 | 2 名（藤本 WhatsApp 10/2） | カメラ本体・三脚。バナーフレームの代替候補。乗継ぎありで預け入れは要注意
三浦 | 10/26 SQ655 福岡→SIN 15:00 | 1 名 | ―
北本 | 10/26 SQ637 成田→SIN 16:30 | 1 名 | ―
Mizan | 未確認 | ― | ―