## RT 発言順
ACDR2026 Roundtable Session 発言順（10/6時点）
出典: 吉田さん RT登録名簿 10/2・10/5更新（Pakistan登録、Lao PDR辞退）、Azerbaijan辞退10/1、進行シナリオ案1006。順序の原則（9/29決定）: メンバー国アルファベット順（Japanの直後に仙台市）→ アドバイザー国 → ADPC → その他機関アルファベット順。メンバー国5分、その他4分。
緑＝登録済み、黄＝未登録（督促中・希望があれば）、灰＝辞退。「登録済みのみ」の時刻は未登録国が全て発言しない場合。
順 | Part | 発言者（英語） | 区分 | 持ち時間 | 登録状況（10/6） | シナリオ上の時刻 | 登録済みのみの時刻 | PPT | 備考
1 | Part 1（28日） | Armenia | メンバー国 | 5分 | 登録 | 13:03-13:08 | 13:03-13:08 | 09-1 | Azerbaijanとは配席上離すが発言はアルファベット順
2 | Part 1（28日） | Bangladesh | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:08-13:13 | ― | 09-2 | 吉田さん督促済み（10/2）
3 | Part 1（28日） | Bhutan | メンバー国 | 5分 | 登録 | 13:13-13:18 | 13:08-13:13 | 09-3
4 | Part 1（28日） | Brunei Darussalam | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:18-13:23 | ― | 09-4 | 吉田さん督促（10/5）
5 | Part 1（28日） | Cambodia | メンバー国 | 5分 | 登録 | 13:23-13:28 | 13:13-13:18 | 09-5
6 | Part 1（28日） | Fiji | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:28-13:33 | ― | 09-6 | 吉田さん督促（10/5）。参加自体も返信なし
7 | Part 1（28日） | India | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:33-13:38 | ― | 09-7 | 吉田さん督促（10/5）。公用旅券の承認未了
8 | Part 1（28日） | Indonesia | メンバー国 | 5分 | 未登録 | （行なし） | ― | ― | シナリオに行なし。BNPBが参加する場合はここに入る（吉田さん督促10/5）
9 | Part 1（28日） | Japan (Cabinet Office) | メンバー国 | 5分 | 登録 | 13:38-13:43 | 13:18-13:23 | 09-8 | Mr NAKANE Toru, Director（10/1確定）
10 | Part 1（28日） | City of Sendai | ゲスト（ACDR2027ホスト） | 5分 | 登録 | 13:43-13:48 | 13:23-13:28 | 09-9 | Mr TAKAHASHI Shinichi, Vice Mayor。通訳同席。教室列1列目の卓上マイク
11 | Part 1（28日） | Malaysia | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:48-13:53 | ― | 09-10 | 吉田さん督促済み（10/2）
12 | Part 1（28日） | Maldives | メンバー国 | 5分 | 登録 | 13:53-13:58 | 13:28-13:33 | 09-11
13 | Part 1（28日） | Mongolia | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 13:58-14:03 | ― | 09-12 | 吉田さん督促済み（10/2）
14 | Part 1（28日） | Myanmar | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 14:03-14:08 | ― | 09-13 | 吉田さん督促済み（10/2）
15 | Part 1（28日） | Pakistan | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:08-14:13 | 13:33-13:38 | 09-14 | 10/5登録
16 | Part 1（28日） | Papua New Guinea | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 14:13-14:18 | ― | 09-15 | 吉田さん督促済み（10/2）
17 | Part 1（28日） | Republic of Korea | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:18-14:23 | 13:38-13:43 | 09-16
18 | Part 1（28日） | Singapore (SCDF) | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:23-14:28 | 13:43-13:48 | 09-17 | 発言者はCommissionerかAlan Chow氏か[TBC]
19 | Part 1（28日） | Sri Lanka | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:28-14:33 | 13:48-13:53 | 09-18
20 | Part 1（28日） | Thailand | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:33-14:38 | 13:53-13:58 | 09-19
21 | Part 1（28日） | Turkiye | メンバー国 | 5分 | 登録 | 14:38-14:43 | 13:58-14:03 | 09-20
22 | Part 2（29日） | Uzbekistan | メンバー国 | 5分 | 未登録 | 09:02-09:07 | ― | 09-23 | 大臣帰国（10/6）後に決定。TSにも登壇予定
23 | Part 2（29日） | Viet Nam | メンバー国 | 5分 | 登録 | 09:07-09:12 | 09:02-09:07 | 09-24
24 | Part 2（29日） | New Zealand (NEMA) | アドバイザー国 | 4分 | 登録 | 09:12-09:16 | 09:07-09:11 | 10-1 | Australia NEMAも希望があればここ
25 | Part 2（29日） | ADPC | オブザーバー機関 | 4分 | 登録 | 09:16-09:20 | 09:11-09:15 | 10-2
26 | Part 2（29日） | ADB | その他機関 | 4分 | 希望があれば | 09:20-09:24 | ― | 10-3 | 声はかけない（9/30整理）
27 | Part 2（29日） | AHA Centre | その他機関 | 4分 | 希望があれば | 09:24-09:28 | ― | 10-4 | 声はかけない。卓上マイクなし、スタンドかハンド
28 | Part 2（29日） | Google | その他機関 | 4分 | 登録 | 09:28-09:32 | 09:15-09:19 | 10-5 | 教室列1列目の卓上マイク
29 | Part 2（29日） | Online (UNDP / WMO) | その他機関 | 4分 | 希望があれば | 09:32-09:36 | ― | 10-6 | 未登録。WMOは音沙汰なし
集計（10/6）
登録済み 16: メンバー国12（Armenia, Bhutan, Cambodia, Japan, Maldives, Pakistan, ROK, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkiye, Viet Nam）、仙台市、NZ、ADPC、Google。
未登録のメンバー国 10: Bangladesh, Brunei, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Myanmar, PNG, Uzbekistan。辞退: Azerbaijan（10/1）、Lao PDR（10/5、出席はする）。
Part 1（13:00-15:00）: 登録済みのみなら12枠で13:03-14:03、残り約50分は予備。全候補が発言すると13:03-14:43（シナリオどおり）、Indonesiaが加わると14:48。
Part 2（09:00-09:30）: 登録済みのみなら4枠で09:02-09:19。全候補が発言すると09:36まで掛かりTSにずれ込む（シナリオではTSまとめで吸収）。
最終の発言者名簿は10/27にMCへ渡す（英語進行表draft1006の取り決め）。

## TS 発表順
ACDR2026 Technical Session 発表順（10/6時点）
29日 09:30-11:30、Peridot 201-203。Moderator: LTC Chen Yong Kai（SCDF）、Co-Chair: Mizanさん。ADRC担当: 池田さん。発表15分×6、質疑は全発表の後にまとめて15分。スライド16:9を10/20までに事務局へ。出典: 進行シナリオ案1006、池田さん10/5（JAXA確定）、英語進行表draft1006。
順 | 時刻 | 内容 | 組織 | 発表者 | 確定状況（10/6） | 対外文書の表記 | PPT | 備考
| 09:30-09:35 | 趣旨説明・登壇者紹介 | ― | Moderator / Co-Chair（Mizanさん） | 確定 |  | 14, 15 | Co-Chair導入2分の内容はMizanさん
1 | 09:35-09:50 | Presentation 1 | Google | Ms Sirada Boonkongchuen, Product Partnership, Google Search & Gemini | 確定 | 氏名記載可 | 17-1
2 | 09:50-10:05 | Presentation 2 | JAXA | Ms MATSUO Naoko, Director, Earth Observation Program Strategy Office, JAXA | 確定（池田さん10/5） | 氏名記載可 | 17-2 | 現地参加は松尾氏と上田氏。川北氏は不参加。シナリオ案1006のこの行は「選定中」のままだったので修正
3 | 10:05-10:20 | Presentation 3 | BRIN (Indonesia) | Dr Yenni Vetrita, Researcher, Research Center for Geoinformatics, BRIN | 確定（題目・bio待ち） | 氏名記載可 | 17-3 | フィールド調査中、期限前に返答予定（10/5）。この後にSentio通訳を再開
4 | 10:20-10:35 | Presentation 4 | YI-Lab (Nepal) | Mr Pradip Khatiwada, YI-Lab | 確定（題目・bio待ち） | 氏名記載可 | 17-4
5 | 10:35-10:50 | Presentation 5 | Uzbekistan（ADRCメンバー国） | [TBC] | 未回答 | [TBC] | 17-5 | 大臣帰国（10/6）後に決定、10/7以降に荒木田がJICA帰国研修員へWhatsApp。不在の場合は枠を詰める
6 | 10:50-11:05 | Presentation 6 | Cabinet Office of Japan (COJ) | 中根補佐の導入1分＋Spectee（根来氏）＋WOTA（郷坪氏）、計15分 | 企業の発表者は確認中（児玉さん） | [TBC]（企業名・氏名とも） | 17-6
| 11:05-11:20 | Q&A | ― | Moderator / Co-Chair | ― |  | 18 | スタンド・ハンドマイクは塩見さん。オンライン質問は神戸→藤本さん→Co-Chair
| 11:20-11:30 | まとめ | ― | Co-Chair → Moderator | ― |  | 19 | 要旨は池田さん・Mizanさん→Gerryさん
確認事項
1. ウズベキスタンの位置: 10/2の所内打合せで「TSでは2〜3番目に置き、不在でも進行に響かないようにする」としたが、シナリオと英語進行表は5番目のまま。どちらにするか決める必要がある。
2. ウズベキスタンはRT Part 2（29日09:02）にも国として発言枠がある。RTは未登録。
3. 対外文書（10/8のMC向け進行表、PPT 15）では、ウズベキスタンと内閣府枠の企業発表者は[TBC]のまま。10/9のTSブリーフィング（池田さん・Mizanさん）で発表順を確定する予定。