## 人員一覧・判定
SIDEX-ACDR2026（シンガポール, 2026/10/27-30）ADRC派遣スタッフ一覧と判定
作成: 2026/9/4（第1版・所内打合せ用ドラフト） 根拠: Gmail（ACDR2026関連スレッド）、Googleドライブ（ACDR2026事前協議チェックリスト、月次ToDo、動態表ACDR2023）、添付（ホテル部屋数検討用リスト_tt.xlsx 8/28、ACDR2026予算.xlsx 8/21、ACDR2026_Demarcation_asof0805.pptx、Draft Agenda 0805r）／v1（9/4）: 日本側サポート（中村・山口）を追記。根拠: ACDR2025動態表(as of 11/26)・荒木田9/4指示／v1_3（9/4）: 児玉修正（宮木・児玉・池田・Gerryフライト、Gerry=研究部次長）を反映し、関連セルを更新。寺坂→立部の備考取り違えを修正（児玉指摘）／v2（9/4 所内打合せ反映）: 森口=SC担当で現地参加見込、藤本=撮影主担当、宮木・児玉は内閣府に張り付かず臨機応変、27日午前に全員で会場下見、29-30日の参加者誘導、26日夜エリック長官夕食会、日本側との接続・運用テスト等を追記／v2_1（9/4）: 藤本・塩見の本人承諾を反映し「確定」に。ドレスコードとCOSEMとの役割分担を「COSEM協議事項」シートに整理／v2_2（9/6）: 宮木・児玉の10/25泊が必要と確認（25日23:40着、荒木田 9/6 WhatsApp）。JAXA登壇者＝川北氏で確定。次回COSEM合同会議は第5回（9/15オンライン、Sylvia 6/18・内閣府8/31資料）に訂正／v2_3（9/6）: WhatsApp「ACDR2026 Coordination Team」（6/15–9/2）の要点を反映。Peridot 202-205拡張（8/24）、会場無償（8/25）、コーヒーブレイクOption 1（8/26）、LTC Yong Kai（司会・モデレーター 7/30）、Field Trip帰着17:00・パレード18:00着席（8/26）、無料パス13名承認待ち、Gala挨拶枠・MOU・日本パビリオンをプログラム項目（G）として追加／v2_4（9/6）: 吉田のフライトをフィンエアー（AY1534/AY131 10/26 18:40着、AY132/AY1531 10/30 22:05発）に変更（吉田 9/6 メール）／v2_5（9/7）: 藤本・塩見を10/26夜in・10/30夜outで確定（荒木田）。Hotel Miに空きがなければ周辺ホテルを追加手配。10/31朝の見送り・清算は藤中・田中の2名で対応することを許容
No. | 氏名 | Name | 役職 | 現地参加の確定度 | 往路 | 復路 | 宿泊 | デマケ上の担当（8/6版） | 会期中の主な現地役割（本表での想定） | 要確認・備考
1 | 三浦 房紀 | MIURA Fusanori | センター長(Chairman) | 確定 | 10/26 SQ655 福岡09:30→SIN15:00 | 10/31 SQ656 SIN01:20→福岡08:10 | Dorsett 10/26-30 (5泊) | ACDR2026 Opening 挨拶／SC出席 | VIP対応（ADRC代表）。Opening (12:45)、Roundtable、SC、Gala、大使公邸レセプション、SIDEX Keynote出席 | パスポート更新済み（7月）。復路は10/30深夜発扱い
2 | 北本 政行 | KITAMOTO Masayuki | 常務理事 | 確定 | 10/26 SQ637 成田10:00→SIN16:30 | 10/30 SQ638 SIN23:55→成田10/31 07:30 | Dorsett 10/26-30 (5泊) | （役員として出席） | VIP対応。初参加のため事前ブリーフィング要。10/30は最終日夜に出発 | 初参加。8/7・9/4打合せに出席。Dorsett宿泊は8/28リストで確認
3 | 宮木 一寛 | MIYAKI Kazuhiro | 所長 | 確定（フライト要確認） | 10/25 NH2178 ITM 14:00 → NRT 15:30 NH803 NRT 17:00 → SIN 23:40 | 10/31 NH802 SIN 06:35 → NRT 14:30 | 10/25泊 必要（NH803 23:40着）→宿泊先（Dorsett/任意）を至急決定・手配。26日以降はDorsettシート「所長」行(10/26-30) | 全体総括／内閣府との連絡調整／Bi-meeting／SC議長(内閣府)との調整／広報(記者クラブ) | 全体総括。内閣府・COSEMとの調整に臨機応変に対応（内閣府には張り付かない。空港出迎え不要＝公用車。林統括官の英語対応はADRCには求められず大使館側）。Opening/VIP Tourに同行、SC進行補佐、Field Trip参加（9/4） | フライト確定（児玉 9/4）。25日泊が必要と確認（荒木田 9/6, WhatsApp Coordination Team）。宿泊先（Dorsett/任意）は未定。10/26夜エリック長官夕食会（調整中）
4 | 児玉 美樹 | KODAMA Miki | 研究部長 | 確定（フライト要確認） | 10/25 NH2178 ITM 14:00 → NRT 15:30 NH803 NRT 17:00 → SIN 23:40 | 10/31 NH802 SIN 06:35 → NRT 14:30 NH2177 NRT 17:35 → ITM 19:00 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30）→10/25泊の追加手配 必要（9/6確認） | Bi-meeting／Welcome Reception(Program, MC)／レセプション手配／PC等機材サポート | 現場統括。内閣府・COSEMとの調整に臨機応変に対応（ロジ専任にしない）。大使公邸レセプション（10/27）の設営・進行、10/29の事務局撤収（藤中と2名）、バイ会談調整（9/4） | フライト確定（児玉 9/4）。10/25 23:40着のため25日泊が必要（荒木田 9/6, WhatsApp）。Hotel Miの10/25泊を追加手配。10/26夜エリック長官夕食会（調整中）。10/31 06:35発
5 | 荒木田 勝 | ARAKIDA Masaru | リサーチフェロー | 確定 | 10/26 NH843 羽田00:25→SIN06:55 | 10/30 NH844 SIN22:20→羽田10/31 05:55 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30） | 総括(PL)／Opening & Closing／SIDEX Conference／Field Trip／会場手配・機材／Zoom当日 | 全体統括。Opening/Closing進行、会場・AV・Zoom/AI翻訳の当日運用、Field Trip引率、Google等リソース対応 | 10/30 22:20発のためClosing後〜Day3午後まで在場。
6 | 吉田 真紀 | YOSHIDA Maki | プロジェクト研究員（ジュネーブ） | 確定 | 10/25 AY1534 GVA 19:05 → HEL 23:10 AY131 HEL 00:05 → SIN 10/26 18:40 | 10/30 AY132 SIN 22:05 → HEL 10/31 05:45 AY1531 HEL 07:55 → GVA 10:00 | Hotel Mi Bencoolen（Mシート: 10/26-30） | Roundtable(PIC)／Announcement／Web登録・コレポン／航空券(メンバー国)／Field Trip／Welcome Reception | Roundtableセッション運営（ステートメント回収・共同モデレーター補佐）、レセプション進行補佐、Field Trip引率、参加者対応 | フライト変更（吉田 9/6）: フィンエアー経由に変更、10/26 18:40着・10/30 22:05発。到着が夕方になるため10/26日中のDorsett到着対応には入れない。Hotel Mi 10/26-30泊はそのまま
7 | 藤中 純子 | FUJINAKA Junko | 管理部 | 確定 | 10/25 TR819 関空11:30→SIN17:30 | 11/1 TR818 SIN03:05→関空10:15 | Hotel Mi Bencoolen 10/25-31 (7泊) | レセプション手配／予算管理／契約・支払／宿泊・送迎の確認／SC議案・会計報告 | 受付デスク（会場・レセプション）、ホテル・バス・支払の現地対応、SC事務、日当支払 | 先発隊。10/25着で前日準備
8 | 田中 智美 | TANAKA Tomomi | 事務局(ACDR2026 Secretariat) | 確定 | 10/25 TR819 関空11:30→SIN17:30 | 11/1 TR818 SIN03:05→関空10:15 | Hotel Mi Bencoolen 10/25-31 (7泊) | Announcement／Web登録確認・コレポン／航空券／VISA／宿泊・送迎(COSEM調整)／お礼状／日当 | 受付デスク（会場・レセプション）、参加者リスト・名札(QR)管理、ホテル・送迎の現地コレポン、リソース対応 | 先発隊。
9 | 池田 誠 | IKEDA Makoto | 主任研究員 | 確定（便名要確認） | 10/26 SQ619 関空10:05→SIN16:00 | 10/31 SQ622 SIN01:30→関空08:35 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | Technical Session(PIC)／SIDEX Exhibition調整／会場手配・機材／PC等機材 | Technical Session運営（登壇者対応・進行）、AV/PC操作（Day1）、SIDEX展示・Japan Pavilion連携 | 便名確定（児玉 9/4）。復路の表記要確認: K Line見積(7/30)ではSQ622=14:25発→21:25着、01:30発→08:35着はSQ618。来週ネパール出張のためTS準備のフォローは荒木田（9/4）
10 | ジェラルド・エヘム・ポトゥタン | Gerald Ejem Potutan | 研究部次長 | 確定（便名要確認） | 10/26 SQ619 関空10:05→SIN16:00 | 10/31 SQ622 SIN01:30→関空08:35 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | 副総括／Concept Note／Roundtable／Draft Summary／広報／SCサマリーメモ | Roundtable共同運営、Draft Summary執筆（Day1夜〜Day2朝）、SCメモ、必要に応じTechnical Session共同議長候補 | 便名確定（児玉 9/4）。復路の表記要確認: K Line見積(7/30)ではSQ622=14:25発→21:25着、01:30発→08:35着はSQ618
11 | ミザン ビスリ | Mizan Bisri | 研究員 | 見込（手配未確認） | 未確認 | 未確認 | Hotel Mi Bencoolen（候補欄・未割当） | Technical Session(PIC)／SIDEX Exhibition調整／Draft Summary | Technical Session ADRC側Co-Chair（有力案）。登壇者（JAXA・EOS-NTU・DOST・BRIN/ネパール代替・ウズベキスタン）との調整・当日進行 | 。出張が多く（8/23-29フィジー等）日程確保を至急確認 前後は厳しいが期間中は可能。 フライト未取得（9/4）
12 | 藤本 絢子 | FUJIMOTO Ayako | 主任 | 確定（本人承諾 9/4、手配未） | 10/26 夕方〜夜着（便未定・要手配。夕方着の便を推奨） | 10/30 夜発（便未定・要手配。閉会16:50後） | Hotel Mi Bencoolen 10/26-30（4泊）→要手配。Miに空きがなければ周辺ホテルを追加手配（荒木田 9/7） | アジェンダ(補)／広報・Flyer／Zoom webinar設定／Webサイト／各種リスト出力(リソース・研究部)／会議参加証明 | 撮影（写真・動画）を主担当（児玉 9/4）。加えて公邸レセプションの設営補助、Zoom/AI翻訳の現地一次対応、参加者誘導 | 本人承諾済み（9/4）。26日夜in/30日夜outで確定（荒木田 9/7）。フライト・Hotel Mi（空きなければ周辺ホテル）を至急手配。30日は朝チェックアウトのため荷物預け先が必要。10月はVR準備あり
13 | 塩見 有美 | SHIOMI Yumi | 主任研究員 | 確定（本人承諾 9/4、手配未） | 10/26 夕方〜夜着（便未定・要手配。夕方着の便を推奨） | 10/30 夜発（便未定・要手配。閉会16:50後） | Hotel Mi Bencoolen 10/26-30（4泊）→要手配。Miに空きがなければ周辺ホテルを追加手配（荒木田 9/7） | （デマケ上の現地担当なし） | セッション記録・サマリー補助（2023年はS1サマリー担当）、中央アジア/ウズベキスタン対応、参加者誘導 | 本人承諾済み（9/4）。26日夜in/30日夜outで確定（荒木田 9/7）。フライト・Hotel Mi（空きなければ周辺ホテル）を至急手配。28日朝の事務局・受付デスク設営、記録・サマリー補助、参加者誘導
14 | 森口 芳隆 | MORIGUCHI Yoshitaka | （広報） | 見込（例年SC担当で現地参加） | 未手配（要手配） | 未手配（要手配） | 未手配（Dorsett周辺ホテル可） | SC議案・進行案／会計報告／SCサマリー（管理部）、広報（記者クラブ） | SC担当として現地参加（管理部長は例年SC担当、9/4 宮木・藤中確認）。SC議案・進行・会計報告、内閣府（議長）との調整補佐。広報（内閣府・県庁記者クラブへのプレスリリース、神戸新聞記者への案内） | 9/4打合せで現地参加見込に変更。フライト・宿泊は未手配 → 至急手配。SC資料（シナリオ・議案）は藤中・徳永と作成中、今月中に目処
15 | 中村 | NAKAMURA | （研究部） | 国内サポート（確定） | ― | ― | ―（神戸） | （デマケ8/6版に記載なし→追記要） | 【日本側】Zoom Webinar/Meetingの設定・ホスト、AI通訳ツールの設定と会期中の監視、オンラインQ&A・コメント欄の確認。会期前にリハーサル（2025年と同じ体制。ACDR2025動態表: Setup Webinar・Webinar Rehearsal・Check Q&A） | 荒木田 9/4指示。時差: 神戸はシンガポールより1時間進む（SGT 09:30 = JST 10:30）
16 | 山口 | YAMAGUCHI | （研究部） | 国内サポート（確定） | ― | ― | ―（神戸） | （デマケ8/6版に記載なし→追記要） | 【日本側】ACDRセッションの録画（Webinar/Zoomクラウド録画＋ローカル保存）、オンライン参加者の質疑対応（Q&A取次・チャット回答）、録画データの整理・保存 | 荒木田 9/4指示。2025年は現地でPhoto・CAM担当だったが2026年は日本側。オンライン質疑は中村（Q&A確認）と分担
17 | 伊達 孝 | DATE Takashi | ― | 国内サポート | ― | ― | ― | PC等機材サポート／Webサイトサポート | 神戸からのリモート支援（Web更新、Highlights発行） | 2025年はWebinar設定・ホスト/録画確認を担当。中村のバックアップ候補（要確認）
18 | 寺坂 佳津子 | TERASAKA Kazuko | アシスタント | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― | 参加者情報・フライト・宿泊・送迎のWeb登録・リスト出力(メンバー国)／VISA | 神戸でマスターリスト管理・リスト出力 | 2025年は録画（日英2台）・ローカル保存を担当。山口のバックアップ候補（要確認）
19 | 田原 麻衣 | TAHARA Mai | 管理部 | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― | 管理部（役員対応） | 神戸で管理部業務 | ―
20 | 立部 知保里 | TATEBE Chihori | 研究員 | 国内（オンライン登録） | ― | ― | ― |  | 神戸 | トルコ研修調整で多忙（児玉 5/18）
集計（自動計算）
| 現地参加 確定（フライト要確認含む） |  |  | 12
| 見込・候補（手配未了） |  |  | 2
| 未定 |  |  | 0
| うち役員（三浦・北本・宮木）＝運営要員から除く |  |  | 3
| 実働運営要員（確定＋見込(Mizan)−役員） |  |  | 11 | ← ACDR2023（ドゥシャンベ）の現地運営要員は役員（小川・笹原）を除き8名（堀池・藤中・田中・荒木田・児玉・塩見・Potutan・吉田）。今回は同数だが、公邸レセプション・Gala・Parade・SIDEX連携が加わる
| （参考）藤本・塩見を除く場合 |  |  | 9 | ← 両名は9/4に本人承諾済みのため、E31（実働運営要員）に含めている
| 日本側サポート（中村・山口 確定、寺坂・伊達 仮置き） |  |  | 2
凡例
確定（航空券発券済み／確定情報あり）
見込・候補（本人可または担当割当済みだが手配未了）
未定（打診中・根拠不足）
国内・オンライン参加

## 動態表(日別)
ACDR2026 動態表（日別 AM/PM） as of 4 Sep 2026 v2_1
10/26夜: エリック長官夕食会（宮木・北本・三浦・児玉、調整中）
Staff | 10/24(土) |  | 10/25(日) |  | 10/26(月) |  | 10/27(火) |  | 10/28(水) |  | 10/29(木) |  | 10/30(金) |  | 10/31(土) |  | 11/1(日)
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
PROGRAM |  |  |  |  | 参加者到着(Dorsett) | 参加者到着(〜深夜)／Day-1準備 | 参加者到着／会場・名札準備 | 16:00設営→19:00-21:00 大使公邸レセプション | 07:30会場テスト／10:00 Joint Opening／VIP Tour | 12:45 ACDR Opening／13:00 Roundtable／15:45 SC／18:30 Gala | 09:30 Technical Session／11:45 Closing | 13:00〜 Field Trip(CDA)／18:30 SCDF Parade & Dinner | 09:00 SIDEX Keynote/Panel1 | 13:50 Exhibition Tour／15:00 Panel2／16:30閉会／夜:出発 | 参加者出発(見送り) | 参加者出発
三浦 房紀 |  |  |  |  | FUK-SIN(SQ655) | SIN着15:00/Dorsett/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)/資料確認 | レセプション(VIP) | Joint Opening/VIP Tour | ACDR Opening挨拶/RT/SC/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会 | SIN-FUK(SQ656 01:20)
北本 政行 |  |  |  |  | NRT-SIN(SQ637) | SIN着16:30/Dorsett/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→ブリーフィング(荒木田) | レセプション(VIP) | Joint Opening/VIP Tour | RT/SC/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会/SIN-NRT(SQ638 23:55) | NRT着07:30
宮木 一寛 |  |  |  | ITM-NRT-SIN(NH2178/NH803) 23:40着 | 内閣府到着対応準備/COSEM調整 | 内閣府到着確認(出迎え不要・公用車)/COSEM調整/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→COSEM・内閣府調整 | レセプション(内閣府随行・大使対応) | 事務局・受付設営/Opening/VIP Tour(内閣府に同行) | ACDR Opening/RT/SC進行補佐/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote(内閣府随行) | Panel2/閉会 | SIN-NRT(NH802 06:35)
児玉 美樹 |  |  |  | ITM-NRT-SIN(NH2178/NH803) 23:40着 | Dorsett受付準備/COSEM打合せ | Dorsettフロント対応(到着ピーク)/接続テスト①/夜:エリック長官夕食会(調整中) | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認 | 16:00公邸設営/MC・進行 | 07:30会場テスト/事務局設営/Opening/COSEM調整 | RT/SC/Gala引率 | Tech Session/Closing | 事務局撤収(藤中と)/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Exhibition Tour/Panel2/閉会 | SIN-NRT-ITM(NH802 06:35)
荒木田 勝 |  |  |  |  | SIN着06:55(NH843)/会場・機材確認 | Dorsettフロント対応/内閣府到着対応/日本側(中村・山口)とZoom・AI通訳接続テスト①(JST 15-17) | 会場下見引率(全員)→北本ブリーフ/持込PCで接続テスト② | 日本側と接続テスト②(Webinar・AI通訳・録画, JST 14-17)→公邸設営/レセプション運営 | 07:30会場・NWテスト/Zoom/Opening進行 | ACDR Opening進行/RT運営(AV)/SC/Gala | Tech Session(AV・Zoom)/Summary/Closing進行 | Field Trip引率 | SIDEX Keynote(リソース対応) | Exhibition Tour/Panel2/閉会/SIN-HND(NH844 22:20) | HND着05:55
吉田 真紀 |  |  | GVA-HEL(AY1534 19:05発) | HEL-SIN(AY131 00:05発) | フライト移動中(AY131) | SIN着18:40→Hotel Mi/夜:参加者対応 | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認 | 16:00公邸設営/受付/進行補佐 | Opening/参加者誘導 | RT運営(PIC)/SC/Gala引率 | Tech Session(記録) | Field Trip引率/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | Dorsett→EXPO誘導/SIDEX Keynote | Panel2/閉会/SIN-HEL(AY132 22:05) | HEL経由 GVA着10:00
藤中 純子 |  |  | KIX-SIN(TR819) | SIN着17:30/Hotel Mi | COSEM打合せ/Dorsett受付準備 | Dorsettフロント対応(到着ピーク) | Dorsett受付(下見は交代で)/名札セット | 公邸受付/名札配布 | 受付デスク(Peridot) | 受付/SC事務(会計報告)/Gala | 受付デスク/支払 | 事務局撤収(児玉と)/精算/Parade Dinner | SIDEX(受付・清算) | 出発案内/支払 | 見送り/清算 | SIN-KIX(TR818 11/1 03:05) | SIN-KIX(TR818 03:05) | KIX着10:15
田中 智美 |  |  | KIX-SIN(TR819) | SIN着17:30/Hotel Mi | 名札(QR)受取/リスト確認 | Dorsettフロント対応(到着ピーク) | Dorsett受付(下見は交代で)/送迎確認 | 公邸受付/名札配布 | 受付デスク(Peridot) | 受付/RT/Gala引率 | Dorsett→EXPO誘導/受付デスク | Field Trip名簿/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | Dorsett→EXPO誘導/SIDEX(受付) | 出発案内(送迎) | 見送り | SIN-KIX(TR818 11/1 03:05) | SIN-KIX(TR818 03:05) | KIX着10:15
池田 誠 |  |  |  |  | KIX-SIN(SQ619) | SIN着16:00/Hotel Mi/日本側と接続テスト①に合流 | 会場下見(全員)→Japan Pavilion確認/接続テスト② | 16:00公邸設営補助/レセプション | 07:30会場テスト/AV・PC操作 | RT(AV・PC)/Gala | Tech Session運営(PIC) | Field Trip or SIDEX展示調整/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Exhibition Tour(誘導)/Panel2 | SIN-KIX(01:30発 便名要確認)
Gerald Ejem Potutan |  |  |  |  | KIX-SIN(SQ619) | SIN着16:00/Hotel Mi | 会場下見(全員)→RT準備 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening | RT運営(共同)/ノート/SCメモ/Gala | Tech Session(ノート)/Draft Summary | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote/Summary | Panel2/閉会 | SIN-KIX(01:30発 便名要確認)
Mizan Bisri |  |  |  |  | (未手配) | (未手配) | 会場下見(全員)→登壇者対応 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening | RT(ノート)/Gala | Tech Session Co-Chair | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote | Panel2/閉会 | (未手配)
森口 芳隆 |  |  |  |  | （未手配） | （未手配） | 会場下見・動線確認(全員)/SC資料準備 | 公邸設営補助/レセプション | 事務局部屋設営/Joint Opening | ACDR Opening/RT/SC事務(議案・進行・会計報告)/Gala | Tech Session/Closing | Field Trip/Parade Dinner | SIDEX Keynote/SCサマリー | Panel2/閉会 | （帰国 未手配）
藤本 絢子 |  |  |  |  | （移動） | 夕方〜夜 SIN着→Hotel Mi | 会場下見(全員)→公邸・ケータリング最終確認/撮影準備 | 16:00公邸設営・MC進行確認/撮影 | Zoom・AI翻訳/写真 | 受付/Zoom/写真/Gala | Zoom・AI翻訳/写真 | Japan Pavilion/参加者誘導 | SIDEX(写真・誘導) | Exhibition Tour誘導/閉会/夜:空港へ（便未定） | （10/30夜便で帰国）
塩見 有美 |  |  |  |  | （移動） | 夕方〜夜 SIN着→Hotel Mi | 会場下見(全員)→到着者対応 | 16:00公邸設営補助/レセプション | Opening/参加者誘導 | RT記録・サマリー補助/Gala | Dorsett→EXPO誘導/Tech Session記録 | Field Trip/ホテル→EXPO誘導(パレード)/Parade Dinner | SIDEX Keynote/サマリー | Panel2/閉会/夜:空港へ（便未定） | （10/30夜便で帰国）
在場人数(役員・森口・藤本・塩見含む) | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0
うち藤本・塩見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
※自動計算は『記入があり、かつ未手配・要確認・日本側到着(NRT着/HND着/KIX着/GVA着)を除く』人数で、フライト移動中を含む。藤本・塩見・森口は本人承諾/参加見込だがフライト未手配のため、手配前の日は「未手配」表記で件数から外れる。
日本側サポート（神戸） ※JST = SGT + 1時間
中村 |  |  |  |  | Webinar/Zoom/AI通訳 設定・リハーサル | 現地(荒木田・池田)と接続テスト①(JST 15-17) | AI通訳ツール最終設定 | Webinar・Zoomホスト設定/接続テスト②(JST 14-17)/SCリハ(Q&A確認) | Webinar開始/AI通訳監視 (JST 9:30-) | RT・SC: Q&A/コメント確認・AI通訳監視 | TS: Q&A/コメント確認・AI通訳監視 | （配信なし）ログ回収 | （SIDEX配信はSCDF側） | Webinar/Zoom終了処理
山口 |  |  |  |  | 録画設定テスト(クラウド+ローカル) |  | 録画リハーサル | 接続テスト②(録画・Q&A確認)/SCリハ録画 | Opening/RT 録画・オンライン質疑 | SC 録画 | TS/Closing 録画・オンライン質疑 | 録画データ整理・保存 |  | 録画データ整理・保存
寺坂 佳津子 | [6 empty] | 録画テスト(日英2台) ※仮置き |  | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き
伊達 孝 | [6 empty] | Webinar設定・ホスト/録画確認 ※仮置き |  | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き | SC Zoom設定 ※仮置き | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き
※中村・山口は荒木田指示（9/4）により確定。寺坂・伊達はACDR2025の実績に基づくバックアップの仮置きで、本人未確認。

## 27Oct(Day0)
27 OCT 2026 (TUE) Day 0: 参加者到着・大使公邸レセプション（SJ60 Commemorative Reception） ※27日午前: 全員で会場下見・ホテル動線確認（会場は27日午後以降しか使えないため設営不可、持込PCでの接続テストのみ）
| 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM | 参加者到着(Dorsett): 07:15モルディブ/08:10スリランカ/08:45アルメニア・トルコ・ウズベキスタン/11:15パキスタン/11:20インドネシア | [9 empty] | 到着: 12:20マレーシア/14:30ブルネイ/14:50タイ/15:10ミャンマー | [7 empty] | 大使公邸 設営（名札セット持込・受付配置） |  |  |  |  | レセプション 18:30開始(大使挨拶・乾杯・内閣府発表) 20:00中締め |  |  |  | 撤収
三浦 房紀 | [22 empty] | レセプション出席(VIP)
北本 政行 | [6 empty] | 会場下見(全員 9-11)→事前ブリーフィング(荒木田) | [15 empty] | レセプション出席(VIP)
宮木 一寛 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→COSEM・内閣府調整（出迎え不要） | [16 empty] | レセプション(大使・内閣府対応)
児玉 美樹 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認 | [13 empty] | 公邸設営・MC進行確認 |  |  |  |  | MC/進行
荒木田 勝 |  |  |  |  | 会場下見引率(全員 9-11) |  | →北本ブリーフ(11:00-) | [5 empty] | 機材・Zoom・AI通訳準備／日本側(中村・山口)と接続テスト②(JST14-17) | [5 empty] | 公邸設営・運営・撤収
吉田 真紀 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認 | [13 empty] | 公邸受付準備 |  |  |  |  | 受付/進行補佐
藤中 純子 |  |  | Dorsett受付(到着者対応)／下見は交代で | [15 empty] | 公邸受付準備(名札セット) |  |  |  |  | 受付/名札配布
田中 智美 |  |  | Dorsett受付(到着者・送迎確認)／下見は交代で | [15 empty] | 公邸受付準備 |  |  |  |  | 受付/名札配布
池田 誠 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→Japan Pavilion確認 | [7 empty] | 機材準備／日本側と接続テスト②(録画・Q&A確認) | [8 empty] | レセプション(設営補助)
Gerald Ejem Potutan |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→RT/Summary準備 | [13 empty] | 公邸設営補助 |  |  | レセプション
Mizan Bisri |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→登壇者連絡・接続テスト | [13 empty] | 公邸設営補助 |  |  | レセプション
森口 芳隆 |  |  |  |  | 会場下見・動線確認(全員) |  |  |  | SC資料準備 | [9 empty] | 公邸設営補助 |  |  |  |  | レセプション
藤本 絢子 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→公邸・ケータリング最終確認/撮影準備 | [13 empty] | 公邸設営・MC進行確認 |  |  |  |  | 写真
塩見 有美 |  |  |  |  | 会場下見(全員 9-11)→到着者対応(ウズベキスタン等) | [13 empty] | 公邸設営補助 |  |  | レセプション受付補助
稼働人数(自動) | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※稼働人数は各30分列で「文字が入っている先頭セル」のみを数えるため、結合セルの2列目以降は0扱い。人数の目安として『同時刻に業務が始まる人数』を示す（正確な在場人数は動態表(日別)を参照）。
ギャップ: (1) 18:30-21:00に受付(名札セット配布100-120名)・MC・VIP対応・写真・バス誘導(Dorsett→公邸)が同時発生。受付2名(藤中・田中)＋吉田で名札配布、写真担当が空白。(2) 27日午前は全員で会場下見のため、Dorsettは藤中・田中のみ。午後はDorsett到着対応と公邸設営準備が並行し、荒木田・池田は機材、児玉は公邸に張り付くため、Dorsettに残るのは藤中・田中の2名のみ。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
中村 |  |  |  |  | AI通訳ツール最終設定 (JST10-13) | [7 empty] | 接続テスト②: Webinar/Zoomホスト設定・現地(荒木田・池田)と接続 (JST14-17)
山口 |  |  |  |  | 録画設定テスト(クラウド+ローカル) | [7 empty] | 接続テスト②参加・録画リハ
寺坂 佳津子 | [12 empty] | 録画テスト(日英2台) ※仮置き
伊達 孝 | [12 empty] | Webinar設定・ホスト/録画確認 ※仮置き
※寺坂・伊達はACDR2025の実績（録画日英2台・Webinarホスト確認）に基づく仮置き。WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 28Oct(Day1)
28 OCT 2026 (WED) Day 1: Joint Opening / ACDR Opening / Roundtable / SC / Gala Dinner
| 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM |  | 会場・NW最終テスト(演台・客席・事務局部屋)／事務局部屋立上げ／Hotel Mi→EXPO バス |  |  |  |  | Joint Opening (Hall 3) | VIP Tour(Japan Pavilion Opening)／11:15表敬 |  | Lunch (Hall 3) |  | ACDR Opening | Roundtable (Peridot) SCDFモデレーター+メンバー国Co-Mod |  |  |  |  | Steering Committee |  |  |  | Dorsett 17:30発→Orchard Hotel |  | SIDEX Gala Dinner (Grand Ballroom)
三浦 房紀 | [5 empty] | Joint Opening/VIP Tour | [5 empty] | ACDR Opening 挨拶 | Roundtable |  |  |  |  | SC |  |  |  | Gala
北本 政行 | [5 empty] | Joint Opening/VIP Tour | [5 empty] | Opening/Roundtable | [5 empty] | SC |  |  |  | Gala
宮木 一寛 |  |  |  |  | Opening/VIP Tour(内閣府に同行、随行ではない) | [6 empty] | Opening/RT(内閣府随行) | [5 empty] | SC(議長=内閣府 補佐) |  |  |  | Gala(内閣府随行)
児玉 美樹 |  | 会場テスト/事務局部屋 |  |  |  | COSEM調整・VIP動線(臨機応変) | [5 empty] | RT(バイ会談調整) | [5 empty] | SC |  |  | Gala引率(バス)
荒木田 勝 |  | 会場・NW・Zoom・AI通訳テスト／日本側と接続確認 |  |  |  | Opening進行確認/VIP Tour同行 | [5 empty] | ACDR Opening進行 | RT AV/Zoom運用 |  |  |  |  | SC(記録) |  |  |  | Gala
吉田 真紀 |  |  | RT準備(ステートメント・席札) |  |  | 参加者誘導(Hall3→昼食) | [5 empty] | RT運営(PIC) | [5 empty] | SC補助 |  |  | Gala引率
藤中 純子 |  |  | 受付デスク設営・運営(Peridot) | [8 empty] | 受付/RT | [5 empty] | SC事務(会計報告) |  |  |  | Gala
田中 智美 |  |  | 受付デスク設営・運営(Peridot) | [8 empty] | 受付/RT | [5 empty] | 受付 |  |  | Gala引率(名簿)
池田 誠 |  | 会場AVテスト／日本側と接続確認 |  |  |  | Japan Pavilion連携 | [5 empty] | RT PC・スクリーン操作 | [5 empty] | SC(AV) |  |  |  | Gala
Gerald Ejem Potutan |  | 事務局部屋・受付デスク設営 | 受付デスク設営 |  |  | Opening | [5 empty] | RT共同運営/ノート | [5 empty] | SCメモ |  |  |  | Gala | [6 empty] | Draft Summary執筆
Mizan Bisri |  | 事務局部屋・受付デスク設営 | 受付デスク設営 |  |  | Opening | [5 empty] | RTノート/翌日登壇者対応 | [5 empty] | 登壇者リハ調整 |  |  |  | Gala
森口 芳隆 |  | 事務局部屋設営 |  |  |  | Joint Opening | [5 empty] | ACDR Opening/RT | [5 empty] | SC事務(議案・進行・会計報告) |  |  |  | Gala
藤本 絢子 |  | Zoom/AI翻訳セットアップ |  |  |  | 写真/誘導 | [5 empty] | Zoom・AI翻訳オペ/写真 | [9 empty] | Gala(写真)
塩見 有美 |  | 事務局部屋・受付デスク設営 | 受付デスク設営 |  |  | 参加者誘導 | [5 empty] | RT記録 | [5 empty] | SC記録補助 |  |  |  | Gala
稼働人数(自動) | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
※稼働人数は各30分列で「文字が入っている先頭セル」のみを数えるため、結合セルの2列目以降は0扱い。人数の目安として『同時刻に業務が始まる人数』を示す（正確な在場人数は動態表(日別)を参照）。
ギャップ: (1) 07:30-09:30 会場テストと同時にHotel Mi→EXPOバス・Dorsett出発対応が必要だが、機材担当(荒木田・池田)がテスト、事務局・受付設営はGerry・Mizan・塩見(推奨)・森口が担当。(2) 10:00-11:45 Hall3(Opening/VIP Tour)とPeridot(受付・設営)に分かれ、VIP随行(宮木・児玉・荒木田)が抜ける間のPeridot側は藤中・田中・吉田のみ。(3) Roundtable中はAV/Zoom(荒木田・池田)、進行(吉田・Gerry)、ノート(Gerry・Mizan)、受付(藤中・田中)で全員が張り付き、写真・バイ会談・急病等の予備要員がゼロ。(4) Gala出発17:30はSC終了16:45の45分後で、撤収要員が不足。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
中村 |  |  | Webinar起動・AI通訳・現地接続確認 (JST9-10:30) | [8 empty] | ACDR Opening/RT: Q&A・コメント確認・AI通訳監視 | [5 empty] | SC: Zoom設定・Q&A確認
山口 |  |  | 録画準備 | [8 empty] | Opening/RT 録画・オンライン質疑取次 | [5 empty] | SC 録画
寺坂 佳津子 | [11 empty] | 録画(日英2台)ローカル保存 ※仮置き
伊達 孝 |  |  | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き | [14 empty] | SC Zoom設定 ※仮置き
※寺坂・伊達はACDR2025の実績（録画日英2台・Webinarホスト確認）に基づく仮置き。WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 29Oct(Day2)
29 OCT 2026 (THU) Day 2: Technical Session / Closing / Field Trip (CDA) / SCDF Parade & Dinner ※28日はSCDF側がDorsett→会場を引率、29・30日はADRC側で誘導。パレード前はホテルで着替え後EXPOへ再移動（誘導要）
| 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM |  |  | 会場準備(ステージ前方へ・テーブルマイク)／登壇者集合・接続確認 |  |  | Technical Session (Peridot) SCDF+ADRC Co-Chair |  |  |  | Summary & Closing | Lunch |  | Field Trip: Civil Defence Academy（Flyer 8/26版は13:00発） | [10 empty] | SCDF Parade (Hall 4) |  |  | Parade Dinner (Garnet Room)
三浦 房紀 | [5 empty] | Tech Session/Closing | [6 empty] | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
北本 政行 | [5 empty] | Tech Session/Closing | [6 empty] | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
宮木 一寛 | [5 empty] | Tech Session/Closing(内閣府随行) | [6 empty] | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
児玉 美樹 |  |  | 会場準備 |  |  | Tech Session(バイ会談調整) | [6 empty] | 事務局撤収(藤中と2名)/バイ会談 | [10 empty] | Parade & Dinner
荒木田 勝 |  |  | AV/Zoom準備・登壇者確認／日本側と接続確認 |  |  | Tech Session AV/Zoom運用 |  |  |  | Summary/Closing進行 |  | Field Trip引率(バス) | [11 empty] | Parade & Dinner
吉田 真紀 |  |  | 参加者誘導・Field Trip名簿 |  |  | Tech Session記録 | [5 empty] | Field Trip引率(バス) | [8 empty] | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  |  | Parade & Dinner
藤中 純子 |  |  | 受付デスク/支払・清算 | [9 empty] | 事務局撤収(児玉と2名)/ホテル・バス精算 | [10 empty] | Parade & Dinner
田中 智美 |  |  | Dorsett→EXPO誘導(8-9)→受付デスク/登壇者受付 | [8 empty] | Field Trip名簿/バス点呼 | [8 empty] | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  |  | Parade & Dinner
池田 誠 |  |  | 登壇者集合・スライド確認／日本側と接続確認 |  |  | Tech Session運営(PIC) | [6 empty] | SIDEX展示/Japan Pavilion調整 | [10 empty] | Parade & Dinner
Gerald Ejem Potutan |  |  | Draft Summary仕上げ |  |  | Tech Sessionノート |  |  |  | Summary |  |  | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
Mizan Bisri |  |  | 登壇者対応・進行確認 |  |  | Tech Session ADRC Co-Chair | [6 empty] | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
森口 芳隆 | [5 empty] | Tech Session/Closing | [6 empty] | Field Trip | [10 empty] | Parade & Dinner
藤本 絢子 |  |  | Zoom/AI翻訳準備 |  |  | Zoom・AI翻訳オペ/写真 | [6 empty] | Field Trip写真 or 事務局撤収 | [10 empty] | Parade(写真)
塩見 有美 |  |  | Dorsett→EXPO誘導 |  |  | Tech Session記録/サマリー補助 | [6 empty] | Field Trip | [7 empty] | ホテル→EXPO誘導(パレード) |  |  | Parade & Dinner
稼働人数(自動) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※稼働人数は各30分列で「文字が入っている先頭セル」のみを数えるため、結合セルの2列目以降は0扱い。人数の目安として『同時刻に業務が始まる人数』を示す（正確な在場人数は動態表(日別)を参照）。
ギャップ: (1) Technical SessionはMizan=Co-Chair、池田=PIC、荒木田=AV/Zoomで、登壇者6名（JAXA・EOS-NTU/BRIN・DOST/ネパール・Google・ウズベキスタン・日本）の個別対応と時間管理を行う『フロア担当』が不在。(2) 11:45-12:00のSummary & ClosingはRT(前日)の要約が前提で、Gerryが前夜〜当朝に単独で執筆する構造。塩見の記録補助があれば負荷分散できる。(3) Field Trip(13:00発)と事務局撤収・Day3準備・バイ会談が同時進行し、荒木田・吉田・田中が引率で抜けるため、会場に残るのは児玉・藤中・池田。 (4) 29・30日はSCDFの引率がないため、朝のDorsett→EXPO誘導と、パレード前のホテル→EXPO誘導（着替え後、渋滞リスク）に担当を置く。ドレスコード（Gala/Parade Dinner/公邸）は藤中が確認しGIで周知。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
中村 |  |  | Webinar起動・AI通訳・現地接続確認 (JST9-10:30) |  |  | TS/Closing: Q&A・コメント確認・AI通訳監視 | [6 empty] | Webinar終了処理・ログ回収
山口 |  |  | 録画準備 |  |  | TS/Closing 録画・オンライン質疑取次 | [6 empty] | 録画データ整理・保存
寺坂 佳津子 | [5 empty] | 録画(日英)ローカル保存 ※仮置き
伊達 孝 |  |  | Webinarホスト・録画確認 ※仮置き
※寺坂・伊達はACDR2025の実績（録画日英2台・Webinarホスト確認）に基づく仮置き。WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 30Oct(Day3)
30 OCT 2026 (FRI) Day 3: SIDEX-ACDR Keynote / Panels / Exhibition Tour / Closing / 出発
| 7:00 |  | 8:00 |  | 9:00 |  | 10:00 |  | 11:00 |  | 12:00 |  | 13:00 |  | 14:00 |  | 15:00 |  | 16:00 |  | 17:00 |  | 18:00 |  | 19:00 |  | 20:00 |  | 21:00 |  | 22:00
PROGRAM |  |  |  |  | Keynote & Panel 1 (Hall 3) | [5 empty] | Lunch |  |  | Exhibition Tour |  |  | Panel 2 |  |  | Closing Ceremony | 出発: 藤本・塩見(夜便・便未定)/荒木田22:20/北本23:55/吉田22:05/アゼルバイジャン23:15/インドネシア22:40/モンゴル23:55、三浦・韓国は10/31 01:20-01:35
三浦 房紀 |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [14 empty] | 空港へ(SQ656 01:20)
北本 政行 |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [13 empty] | 空港へ(SQ638 23:55)
宮木 一寛 |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [6 empty] | 内閣府見送り/総括
児玉 美樹 |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour(誘導)/Panel2 | [6 empty] | 出発対応(Dorsett)・COSEM精算打合せ
荒木田 勝 |  |  |  |  | Keynote/Panel1(リソース対応) | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [6 empty] | 総括・引継ぎ |  |  |  |  | 空港へ(NH844 22:20)
吉田 真紀 |  |  | Dorsett→EXPO誘導 |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2 | [6 empty] | 参加者出発案内 | [5 empty] | 空港へ(AY132 22:05)
藤中 純子 |  |  |  |  | 受付/清算 | [8 empty] | 会場(受付) | [6 empty] | Dorsett出発対応・支払
田中 智美 |  |  | Dorsett→EXPO誘導 |  | 受付 | [8 empty] | 会場(受付) | [6 empty] | Dorsett出発対応・送迎確認
池田 誠 |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour誘導(Japan Pavilion) |  |  | Panel2/Closing |  |  |  | 機材撤収 | [8 empty] | 空港へ(01:30発)
Gerald Ejem Potutan |  |  |  |  | Keynote/Panel1/Summary最終化 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2 | [15 empty] | 空港へ(01:30発)
Mizan Bisri |  |  |  |  | Keynote/Panel1 | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2
森口 芳隆 |  |  |  |  | Keynote/Panel1/SCサマリー | [8 empty] | Exhibition Tour/Panel2/Closing | [6 empty] | 帰国準備(便未定)
藤本 絢子 |  |  |  |  | 写真/誘導 | [8 empty] | Exhibition Tour誘導/写真 | [6 empty] | 帰国準備→空港へ（30日夜便、便未定）
塩見 有美 |  |  |  |  | Keynote記録 | [8 empty] | 参加者誘導 | [6 empty] | 帰国準備→空港へ（30日夜便、便未定）
稼働人数(自動) | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
※稼働人数は各30分列で「文字が入っている先頭セル」のみを数えるため、結合セルの2列目以降は0扱い。人数の目安として『同時刻に業務が始まる人数』を示す（正確な在場人数は動態表(日別)を参照）。
ギャップ: (1) 10/30夜〜10/31午前に出発が集中（メンバー国15組以上、役員3名）し、荒木田・吉田・北本・三浦・藤本・塩見が当夜に、池田・Gerryが深夜（01:30発）に、宮木・児玉が10/31早朝（06:35発）に離脱する。10/31朝の見送り・ホテル清算は藤中・田中の2名のみになる（荒木田 9/7: 許容。COSEMシャトルが空港送迎を担うため、ADRC側はホテルでの見送りと清算立会いに絞る）。(2) Exhibition Tour(13:50-14:50)でメンバー国参加者をJapan Pavilionへ誘導する担当が池田1名。
日本側サポート（神戸）※列はシンガポール時間、JSTは+1時間
中村 |  |  |  |  | （SIDEX配信はSCDF側）Webinar/Zoom終了処理・AI通訳ログ整理
山口 |  |  |  |  | 録画データ整理・保存（報告書・Highlights用）
※寺坂・伊達はACDR2025の実績（録画日英2台・Webinarホスト確認）に基づく仮置き。WebinarとZoomはクラウド録画をバックアップとし、ローカルにも保存（2025年運用）。

## 人員ギャップ分析
機能別 必要人数と充足状況（現時点の確定・見込メンバーでの判定）
判定の前提: 役員3名（三浦・北本・宮木）はVIP／代表として扱い運営要員に数えない。MizanはCo-Chair前提で「見込」。SCDF/COSEMがMC・モデレーター・会場・バス・名札印刷・登録システムを担う（5月合同会議・8/6デマケ）。日本側（神戸）サポートは現地要員に数えない。
機能 | ピーク時間帯 | 必要人数(目安) | 現在の担当（確定・見込） | 充足 | ギャップ・リスク | 対応案（追加要員の配置）
受付・参加者デスク（会場／公邸／ホテル） | 10/26夕〜10/27（到着・名札配布）、10/28-29終日 | 3 | 藤中、田中（＋吉田は10/27夜・10/28午前のみ） | △ | ACDR2023は3名体制（堀池・藤中・田中）。今回は名札セットのQR配布(100-120名)と宿泊37室/泊の対応が加わる。急病・遅延・ビザ問題が出ると即座に詰まる。 | 藤本を3人目として配置（本人8/7『アドミサポート・会議補助なら可』）。または寺坂（デマケ上のリスト出力担当）。
AV・PC・Zoom・AI翻訳オペレーション（現地側） | 10/28 07:30-16:45、10/29 08:00-12:00 | 2（うち1名は現地専任） | 現地: 荒木田、池田／日本側: 中村（Zoom・AI通訳設定・Q&A確認）、山口（録画・オンライン質疑） | △ | Zoomホスト・AI通訳監視・Q&A・録画は2025年同様に神戸側（中村・山口）で持てるため、現地の負荷は『会場AVとAI通訳端末の物理接続・トラブル一次対応』に絞られる。それでも荒木田はOpening/Closing進行・VIP同行、池田はTech Session PICで、セッション中に現地の一次対応者が不在になる時間帯が残る。 9/4打合せ: Webinar進行・機材・スクリーンをホスト国（SCDF/COSEM）側が担えるか確認中。会場は横長レイアウトへ変更交渉中、レイアウト表を次回までに作成 | 現地の一次対応は藤本を推奨。会場AVはSCDF側スタッフに操作依頼できるか9月合同会議で確認。日本側と現地の連絡手段（WhatsApp等）と時差1時間の運用ルールを事前に決める。
セッション運営（RT・Tech Session） | 10/28 13:00-15:30、10/29 09:30-12:00 | 3（PIC・Co-Chair・フロア） | RT: 吉田・Gerry／TS: Mizan(Co-Chair)・池田 | △ | TSはMizanが登壇側に回ると、登壇者6名の誘導・時間管理・Q&A取次を行うフロア担当が池田1名。Said Faisal辞退後のSCDF側モデレーターも未確定。 | 塩見（承諾済み）をRT/TSの記録・フロア補助に配置。SCDF側モデレーター確定をSylviaへ再確認。
記録・Draft Summary・Closing要約 | 10/28夜〜10/29 11:45 | 2 | Gerry、Mizan（デマケ: Draft Summary） | × | MizanがCo-Chairなら実質Gerry1名。RT(2.5h)＋TS(2h)の要約を当日昼までに出すことが難しい。 | 塩見（承諾済み）を記録・サマリー補助に。
VIP・内閣府随行（林統括官＋随行2名） | 10/27夕〜10/30終日 | 1.5（常時1名＋バイ会談時+1） | 宮木、児玉（内閣府に張り付かず、COSEM・内閣府との調整に臨機応変。空港出迎え不要＝公用車） | ○ | 9/4打合せ: 林統括官の英語対応はADRCに求められた前例がなく大使館側で対応。宮木・児玉は必要時のみ同行。内閣府のホテルは未定（問合せ中） | Opening/VIP Tour/表敬は同行程度に留め、宮木・児玉はCOSEM調整・レセプション・撤収に回す。内閣府ホテルの回答期限を確認
写真・動画記録（Highlight Movie含む） | 会期中全日 | 1 | 藤本（撮影を主担当、児玉 9/4） | ○ | 藤本が撮影主担当で本人承諾済み（9/4）。COSEM側の公式カメラマンの有無と集合写真の場所・時刻はCOSEM協議事項 | 撮影計画（Opening集合写真、RT、TS、公邸、パレード）を作成。ハイライト動画の編集場所と素材受渡しをCOSEMと確認
SIDEX展示・Japan Pavilion連携／参加者誘導（Hall3⇔Peridot） | 10/28 10:30-12:45、10/29午後、10/30 13:50-14:50 | 2 | 池田、Mizan（デマケ: SIDEX Exhibition） | △ | 荒木田8/6『もう一人か二人必要』と認識済み。Mizanは10/29午前Co-Chair、池田はTS PICで同時間帯に動けない。 | 藤本または塩見（承諾済み）を誘導担当に。SCDFのリエゾン配置も要請。
Field Trip引率（CDA、バス点呼） | 10/29 13:00-17:15 | 2-3 | 荒木田、吉田（デマケ）、田中（名簿） | ○ | 引率自体は足りるが、同時刻に会場撤収・Day3準備・バイ会談が残る（児玉・藤中・池田）。 | 現状維持。塩見参加で引率を1名追加可能。
到着・出発対応（空港・ホテル） | 10/26 15:00-24:00、10/27午前、10/30夜〜10/31午前 | 2 | 藤中、田中（COSEMが空港送迎） | △ | 10/26は宮木・児玉が前日（10/25夜）入りしているためDorsett到着対応を分担できる。一方10/31朝は宮木・児玉（06:35発）、池田・Gerry（深夜発）も帰国し、見送り・清算は藤中・田中の2名のみ。 | 10/26夕方は宮木・児玉・藤中・田中でDorsett対応（藤本・塩見は26日夜着のため入らない）。10/31朝は藤中・田中の2名で見送り・清算（荒木田 9/7: 許容。藤本・塩見は30日夜out）。COSEM送迎に空港移動を委ね、ADRCはホテルでの見送りと清算立会いに絞る。
オンライン配信・録画・Q&A（日本側） | 10/28 12:30-16:45、10/29 08:00-12:00（SGT） | 2＋バックアップ | 中村（Zoom Webinar/Meeting設定・ホスト、AI通訳設定・監視、Q&A確認）、山口（録画クラウド＋ローカル、オンライン質疑）／バックアップ仮置き: 寺坂（録画日英）、伊達（ホスト確認） | ○ | 2025年はSC・ACDRとも神戸側でWebinar設定・録画・Q&A確認を行い問題なし。今回はAI通訳が加わるため、事前リハーサル（10/26-27）で現地端末との接続確認が必要。神戸は10/28-29が平日のためJST 9:30-17:45の勤務時間内に収まる。 | 10/26-27に中村・山口が現地（荒木田・池田）と接続テスト。寺坂・伊達のバックアップ要否を本人に確認。
参加者誘導（Dorsett⇔EXPO、パレード前） | 10/29・30 朝 08:00-09:00、10/29 17:00-18:30 | 2 | 田中、吉田、塩見 | △ | 9/4打合せ: SCDFの引率は28日のみ。29・30日朝と、パレード前（ホテルで着替え後にEXPOへ再移動、渋滞で遅れるリスク）の誘導はADRC側で必要。参加者リストを作って担当を割り当てる（荒木田アクション） | Field Trip参加者リストを基に誘導担当を確定。バス・タクシーの手配はCOSEMと調整。ドレスコードを事前周知
結論（案）
1. 現地要員は役員3名＋運営9名（荒木田・児玉・吉田・藤中・田中・池田・Gerry・Mizan・森口）。Mizanは会期中の参加可（フライト未取得）、森口はSC担当として例年どおり現地参加見込（未手配）。
2. 藤本（撮影・現地一次対応）と塩見（記録・誘導）は9/4に本人承諾済み。日本側（中村・山口）と合わせ、赤字だったギャップは解消の見込み。両名は26日夜in/30日夜outで確定（9/7）。残るのは両名とMizan・森口の手配（フライト・Hotel Mi、空きなければ周辺ホテル）と、COSEMとの役割分担の合意（別シート「COSEM協議事項」）。
3. 追加候補は (a) 藤本：Zoom設定・広報・リスト出力担当で受付/AV/写真を兼務できる。(b) 塩見：サマリー担当、セッション補助。
4. 追加2名の概算増: 航空券（関空LCC）約15万円×2＋Hotel Mi 6泊約10万円×2＋日当 ≒ 55-60万円。ACDR2026予算.xlsx(8/21)の『スタッフ宿泊 1,120,000円』は70泊分で、現在の確定分（約45泊）に対し余裕あり。一方、藤中は既に総額1,695万円で2月見積(1,664万円)超過を指摘しており、メンバー国参加が20か国未満で収まるか（現状17か国程度）が財源の鍵。
5. 打合せ後の確認事項: ①宮木・児玉の10/25泊（25日23:40着、宿泊必要と確認 9/6）の手配。所長の宿泊先（Dorsett/任意）は未定、②池田・Gerryの復路便名（SQ622=14:25発、01:30発はSQ618）、③Mizan・森口のフライト・宿泊手配、藤本・塩見（26日夜in/30日夜out確定）のフライトとHotel Mi（空きなければ周辺ホテル）手配、④内閣府のホテル、⑤COSEM/SCDFとの役割分担とドレスコード → シート「COSEM協議事項」で管理（第5回合同会議（9/15オンライン）＋メール＋Zoomで合意、Final Announcement 10/13前にGIへ反映）。
今後のスケジュール（9/4打合せ）
・9/12: Google登壇者の回答期限。TS登壇者（JAXA確定、内閣府枠でJapan Pavilion出展企業2社程度、モデレーター代替候補、Mizan=Co-Chair案）を荒木田が池田と確認しインビテーション発出
・9月下旬: 次回所内打合せ（会場レイアウト表、COSEMとの役割分担案、動態表更新版を提示）
・10/9(金) 理想、遅くとも10/13-16: ロジ最終版・アジェンダ最終ドラフト・SC書類を完成、メンバー国・参加者へ送付（藤中）
・10/13: Final Announcement（開催2週間前）
・10/26-27: 現地入り、日本側との接続・運用テスト、27日午前に全員で会場下見
・広報: 内閣府・県庁記者クラブへのプレスリリース（管理部と宮木）、神戸新聞記者（7月来訪、ネパール取材）へ案内（荒木田）

## COSEM協議事項
COSEM/SCDFとの協議事項（役割分担・ドレスコード・会場・導線・記録・事務・プログラム） as of 2026/9/6
協議の場: 第5回合同会議（9/15、オンライン。Sylvia 6/18・内閣府8/31資料で確認）＋メール＋Zoom（9/4 荒木田）。5月の事前協議チェックリストで「未対応」のまま残る項目を再掲し、9/4所内打合せで出た論点を加えた。合意内容はGI改訂（Final Announcement 10/13前）と運営マニュアルに反映する。状態: 未協議／協議中／合意。
No. | 区分 | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態
A1 | 役割分担 | 28日朝の会場・NW最終テスト | 荒木田・池田が07:30から実施し、日本側（中村・山口）と接続確認。会場は27日午後以降のみ使用可のため、27日は持込PCでのテストに限られる | 開始時刻（7:30か8:00）、COSEM/SCDF側の立会い者とAV操作者、演台・客席・事務局部屋での実測、衛星データ/ARデモの再生確認 | 5月CL 1-IT（要確定）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・池田 | 協議中
A2 | 役割分担 | Webinar／Zoom／AI通訳ツールの運用 | 日本側: 中村（Zoomホスト・AI通訳設定・Q&A確認）、山口（録画・オンライン質疑）。現地一次対応: 藤本。ホスト国側で進行・機材を担えるなら望ましい（9/4 荒木田） | 会場PCへの接続方法、スクリーン切替の担当、翻訳ツール（ポケトーク等）のURL/QRの掲示方法、WhatsApp参加者グループの共有、ハイブリッド配信の範囲（RT・TS・SC） | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」「使用言語 未対応」、GI（AI翻訳ツール試行）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・中村 | 未協議
A3 | 役割分担 | モデレーター体制 | SCDF側モデレーター（Said Faisal氏辞退後の代替）＋ADRC側Co-Chair（Mizan案）。RTはメンバー国Co-Moderator＋事前ステートメント回収。SCDFは司会・モデレーターとしてLTC Yong Kaiを指名済み（Sylvia 7/30 WhatsApp）。TSも同氏かは未確認 | LTC Yong KaiがTSも担当するかSCDFが別途指名するか、Co-Chairの役割（時間管理・Q&A取次）、プロフィール送付先・期限 | 5月CL 2「進行」、荒木田8/31、Mizan 8/31 | 9/19（登壇者確定） | 荒木田・Mizan・池田 | 協議中
A4 | 役割分担 | 受付・名札（QRセット） | QR付き名札セットは27日の公邸レセプションで手渡し。会場受付は藤中・田中（＋藤本）。当日参加者への対応方針は未定。事前に詳細を渡せばCOSEMがADRC招待者のSIDEX登録を裏で行いパスを印刷（Sylvia 8/17 WhatsApp） | 会場受付のSCDF/ADRCスタッフ配置、QR読取機の台数・場所、公邸で受け取れなかった人への当日発行、当日飛び込み参加の扱い、会議セット（バッグ等）の配布場所 | 5月CL 2「事前登録」「受付対応 未対応」「参加者サポート 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議
A5 | 役割分担 | 事務局部屋（28-29日） | 28日朝にGerry・Mizan・塩見・森口が設営。29日終了後に児玉・藤中が撤収（27日と30日は部屋なし）。Tourmaline 207・Peridot 202-205はCOSEM負担で無償（Sylvia 8/25 WhatsApp） | 広さ・施錠・複合機・延長コード・水、28日朝の入室可能時刻、30日の荷物置き場 | 5月CL 1「事務局部屋 詳細未対応」、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議
A6 | 役割分担 | 参加者の引率（ホテル⇔EXPO） | 28日はSCDFが Dorsett→会場を引率。29・30日は引率なし（9/4 藤中）→ADRC側で誘導（田中・吉田・塩見）。パレード前はホテルで着替えてEXPOへ再移動。Field Trip後のEXPO帰着は17:00、パレードは18:00着席・GOH 18:30到着（Sylvia 8/26）→ホテルで着替える時間は約1時間 | 29・30日朝のシャトル時刻とバス台数、Hotel Mi→EXPO朝バス、パレード前のホテル→EXPO便と出発時刻、Gala出発（17:30 Dorsett）の集合方法 | 5月CL 3「導線」、9/4打合せ、Agenda 0805r | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 協議中
A7 | 役割分担 | Field Trip（CDA）の運行 | 荒木田・吉田が引率、田中が名簿・点呼。北本・宮木も参加 | 出発時刻（Flyer 13:00／Agenda 13:30）、ヘルメット・ベスト貸出、休憩・水分、途中下車の柔軟性、渋滞時の短縮判断、パレード開始前の到着保証 | 5月CL 4（全項目未対応）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・吉田 | 未協議
A8 | 役割分担 | 写真・ビデオ・集合写真 | 藤本が撮影主担当（承諾済み）。ハイライト動画は閉会時上映の想定。撮影ポイントは27日公邸レセプションとCDA視察（ひな壇型）で合意（WhatsApp 8/14） | COSEM公式カメラマンの有無、集合写真の場所（Hall 3入口等）と時刻（Day1 Opening後）、素材の受渡しフロー、動画編集の場所 | 5月CL 2「写真・ビデオ 未対応」「集合写真 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 藤本・Gerry | 未協議
A9 | 役割分担 | バナー・バックドロップ・サイン | 会場・公邸のバナーは誰が作るか未確認（9/4 藤本→荒木田が確認中）。ロゴ提供はADRC | 制作主体（SCDF/COSEM/ADRC）、デザイン締切、駅→会場の看板、受付デスクの仕様 | 5月CL 3「看板設置 未対応」、月次ToDo 9月「バックドロップ・サイン」、9/4 | 9月中 | 荒木田・藤本 | 協議中
A10 | 役割分担 | 会場レイアウト（Peridot） | EXPO図面（7/28改訂、Option 2 横長、Peridot 203-204・70名）をSylviaが8/20にWhatsAppで送付し、左側（緑）増席か後方（ピンク）拡張を提案。8/24に児玉が「1/3利用は不自然、ピンク部分も使いたい」→Peridot 202-205で確定依頼（SylviaがCOSEM/EXPOと交渉）。コーヒーブレイクはOption 1（右側、事務局室寄り）を選択（8/26）。202-205拡張後の改訂図面は未着。RT/TS/SCの席配置図をADRCが作成し次回打合せまでに調整 | Peridot 202-205の確定（EXPO回答）と改訂図面、Day1（RT/SC）とDay2（TS）の配置（RT/SC: U字＋卓上マイク、TS: スクール形式＋登壇者卓）、スクリーン前テーブル（RT: SG、SC: 日本・ADRC、TS: 共同議長2名＋登壇者）、最前列・モデレーター席、スクリーン数、AV卓の位置、演台Wi-Fi | 5月CL 1「Peridot Room」、月次ToDo 9月、9/4 児玉 | 9月下旬（次回所内打合せ） | 荒木田・池田 | 協議中
A11 | 役割分担 | バイ会談スペース・VIP控室 | 宮木・児玉が内閣府・COSEMとの調整を担当（張り付きはしない） | 小部屋・ブースの予約ルール、内閣府随行の控室、水の配置 | 5月CL 1「バイ会談 未対応」「VIP控室 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 宮木・児玉 | 未協議
A12 | 役割分担 | アンケート | Googleフォーム（QR）で実施。回答率向上のため閉会前に5分の回答時間を確保したい（9/4） | ACDR Closing前のプログラムに回答時間を入れることの了承、QR掲示 | 9/4 荒木田・藤本 | アジェンダ確定時 | 藤本・荒木田 | 未協議
B13 | ドレスコード | SIDEX Gala Dinner（10/28 Orchard Hotel） | 前回シンガポール開催時はネクタイなしの指定があった（宮木）。通常ADRC会議では指定なし | 主催側のドレスコード（スマートカジュアル等）の明示。参加者への周知文をGI/リマインダーに入れる | 9/4打合せ（宮木・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議
B14 | ドレスコード | SCDF Parade & Dinner Reception（10/29） | 服装指定の言及あり（長袖等、詳細不明）。Field Trip後にホテルで着替える前提。Field Trip帰着17:00→18:00着席（Sylvia 8/26）のため着替え時間は約1時間 | 正式なドレスコード、大臣到着前の着席要件、着替え時間を見込んだ移動計画 | 9/4打合せ（児玉・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議
B15 | ドレスコード | 大使公邸レセプション（10/27） | 大使館側に確認（宮木依頼）。SJ60記念レセプション | 大使館としての服装指定の有無（ビジネス／スマートカジュアル）、招待状への記載 | 9/4打合せ（宮木） | 招待状発送（10/13）前 | 児玉 | 未協議
B16 | ドレスコード | Field Trip（10/29） | 歩きやすい靴で、と毎回GIに記載。汚れる行程はない | CDA側の安全上の要件（長ズボン等）があれば明示 | 5月CL 4、9/4 | GI改訂 | 藤中 | 未協議
B17 | ドレスコード | 会議（Opening／RT／TS／SIDEX） | 通常はスーツまたは民族衣装で、特段の指定はしていない。SIDEX展示入場はつま先の隠れる靴が必須（Sylvia 8/17 WhatsApp）→GIに明記 | SIDEX Opening（Senior Minister出席）に合わせた指定の要否 | 9/4（藤中） | GI改訂 | 藤中 | 未協議
C18 | 会場・機材 | 投影・接続・データ受渡し | 未確認 | 投影形式（プロジェクター/LED）と解像度・縦横比、HDMI/USB-C直結の可否と変換アダプタ、プレゼンデータの受渡し（PC直結/USB/クラウド）、レーザーポインター | 5月CL 1「映像・音響 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 池田・荒木田 | 未協議
C19 | 会場・機材 | 音響・マイク・電源・照明 | TSはテーブルマイク使用（月次ToDo）。会場（Peridot 202-205・Tourmaline 207）はCOSEM負担で無償（Sylvia 8/25）。マイク等ベンダー費用の負担者は未確認 | スピーカー配置とマイクの種類・本数、客席・デモ卓の電源タップ、プラグ（タイプG）とアダプタ予備、照明操作の担当 | 5月CL 1、月次ToDo 9月 | 第5回合同会議（9/15） | 池田 | 未協議
C20 | 会場・機材 | 通信 | WiFi実測34/3Mbps、有線可（5月） | ACDR専用有償SSIDの要否と見積、eSIM/SIM販売カウンター、事務局部屋の有線 | 5月CL 1-IT「専用SSID 未対応」「eSIM 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田 | 未協議
C21 | 会場・機材 | 空調・給水 | 未確認 | 温度設定の柔軟性、ブランケット、会議中の水・コーヒー補充頻度、飲食可能エリア | 5月CL 1・3 | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議
D22 | 導線 | 空港送迎 | 到着日1回の送迎バス（COSEM）。26日夕〜27日午前に到着集中、14時台着（バングラデシュ等）はタクシー送迎の想定 | 待ち受け場所と情報デスク、送迎対象と回数、遅延時の連絡経路（WhatsApp） | 5月CL 3「導線」、9/4（藤中） | フライト確定後（9月末） | 田中 | 協議中
D23 | 導線 | 公邸レセプションの送迎（10/27） | Dorsett→公邸の送迎バス（COSEM手配、5月）。17:30〜18:30頃出発想定 | 出発時刻・台数、Hotel Mi宿泊スタッフの移動、20:30撤収後の帰路 | 5月CL 3、月次ToDo 10月 | 9月末 | 児玉・田中 | 協議中
D24 | 導線 | バス乗降場・雨天対応 | 大型バスは入口で乗降、待機スペースあり（5月） | EXPO・CDAの正確な停車位置、雨天時の屋根 | 5月CL 3「バス乗降場」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 未協議
D25 | ホスピタリティ | ハラル・アレルギー・祈祷室 | 参加者の食事希望は登録で収集（Halal多数） | 全メニューのハラル認証、アレルギー表示、Prayer Roomの場所・男女別・Wudu | 5月CL 3 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議
D26 | ホスピタリティ | ホテル朝食・Dorsett客室 | Dorsett 180室夜を確保、9/28に10%リリース可。宮木・児玉は10/25 23:40着のため25日泊が必要（9/6確認）。所長の宿泊先（Dorsett/任意）は未定、児玉はHotel Mi追加 | 朝食開始時刻・メニュー、早期チェックイン/レイトチェックアウトの扱い、追加客室の余地、リリース日程の確認（25日泊の宿泊先はADRC内部で決定し、部屋チャートで通知） | 藤中→Sylvia 8/28・9/1、9/4 | 9/28（リリース期限） | 藤中 | 協議中
E27 | 記録・広報 | 議事録・サマリー・ハイライト動画 | Draft SummaryはGerry・Mizan、記録補助は塩見。日本側で録画 | SCDF側の記録担当、閉会時のハイライト動画上映の可否と編集場所、報告書用素材の共有 | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | Gerry・荒木田 | 未協議
E28 | 記録・広報 | プレスリリース | 内閣府・県庁記者クラブへ管理部と宮木が投げ込み、神戸新聞記者へ荒木田が案内（9/4） | SCDF/COSEM側の広報（共同通信・時事通信の検討あり）との整合、写真・ロゴの使用ルール | 5月CL 3「大使館ディナー 広報」、9/4 | 10月上旬 | 宮木・森口 | 未協議
F29 | 事務・契約 | 支払方法・支払同意書 | 事後銀行振込の可否、事前送金割合・通貨・時期、COSEMの同意書発行が未確認 | 支払スケジュール、分割条件、キャンセルポリシーを含む同意書、ホテル・バス・ケータリングの精算方法 | 5月CL 5（全項目未対応） | 9月中 | 藤中 | 未協議
F30 | 事務・契約 | ビザ招聘状・申請案内 | ADRCが招聘状を発行。シンガポール側レターの有無は未確認 | SG側からのレター発行、必要書類、取得困難時のバックアップ | 5月CL 5 | 9/20（登録期限） | 田中・寺坂 | 未協議
F31 | 事務・契約 | ロジカード・緊急連絡先 | 作成が必要（5月） | 病院・警察・大使館・事務局・COSEM担当者の連絡先、当日の緊急連絡網 | 5月CL 2「緊急連絡先 未対応」 | 10月上旬 | 田中 | 未協議
F32 | 事務・契約 | 内閣府のホテル | COSEMから問い合わせ中で回答期限を確認する必要あり（9/4 児玉）。内閣府は林副大臣の出席が決定（児玉 8/28）、御手洗参事官は単独出席（9/1） | 内閣府（林統括官＋随行2名）の宿泊先と手配主体 | 9/4打合せ | 9月中 | 児玉 | 協議中
F33 | 事務・契約 | ADRC関係者13名分の無料会議パス | ADRC WG 10名＋会長・ED・理事の13名分の無料パスはSCDF長官の承認待ち（Sylvia 7/29 WhatsApp） | 承認結果と、パス発行に必要な名簿の提出期限 | WhatsApp 7/29 | 9月中 | 田中・藤中 | 協議中
G34 | プログラム | Gala Dinner（10/28）での副大臣挨拶枠 | SCDFはGOH以外の挨拶枠なしと回答（8/28）。挨拶枠がなければ副大臣は出席不可として児玉が再要請（WhatsApp 8/28、メール 9/4） | 副大臣の短い挨拶枠の可否（SCDF再打診中） | WhatsApp 8/28、児玉→Sylvia 9/4メール | 9/15前 | 児玉 | 協議中
G35 | プログラム | SJ60記念レセプション（10/27）のSCDF共催 | 児玉が9/4メールでSCDF共催を打診。TS登壇者6名＋モデレーター、Invited Generalも招待（9/1） | 共催の可否と表記、招待範囲の最終確認 | 児玉→Sylvia 9/4、WhatsApp 9/1 | 9/15前 | 児玉 | 協議中
G36 | プログラム | MOU署名（内閣府⇔内務省）の日時・場所 | COSEM/SCDFはJoint Opening直後に本会場での実施を希望。内閣府の回答待ち（8/24・8/26時点） | 内閣府回答後の日時・場所の確定、表敬の重複回避 | WhatsApp 8/24・8/26 | 9月中 | 児玉 | 協議中
G37 | プログラム | 日本パビリオン開会式の時間（GOHツアー内） | GOHツアーは53分固定で日本ブースは5分のみ。延長は困難（Sylvia 8/24）。内閣府は2番目なら5分で可（8/31資料） | 内閣府の希望を踏まえた最終調整 | WhatsApp 8/24、内閣府8/31資料 | 9月中 | 児玉 | 協議中
G38 | 記録 | 第4回合同会議（8/25）の議事録 | 未受領（Gmail 9/6時点） | NOM 4/2026の送付依頼 | Gmail検索 9/6 | 9/15前 | 荒木田 | 未協議
凡例
未協議（COSEM/SCDFにまだ提示していない）
協議中（提示済み・回答待ち）
合意
集計
| 未協議 | 24
| 協議中 | 14
| 合意 | 0

## 参加者到着・出発(8月28日時点)
メンバー国等 到着・出発予定（ホテル部屋数検討用リスト_tt.xlsx Dorsettシート, as of 2026/8/25-28）
※TBDは招待済みで人選未定。DS=Dorsett自己負担。到着時刻はCOSEM送迎・Dorsett受付配置の検討用。
【9/4打合せ時点の登録状況】メンバー国15か国（日本・シンガポール除く。含めると17か国でSC定足数を確保）、現地登録42名、オンライン3名。新規: バングラデシュ、パキスタン2名、PNG2名、フィジー3名、カンボジア3名、韓国3名予定（登録未）、NZ（アドバイザー）3名。ウズベキスタン2名（リソース1＋メンバー1）は回答待ち。インドネシア環境省の扱い（メンバー国か）は要確認。フィリピン・タイ・ブルネイの追加で約20か国の見込み。到着は26日と27日午前に集中させる方針だが、14時台着（バングラデシュ等）はタクシー送迎の想定。
国・組織 | 氏名 | 到着日 | 到着時刻 | 出発日 | 出発時刻 | 便名(到着/出発) | 宿泊 | Field Trip | 備考
モルディブ | Hassan Hisan (Chief Executive, NDMA) | 10/27 | 07:15 | 10/31 | 10:25 | ― | D | Yes | Halal
アルメニア | Syuzanna Vardazari Kakoyan | 10/27 | 08:45 | 11/1 | ― | TK208/TK209 | D(+10/31 DS) | Yes | 本人希望で1泊延長
アゼルバイジャン | Zamanov Niyazi | 10/26 | 17:40 | 10/30 | 23:15 | TK335/TK54 | D | Yes | Halal
アゼルバイジャン | Rustamzade Kamran | 10/26 | 17:40 | 10/30 | 23:15 | TK335/TK54 | DS | Yes | Halal
トルコ | Pehlivan Ali Hamza (Governor/Head of AFAD) | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ―/TK209 | D | Yes | Halal
トルコ | Yaman Muhammet Maruf | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ―/TK209 | DS | Yes | Halal
モンゴル | Nyambayar Tsedev (Director, NEMA) | 10/26 | 21:55 | 10/30 | 23:55 | CA969/CA970 | D | Yes | 中国国際航空(北京経由)
フィジー | Naipolioni Dabea Boseiwaqa (Director, NDRMO) | 10/26 | 21:35 | 10/31 | 13:40 | ― | D | No
スリランカ | Maj.Gen.(Retd.) Kotuwegoda (DG, DMC) | 10/27 | 08:10 | 10/31 | 09:40 | ― | D | No
マレーシア | Ezrin Rozani Bin Rosli (NADMA) | 10/27 | 12:20 | 10/31 | 12:45 | ― | D(10/27-) | Yes | Halal
韓国 | Byungim So (MOIS) | 10/26 | 20:25 | 10/31 | 01:35 | ― | D | No
韓国 | TBD ×2 | 10/26 | 20:25 | 10/31 | 01:35 | ― | DS
ベトナム | Doan Thi Tuyet Nga ほかTBD | 10/26 | 17:20 | 10/31 | 12:35 | ― | D/DS |  | 8/27登録、2人目の可能性
ウズベキスタン | TBD ×2（1名はTSスピーカー） | 10/27 | 08:45 | 10/31 | 10:25 | ― | D×2 |  | 宿泊負担の整理未了（田中8/31）
フィリピン | TBD ×2 | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 12:10 | ― | D/DS
ブルネイ | TBD ×2 | 10/27 | 14:30 | 10/31 | 09:00 | ― | D/DS
ブータン | TBD | 10/26 | 19:30 | 11/1 | 12:30 | ― | D
PNG | TBD | 10/26 | 19:30 | 10/31 | 20:40 | ― | D
タイ | TBD | 10/27 | 14:50 | 10/31 | 12:25 | ― | D(10/27-) | No
カンボジア | TBD | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 12:45 | ― | D |  | 9/1登録あり
ミャンマー | TBD | 10/27 | 15:10 | 10/31 | 13:45 | ― | D(10/27-)
インドネシア | TBD | 10/27 | 11:20 | 10/30 | 22:40 | ― | D(10/27-)
パキスタン | TBD | 10/27 | 11:15 | 10/31 | 12:25 | ― | D(10/27-)
インド | 3名（8/28登録、9/3に2人目確認） | 10/26 | 18:00 | 10/31 | 16:40 | ― | D+DS×2
内閣府（日本） | 林 正道 政策統括官 ＋随行2名 | 10/26 | 15:00 | 10/31 | 01:20 | ― | DS×2(+林氏) |  | CV準備中。英語サポート要
リソース | TSスピーカー2名（海外） | 10/27 | ― | 10/31 | ― | ― | D×2 |  | JAXA川北氏確定、他調整中
観察者・一般 | ADPC 2名、AHA Centre、JICAフィジー、東北大小野教授、仙台市3名、Mercy Malaysia、大学関係 等 | ― | ― | ― | ― | ― | 自己手配 |  | 昼食提供対象
Dorsett確保数（8/28にCOSEMへ通知）: 10/26 29室、10/27-30 37室/泊、10/31 2室、計180 room nights。9/28に10%リリース可、以後100%課金。

## 出典・前提
出典と前提（本表は2026/9/4時点の一次資料から作成。未確認事項は各シートに明記）
# | 資料 | 本表での使用箇所
1 | Gmail: 荒木田→研究部・事務局 2026/9/2「ACDR2026打合せ」(9/4 15-16時所内打合せ) | 児玉9/3『役割分担等再確認』の指示
2 | Gmail: 荒木田→塩見 2026/9/4「日程について」返信 | 塩見への現地参加打診（未回答）
3 | Gmail: 荒木田→藤本 2026/8/6「ACDR2026に行きませんか」／藤本 8/7返信 | 追加要員1-2名の必要性、藤本の参加可否
4 | Gmail添付: ACDR2026_Demarcation_asof0805.pptx（荒木田→藤本 8/6） | 役割分担（8/6版）
5 | Gmail添付: ホテル部屋数検討用リスト _tt.xlsx（田中→藤中・荒木田・児玉 8/28） | スタッフ・参加者の到着/出発・宿泊
6 | Gmail: 事務局→Sylvia(COSEM) 8/28「Hotel Guest Rooms as of 28 August」／藤中 9/1返信 | Dorsett 180 room nights
7 | Gmail添付: ACDR2026予算.xlsx（藤中→荒木田・児玉 8/21） | スタッフ14名リスト、旅費・宿泊予算、超過見込み
8 | Gmail添付: ACDR2026_Draft_Agenda_EN_0805r.docx（児玉 8/5）＋Flyer 8/26版（Field Trip 13:00） | 会期プログラム
9 | Gmail: 藤中 7/15「三浦センター長のフライト」／7/29-31「シンガポール行きのフライト【ACDR2026】」(北本)／7/10「田中・藤中のフライト」／7/21「スイス発着のフライト」(吉田)→9/6 吉田メールでAY便に変更／7/29「Flight to Singapore for ACDR2026」(池田・Gerry)／7/31「池田さん、Gerryさんのふらいとについて」 | 各人のフライト
10 | Gmail: 児玉→宮木・荒木田 8/28「SIDEX-ACDR2026: 日本（内閣府）からの出席者決定」 | 林正道氏出席、英語サポート要
11 | Gmail: 児玉→荒木田・池田・Mizan 8/28／Mizan 8/31／荒木田 8/31「テクニカルセッション準備状況」 | Co-Chair人選、登壇者状況、期限設定
12 | Googleドライブ: ACDR2026シンガポール事前協議チェックリスト回答状況（5/18）／SIDEX-ACDR 2026 開催準備月次ToDoリスト_V1（5/19）／ACDR 2026 Mission to Singapore Checklist | レセプション運営（16:00設営・18:30開始・受付ADRC）、未対応事項
13 | Googleドライブ: 動態表 ACDR2023 as of 17 Oct.xlsx | 書式（日別AM/PM＋時間帯別）と2023年の人員配置の比較基準
14 | Googleドライブ: ACDR2026_General Information (UNDRR).pdf | 日程・会場・AI翻訳ツール試行・登録期限9/20
15 | アップロード: ACDR2025動態表 as of 11/26（16-19 DEC 2025, 三田） | 日本側サポート体制の前例（中村: Webinar/Zoom設定・Q&A確認、寺坂: 録画日英、伊達: Webinarホスト確認、山口: 現地Photo/CAM）
16 | 荒木田 2026/9/4 指示（本セッション） | 中村＝日本でAI通訳設定等を担当、山口＝日本側サポート（録画・オンライン質疑）
17 | 児玉 2026/9/4 修正版（動態表 v1_2） | 宮木・児玉のフライト（10/25 NH2178/NH803、10/31 NH802）、池田・Gerryの便名（SQ619/SQ622）、Gerry＝研究部次長
18 | Plaud 文字起こし・要約: 「09-04 ACDR開催に向けた準備状況とタスク確認会議」（2026/9/4 15:00-16:00 JST、59分） | 森口=SC担当で現地、藤本=撮影、宮木・児玉の位置づけ、27日午前の会場下見、29-30日の誘導、エリック長官夕食会、登録状況、今後のスケジュール
19 | 荒木田 2026/9/4 指示（本セッション）＋Googleドライブ「ACDR2026シンガポール事前協議チェックリスト回答状況」（5/18） | 藤本・塩見の本人承諾。ドレスコードと役割分担をCOSEM協議事項として整理（5月チェックリストの未対応項目を再掲）
前提・限界
・指定されたDropboxフォルダ（C:\Users\arakida\Dropbox\araarashare\JOB\ADRC\ACDR\）およびダウンロードフォルダは、この作業環境（クラウド上のLinuxコンテナ）から参照できないため未使用。同フォルダにある最新のデマケ・動態表があれば本表と突合が必要。
・宮木・児玉の航空券は個人メールに記録がなく（管理部手配の可能性）、到着日は8/28リストの記載（10/27）をそのまま載せた。
・時間帯別シートの担当割当は、8/6デマケと2023年の動態表を基にした『第1案』であり、所内打合せで調整する前提。
・藤本・塩見の行は追加推奨の仮置きで、本人の承諾・手配は未了。
・稼働人数の自動計算は、結合セルの先頭列のみを数える簡易指標。
・日本側サポートの担当時間はJST勤務時間内を想定し、シンガポール時間の列に置いた（JST = SGT + 1時間）。寺坂・伊達は本人未確認の仮置き。 接続テストは①10/26午後(JST15-17, 荒木田・中村・山口、池田は到着後合流)、②10/27午後(JST14-17, 荒木田・池田・中村・山口＋仮置きの寺坂・伊達)の2回を想定。