事前送付資料（所内確認用・日本語版）｜作成: ADRC ACDR2026事務局（荒木田）｜2026年9月6日版

第5回 COSEM–ADRC 合同会議（2026年9月15日、オンライン）ADRC 協議事項リスト

役割分担・ドレスコード・会場機材・導線・記録広報・事務契約・プログラム（全38項目）

# 1. 目的と読み方

Final Announcement（10月中旬）と現地運営マニュアルの確定前に、COSEM／SCDF と確認・合意すべき事項を一覧にした。5月の現地視察・第2回合同会議で未対応のまま残った項目を再掲し、9月4日の所内打合せと WhatsApp「ACDR2026 Coordination Team」（6/15〜9/2）の要点を加えた。合意内容は GI 改訂（9月末目標）と運営マニュアルに反映する。英語版（送付用）と項目番号は共通。

各行は、ADRC側の現状認識・案、COSEM／SCDF に確認したい点、根拠、希望期限、ADRC 担当、状態（未協議／協議中／合意）を示す。「協議中」は既にメールまたは会議で提示済みで回答待ち、「未協議」は本資料で初めて提示する。9月15日に全件を閉じる想定ではなく、大きな項目は方向性を合意し、細部はメール・Zoom で詰める。

## 項目数と状態

- A 役割分担 12件、B ドレスコード 5件、C 会場・機材 4件、D 導線・ホスピタリティ 5件、E 記録・広報 2件、F 事務・契約 5件、G プログラム・儀典 5件

- 状態: 未協議 24件、協議中 14件、合意 0件

## 9月15日までの期限・提出物

- 9月10日: SCDF パレード・ディナーレセプションに参加する ACDR 参加者の最終人数を SCDF へ提出（NOM 3/2026 3.1）。

- 会議前: Peridot 202–205（8/24 拡張依頼）をベースにした RT・SC・TS の席配置図を ADRC が作成し送付（A10、C18–C19）。

- 会議前: TS 共同議長（SCDF 側・ADRC 側）の氏名・プロフィールと登壇者リスト（A3）。

- COSEM へ依頼: 第4回合同会議（8/25）の議事録（G38）。

## 参照文書

- SIDEX-ACDR 2026 Draft Agenda（8/26版）

- COSEM–ADRC 第3回合同会議 議事録（7/22、8/14 承認）

- EXPO 図面「ADRC WorkShop – Peridot 203–204／Tourmaline 207（Option 2 横長）」7/28 改訂（Sylvia 8/20 WhatsApp・8/24 メール）

- Sylvia 7/16 回答（マイク・送迎・サイン・Gala・パレード・Field Trip・AV）

- 5月 事前協議チェックリスト、9/4 所内打合せ（Plaud）、WhatsApp Coordination Team 要点整理（6/15〜9/2）

- 動態表 v2_4「COSEM協議事項」シート（本資料の原本）

# A. 役割分担（ADRC と COSEM／SCDF）

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 28日朝の会場・NW最終テスト | 荒木田・池田が07:30から実施し、日本側（中村・山口）と接続確認。会場は27日午後以降のみ使用可のため、27日は持込PCでのテストに限られる | 開始時刻（7:30か8:00）、COSEM/SCDF側の立会い者とAV操作者、演台・客席・事務局部屋での実測、衛星データ/ARデモの再生確認 | 5月CL 1-IT（要確定）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・池田 | 協議中 |
| A2 | Webinar／Zoom／AI通訳ツールの運用 | 日本側: 中村（Zoomホスト・AI通訳設定・Q&A確認）、山口（録画・オンライン質疑）。現地一次対応: 藤本。ホスト国側で進行・機材を担えるなら望ましい（9/4 荒木田） | 会場PCへの接続方法、スクリーン切替の担当、翻訳ツール（ポケトーク等）のURL/QRの掲示方法、WhatsApp参加者グループの共有、ハイブリッド配信の範囲（RT・TS・SC） | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」「使用言語 未対応」、GI（AI翻訳ツール試行）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・中村 | 未協議 |
| A3 | モデレーター体制 | SCDF側モデレーター（Said Faisal氏辞退後の代替）＋ADRC側Co-Chair（Mizan案）。RTはメンバー国Co-Moderator＋事前ステートメント回収。SCDFは司会・モデレーターとしてLTC Yong Kaiを指名済み（Sylvia 7/30 WhatsApp）。TSも同氏かは未確認 | LTC Yong KaiがTSも担当するかSCDFが別途指名するか、Co-Chairの役割（時間管理・Q&A取次）、プロフィール送付先・期限 | 5月CL 2「進行」、荒木田8/31、Mizan 8/31 | 9/19（登壇者確定） | 荒木田・Mizan・池田 | 協議中 |
| A4 | 受付・名札（QRセット） | QR付き名札セットは27日の公邸レセプションで手渡し。会場受付は藤中・田中（＋藤本）。当日参加者への対応方針は未定。事前に詳細を渡せばCOSEMがADRC招待者のSIDEX登録を裏で行いパスを印刷（Sylvia 8/17 WhatsApp） | 会場受付のSCDF/ADRCスタッフ配置、QR読取機の台数・場所、公邸で受け取れなかった人への当日発行、当日飛び込み参加の扱い、会議セット（バッグ等）の配布場所 | 5月CL 2「事前登録」「受付対応 未対応」「参加者サポート 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議 |
| A5 | 事務局部屋（28-29日） | 28日朝にGerry・Mizan・塩見・森口が設営。29日終了後に児玉・藤中が撤収（27日と30日は部屋なし）。Tourmaline 207・Peridot 202-205はCOSEM負担で無償（Sylvia 8/25 WhatsApp） | 広さ・施錠・複合機・延長コード・水、28日朝の入室可能時刻、30日の荷物置き場 | 5月CL 1「事務局部屋 詳細未対応」、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議 |
| A6 | 参加者の引率（ホテル⇔EXPO） | 28日はSCDFが Dorsett→会場を引率。29・30日は引率なし（9/4 藤中）→ADRC側で誘導（田中・吉田・塩見）。パレード前はホテルで着替えてEXPOへ再移動。Field Trip後のEXPO帰着は17:00、パレードは18:00着席・GOH 18:30到着（Sylvia 8/26）→ホテルで着替える時間は約1時間 | 29・30日朝のシャトル時刻とバス台数、Hotel Mi→EXPO朝バス、パレード前のホテル→EXPO便と出発時刻、Gala出発（17:30 Dorsett）の集合方法 | 5月CL 3「導線」、9/4打合せ、Agenda 0805r | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 協議中 |
| A7 | Field Trip（CDA）の運行 | 荒木田・吉田が引率、田中が名簿・点呼。北本・宮木も参加 | 出発時刻（Flyer 13:00／Agenda 13:30）、ヘルメット・ベスト貸出、休憩・水分、途中下車の柔軟性、渋滞時の短縮判断、パレード開始前の到着保証 | 5月CL 4（全項目未対応）、9/4打合せ | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田・吉田 | 未協議 |
| A8 | 写真・ビデオ・集合写真 | 藤本が撮影主担当（承諾済み）。ハイライト動画は閉会時上映の想定。撮影ポイントは27日公邸レセプションとCDA視察（ひな壇型）で合意（WhatsApp 8/14） | COSEM公式カメラマンの有無、集合写真の場所（Hall 3入口等）と時刻（Day1 Opening後）、素材の受渡しフロー、動画編集の場所 | 5月CL 2「写真・ビデオ 未対応」「集合写真 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 藤本・Gerry | 未協議 |
| A9 | バナー・バックドロップ・サイン | 会場・公邸のバナーは誰が作るか未確認（9/4 藤本→荒木田が確認中）。ロゴ提供はADRC | 制作主体（SCDF/COSEM/ADRC）、デザイン締切、駅→会場の看板、受付デスクの仕様 | 5月CL 3「看板設置 未対応」、月次ToDo 9月「バックドロップ・サイン」、9/4 | 9月中 | 荒木田・藤本 | 協議中 |
| A10 | 会場レイアウト（Peridot） | EXPO図面（7/28改訂、Option 2 横長、Peridot 203-204・70名）をSylviaが8/20にWhatsAppで送付し、左側（緑）増席か後方（ピンク）拡張を提案。8/24に児玉が「1/3利用は不自然、ピンク部分も使いたい」→Peridot 202-205で確定依頼（SylviaがCOSEM/EXPOと交渉）。コーヒーブレイクはOption 1（右側、事務局室寄り）を選択（8/26）。202-205拡張後の改訂図面は未着。RT/TS/SCの席配置図をADRCが作成し次回打合せまでに調整 | Peridot 202-205の確定（EXPO回答）と改訂図面、Day1（RT/SC）とDay2（TS）の配置（RT/SC: U字＋卓上マイク、TS: スクール形式＋登壇者卓）、スクリーン前テーブル（RT: SG、SC: 日本・ADRC、TS: 共同議長2名＋登壇者）、最前列・モデレーター席、スクリーン数、AV卓の位置、演台Wi-Fi | 5月CL 1「Peridot Room」、月次ToDo 9月、9/4 児玉 | 9月下旬（次回所内打合せ） | 荒木田・池田 | 協議中 |
| A11 | バイ会談スペース・VIP控室 | 宮木・児玉が内閣府・COSEMとの調整を担当（張り付きはしない） | 小部屋・ブースの予約ルール、内閣府随行の控室、水の配置 | 5月CL 1「バイ会談 未対応」「VIP控室 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 宮木・児玉 | 未協議 |
| A12 | アンケート | Googleフォーム（QR）で実施。回答率向上のため閉会前に5分の回答時間を確保したい（9/4） | ACDR Closing前のプログラムに回答時間を入れることの了承、QR掲示 | 9/4 荒木田・藤本 | アジェンダ確定時 | 藤本・荒木田 | 未協議 |

# B. ドレスコード

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B13 | SIDEX Gala Dinner（10/28 Orchard Hotel） | 前回シンガポール開催時はネクタイなしの指定があった（宮木）。通常ADRC会議では指定なし | 主催側のドレスコード（スマートカジュアル等）の明示。参加者への周知文をGI/リマインダーに入れる | 9/4打合せ（宮木・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議 |
| B14 | SCDF Parade & Dinner Reception（10/29） | 服装指定の言及あり（長袖等、詳細不明）。Field Trip後にホテルで着替える前提。Field Trip帰着17:00→18:00着席（Sylvia 8/26）のため着替え時間は約1時間 | 正式なドレスコード、大臣到着前の着席要件、着替え時間を見込んだ移動計画 | 9/4打合せ（児玉・藤中） | GI改訂（9月末） | 藤中 | 未協議 |
| B15 | 大使公邸レセプション（10/27） | 大使館側に確認（宮木依頼）。SJ60記念レセプション | 大使館としての服装指定の有無（ビジネス／スマートカジュアル）、招待状への記載 | 9/4打合せ（宮木） | 招待状発送（10/13）前 | 児玉 | 未協議 |
| B16 | Field Trip（10/29） | 歩きやすい靴で、と毎回GIに記載。汚れる行程はない | CDA側の安全上の要件（長ズボン等）があれば明示 | 5月CL 4、9/4 | GI改訂 | 藤中 | 未協議 |
| B17 | 会議（Opening／RT／TS／SIDEX） | 通常はスーツまたは民族衣装で、特段の指定はしていない。SIDEX展示入場はつま先の隠れる靴が必須（Sylvia 8/17 WhatsApp）→GIに明記 | SIDEX Opening（Senior Minister出席）に合わせた指定の要否 | 9/4（藤中） | GI改訂 | 藤中 | 未協議 |

# C. 会場・機材（Peridot）

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C18 | 投影・接続・データ受渡し | 未確認 | 投影形式（プロジェクター/LED）と解像度・縦横比、HDMI/USB-C直結の可否と変換アダプタ、プレゼンデータの受渡し（PC直結/USB/クラウド）、レーザーポインター | 5月CL 1「映像・音響 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 池田・荒木田 | 未協議 |
| C19 | 音響・マイク・電源・照明 | TSはテーブルマイク使用（月次ToDo）。会場（Peridot 202-205・Tourmaline 207）はCOSEM負担で無償（Sylvia 8/25）。マイク等ベンダー費用の負担者は未確認 | スピーカー配置とマイクの種類・本数、客席・デモ卓の電源タップ、プラグ（タイプG）とアダプタ予備、照明操作の担当 | 5月CL 1、月次ToDo 9月 | 第5回合同会議（9/15） | 池田 | 未協議 |
| C20 | 通信 | WiFi実測34/3Mbps、有線可（5月） | ACDR専用有償SSIDの要否と見積、eSIM/SIM販売カウンター、事務局部屋の有線 | 5月CL 1-IT「専用SSID 未対応」「eSIM 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | 荒木田 | 未協議 |
| C21 | 空調・給水 | 未確認 | 温度設定の柔軟性、ブランケット、会議中の水・コーヒー補充頻度、飲食可能エリア | 5月CL 1・3 | 第5回合同会議（9/15） | 藤中 | 未協議 |

# D. 導線・ホスピタリティ

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D22 | 空港送迎 | 到着日1回の送迎バス（COSEM）。26日夕〜27日午前に到着集中、14時台着（バングラデシュ等）はタクシー送迎の想定 | 待ち受け場所と情報デスク、送迎対象と回数、遅延時の連絡経路（WhatsApp） | 5月CL 3「導線」、9/4（藤中） | フライト確定後（9月末） | 田中 | 協議中 |
| D23 | 公邸レセプションの送迎（10/27） | Dorsett→公邸の送迎バス（COSEM手配、5月）。17:30〜18:30頃出発想定 | 出発時刻・台数、Hotel Mi宿泊スタッフの移動、20:30撤収後の帰路 | 5月CL 3、月次ToDo 10月 | 9月末 | 児玉・田中 | 協議中 |
| D24 | バス乗降場・雨天対応 | 大型バスは入口で乗降、待機スペースあり（5月） | EXPO・CDAの正確な停車位置、雨天時の屋根 | 5月CL 3「バス乗降場」 | 第5回合同会議（9/15） | 田中 | 未協議 |
| D25 | ハラル・アレルギー・祈祷室 | 参加者の食事希望は登録で収集（Halal多数） | 全メニューのハラル認証、アレルギー表示、Prayer Roomの場所・男女別・Wudu | 5月CL 3 | 第5回合同会議（9/15） | 田中・藤中 | 未協議 |
| D26 | ホテル朝食・Dorsett客室 | Dorsett 180室夜を確保、9/28に10%リリース可。宮木・児玉は10/25 23:40着のため25日泊が必要（9/6確認）。所長の宿泊先（Dorsett/任意）は未定、児玉はHotel Mi追加 | 朝食開始時刻・メニュー、早期チェックイン/レイトチェックアウトの扱い、追加客室の余地、リリース日程の確認（25日泊の宿泊先はADRC内部で決定し、部屋チャートで通知） | 藤中→Sylvia 8/28・9/1、9/4 | 9/28（リリース期限） | 藤中 | 協議中 |

# E. 記録・広報

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E27 | 議事録・サマリー・ハイライト動画 | Draft SummaryはGerry・Mizan、記録補助は塩見。日本側で録画 | SCDF側の記録担当、閉会時のハイライト動画上映の可否と編集場所、報告書用素材の共有 | 5月CL 2「記録・メディア 未対応」 | 第5回合同会議（9/15） | Gerry・荒木田 | 未協議 |
| E28 | プレスリリース | 内閣府・県庁記者クラブへ管理部と宮木が投げ込み、神戸新聞記者へ荒木田が案内（9/4） | SCDF/COSEM側の広報（共同通信・時事通信の検討あり）との整合、写真・ロゴの使用ルール | 5月CL 3「大使館ディナー 広報」、9/4 | 10月上旬 | 宮木・森口 | 未協議 |

# F. 事務・契約

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F29 | 支払方法・支払同意書 | 事後銀行振込の可否、事前送金割合・通貨・時期、COSEMの同意書発行が未確認 | 支払スケジュール、分割条件、キャンセルポリシーを含む同意書、ホテル・バス・ケータリングの精算方法 | 5月CL 5（全項目未対応） | 9月中 | 藤中 | 未協議 |
| F30 | ビザ招聘状・申請案内 | ADRCが招聘状を発行。シンガポール側レターの有無は未確認 | SG側からのレター発行、必要書類、取得困難時のバックアップ | 5月CL 5 | 9/20（登録期限） | 田中・寺坂 | 未協議 |
| F31 | ロジカード・緊急連絡先 | 作成が必要（5月） | 病院・警察・大使館・事務局・COSEM担当者の連絡先、当日の緊急連絡網 | 5月CL 2「緊急連絡先 未対応」 | 10月上旬 | 田中 | 未協議 |
| F32 | 内閣府のホテル | COSEMから問い合わせ中で回答期限を確認する必要あり（9/4 児玉）。内閣府は林副大臣の出席が決定（児玉 8/28）、御手洗参事官は単独出席（9/1） | 内閣府（林統括官＋随行2名）の宿泊先と手配主体 | 9/4打合せ | 9月中 | 児玉 | 協議中 |
| F33 | ADRC関係者13名分の無料会議パス | ADRC WG 10名＋会長・ED・理事の13名分の無料パスはSCDF長官の承認待ち（Sylvia 7/29 WhatsApp） | 承認結果と、パス発行に必要な名簿の提出期限 | WhatsApp 7/29 | 9月中 | 田中・藤中 | 協議中 |

# G. プログラム・儀典（児玉がメールで協議中、参考）

| No. | 項目 | ADRC側の現状認識・案 | COSEM/SCDFに確認・合意したいこと | 根拠 | 希望期限 | ADRC担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G34 | Gala Dinner（10/28）での副大臣挨拶枠 | SCDFはGOH以外の挨拶枠なしと回答（8/28）。挨拶枠がなければ副大臣は出席不可として児玉が再要請（WhatsApp 8/28、メール 9/4） | 副大臣の短い挨拶枠の可否（SCDF再打診中） | WhatsApp 8/28、児玉→Sylvia 9/4メール | 9/15前 | 児玉 | 協議中 |
| G35 | SJ60記念レセプション（10/27）のSCDF共催 | 児玉が9/4メールでSCDF共催を打診。TS登壇者6名＋モデレーター、Invited Generalも招待（9/1） | 共催の可否と表記、招待範囲の最終確認 | 児玉→Sylvia 9/4、WhatsApp 9/1 | 9/15前 | 児玉 | 協議中 |
| G36 | MOU署名（内閣府⇔内務省）の日時・場所 | COSEM/SCDFはJoint Opening直後に本会場での実施を希望。内閣府の回答待ち（8/24・8/26時点） | 内閣府回答後の日時・場所の確定、表敬の重複回避 | WhatsApp 8/24・8/26 | 9月中 | 児玉 | 協議中 |
| G37 | 日本パビリオン開会式の時間（GOHツアー内） | GOHツアーは53分固定で日本ブースは5分のみ。延長は困難（Sylvia 8/24）。内閣府は2番目なら5分で可（8/31資料） | 内閣府の希望を踏まえた最終調整 | WhatsApp 8/24、内閣府8/31資料 | 9月中 | 児玉 | 協議中 |
| G38 | 第4回合同会議（8/25）の議事録 | 未受領（Gmail 9/6時点） | NOM 4/2026の送付依頼 | Gmail検索 9/6 | 9/15前 | 荒木田 | 未協議 |

# 会議の進め方（案）

- 当日: A1–A3、A6、A10、C18–C19、D22–D23、F29 の方向性を合意し、残りは担当側と期限を割り当てる。

- 会議後: 結果を本リストに反映し、GI 改訂（9月末）と運営マニュアルに落とす。

- 9月下旬: COSEM の AV／会場担当と Zoom で図面・スクリーン・マイク・ハイブリッド接続を確認し、10/28 朝の会場テストにつなぐ。