## 準備一覧
ACDR2026 会場準備一覧（Peridot）案 1008
前提: 机・椅子・ステージ・演台・スクリーン・音響・マイクは業者（EXPO／AV 業者）が設置する。ADRC は配布物・名札・持込機材・Webinar・Sentio・スライドを準備し、業者の設営が配席図どおりかを確認する。時刻はシンガポール時間（日本時間は＋1時間）。Peridot の入室は 28・29 日とも 08:00（Sylvia）。28 日朝は LO と MC 2 名（LTC Chen Yong Kai、LTC Adrian Chong）が設営を手伝う（10/8 ブリーフィング）。【TBC】は未確定。
No | 日 | 時間帯（SGT） | 区分 | 項目 | 内容・確認点 | 担当 | 補助 | 場所（レイアウト記号） | LO/MC 支援 | 済 | 備考
出発前（〜10/24）
1 | 出発前 | 〜10/16 | 資料 | RT ステートメント原稿の回収 | 各国の原稿を回収し、発言順リストと合わせて MC・議長（内閣府）に共有。 | 吉田 | Gerry | ― |  |  | 期限 10/16
2 | 出発前 | 〜10/20 | 資料 | TS 発表スライドの回収 | ファイル名「順番_組織」で集約。発表順はウズベキスタンの回答後に確定。 | 池田 | Mizan、Gerry | ― |  |  | 期限 10/20
3 | 出発前 | 〜10/24 | スライド | 進行スライド最終版（Day1・Day2） | 国名スライドの表示・非表示を RT 登録状況に合わせる。集合写真（PPT 06b）、閉会（SCDF 挨拶なし）を反映済み。MC にも送付。 | 荒木田 | 池田 | ― |  |  | 10/24 MC へ送付
4 | 出発前 | 〜10/24 | 名札 | 国名プレート・前方卓の席札の作成 | U 字 28、側面列、教室型の指定席、前方卓（Day1 モデレーター／Day2 TS 登壇者・Co-Chair／SC 用／閉会用）。COSEM が作る参加者名札（パス）とは別。 | 吉田 | 田中 | A・B・C・D |  |  | 作成・印刷の分担は【TBC】
5 | 出発前 | 〜10/24 | 配布物 | コメント用紙・アジェンダの準備 | RT のコメント用紙（各席）、アジェンダ。部数は配席の席数＋予備。 | Gerry | 吉田 | ―
6 | 出発前 | 〜10/24 | 配布物 | ADRC Annual Report の部数決定・梱包 | 受付で配るか各席に置くかを決める。 | 藤本 | Gerry | H
7 | 出発前 | 〜10/24 | 配信 | 評価フォームの作成（URL・QR） | PPT 24 に URL と QR を貼る。 | 【TBC】 | 荒木田 | ―
8 | 出発前 | 〜10/24 | 配信 | Zoom Webinar・Sentio の神戸リハーサル | 通訳再開後も共有 URL が維持されるかを確認。パネリスト登録。 | 藤本 | 中村、山口（神戸） | ―
9 | 出発前 | 〜10/27 | 資料 | 発音付きの登壇者・発言者名簿を MC へ | 氏名・肩書・発音。RT と TS の最終順。 | 吉田 | 荒木田、池田 | ― |  |  | 10/27 送付
10/27（火）会場下見（Peridot は使えない）
10 | 10/27 | 09:00-11:00 | 確認 | 全員で会場下見・動線確認 | Hall 3、Peridot、Tourmaline 207、ランチ会場、バス乗り場、Hotel Mi・Dorsett からの徒歩経路。 | 児玉 | 全員 | 全体
10/28（水）Day 1 朝
11 | 10/28 | 08:00-08:15 | 確認 | 入室・業者設営の確認 | 机・椅子・ステージ・演台・スクリーン・マイク・AV 卓・電源が配席図どおりか。違いがあれば Sylvia と業者に伝える。 | 荒木田 | 児玉 | 全体
12 | 10/28 | 08:00-08:45 | 設営 | バナー（A 型フレーム）の組立・設置 | 位置は Sylvia と確認した場所。マジックテープで固定。 | 池田 | Gerry | B | ○
13 | 10/28 | 08:00-09:00 | 設営 | 事務局部屋（Tourmaline 207）の立上げ | 荷物・配布物の保管、ポータブルプリンター、延長コード。 | Gerry | 児玉 | J
14 | 10/28 | 08:15-09:00 | 機材 | AV 卓に PC 3 台を接続 | Zoom 用（藤本）、進行スライド用（池田）、発表用（Gerry）。HDMI 2 系統をスイッチャーへ、電源、切替を AV オペと確認。 | 池田 | 藤本、Gerry | F
15 | 10/28 | 08:15-09:00 | 機材 | カメラの設置・画角確認 | 後方中央。演台・U 字・前方卓が入るか。映像を AV 卓の Zoom 用 PC へ。業者カメラの場合は業者オペと確認し、ADRC のカメラは予備。 | 荒木田 | 塩見 | I |  |  | 業者カメラか ADRC カメラか【TBC】
16 | 10/28 | 08:30-09:15 | 機材 | マイクの音出し | U 字（2 席に 1 本）、前方卓、教室型の 2 本、スタンド 4、ハンド 2、演台。席に座って一本ずつ確認。 | 荒木田 | 吉田、AV オペ | A・B・D | ○
17 | 10/28 | 08:30-09:30 | 配信 | Zoom Webinar 接続テスト | 神戸がホスト（日本時間 09:30〜）。会場音声→Zoom、Zoom の音声→会場スピーカー、カメラ映像、スライド共有、録画、Q&A。 | 藤本 | 中村、山口（神戸）、荒木田 | F
18 | 10/28 | 08:30-09:30 | 配信 | Sentio のテスト | 神戸が共有を開始→QR を受信→読み取りと言語選択を確認。テストの共有は必ず終了する（6 時間で失効、本番は 12:40 開始）。 | 藤本 | 中村（神戸） | F
19 | 10/28 | 08:30-09:30 | スライド | 進行スライドの確認 | Day1 の PPT 01〜12、国名スライドの順と表示・非表示、待機画面を投影。 | 池田 | 荒木田 | F
20 | 10/28 | 09:00-10:00 | 名札 | 国名プレート・席札の配置 | U 字 28、側面列、教室型の指定席、前方のモデレーター卓。配席図どおり。 | 吉田 | LO | A・B・C・D | ○
21 | 10/28 | 09:00-10:00 | 配布物 | 各席の配布物セット | コメント用紙、アジェンダ、ペン。Annual Report は受付か各席か（藤本の判断）。 | 塩見 | 藤本、LO | A・C・D | ○
22 | 10/28 | 09:15-10:00 | 受付 | 受付デスクの設営（Peridot 前） | 名簿、名札の予備・ストラップ、一般参加者向け案内（パスは Hall 3 で各自印刷）。 | 藤中 | 田中 | H |  |  | 藤中・田中は 09:00 まで Dorsett
23 | 10/28 | 09:30 | RT | ベル・タイマーの確認 | 2023 方式のベル。1 分前 1 回、30 秒前 2 回、終了 3 回。 | 吉田 | Gerry | B
24 | 10/28 | 10:00-10:30 | ― | Joint Opening（Hall 3） | 随行の職員は Hall 3。残りの職員は設営を続ける。 | 宮木、児玉 |  | ― |  |  | 随行者は動態表で確定
25 | 10/28 | 10:30-11:30 | 確認 | MC との台本・立ち位置の確認 | 12:40 アナウンス、Opening（演台）、集合写真、RT（モデレーター卓）。発音の確認。 | 荒木田 | 吉田、池田、MC 2 名 | B | ○
26 | 10/28 | 10:30-11:30 | 確認 | 演台の移動と集合写真の段取り | Opening はステージ中央、終了後にそで（AV 卓側）へ移す担当。集合写真のステージ上の並びと誘導順（U 字から）。撮影位置。 | 池田 | 吉田、田中、藤本（撮影）、LO | B | ○ |  | 対象範囲は ADRC で決定【TBC】
27 | 10/28 | 11:45-12:30 | ― | 交代で昼食 | AV 卓と受付は常に 1 名残す。 | 各自 |  | ―
28 | 10/28 | 12:30 | ― | 全員配置 | 受付（藤中・田中）、AV 卓（池田・藤本・荒木田）、RT（吉田・Gerry）、記録（塩見）。 | 荒木田 | 全員 | 全体
29 | 10/28 | 12:40 | 配信 | Webinar 開始・録画、Sentio 本番共有開始 | 神戸が開始。届いた QR を情報スライドに貼る（藤本）。卓上の案内カードを印刷して配る（田中）。 | 藤本 | 中村（神戸）、田中 | F・H
30 | 10/28 | 15:00-15:15 | 転換 | SC への転換 | RT 資料の回収（吉田・塩見）、前方席の名札を SC 用に差替（吉田・田中）、SC 用 Zoom（別リンク）の接続。 | 吉田 | 塩見、田中、池田（Zoom） | A・B・F
31 | 10/28 | 16:15-16:30 | 片付け | 機材の保管 | PC・カメラは事務局部屋へ。家具・国名プレートは翌日のまま。 | 各持参者 |  | F・J
10/29（木）Day 2 朝
32 | 10/29 | 08:00-08:30 | 名札 | 前方卓の席札を差替 | TS 登壇者・モデレーター・Co-Chair。RT Part 2 の国名プレートは U 字に残す。 | 池田 | 吉田 | B | ○
33 | 10/29 | 08:00-08:45 | 機材 | PC・カメラ・マイクの再接続 | 前日と同じ確認を短く。 | 荒木田 | 藤本、池田 | F・I
34 | 10/29 | 08:15-08:45 | 配信 | Zoom 接続テスト | 神戸（日本時間 09:15〜）。 | 藤本 | 中村（神戸） | F
35 | 10/29 | 08:00-08:45 | スライド | TS 発表スライドを発表用 PC に集約 | ファイル名「順番_組織」。クリッカーと予備電池。 | Gerry | 池田 | F
36 | 10/29 | 08:30-08:50 | TS | 登壇者集合・発表確認 | 順番、持ち時間、演台、質疑の進め方。 | 池田 | Mizan | B
37 | 10/29 | 08:00-09:00 | 誘導 | ホテル→EXPO の誘導 | Dorsett（田中・塩見）、Hotel Mi（吉田）。 | 田中 | 塩見、吉田 | ―
38 | 10/29 | 08:55 | 配信 | Sentio 本番共有開始 | QR をスライドに貼る（28 日の QR は失効）。卓上カードを印刷して配る。 | 藤本 | 中村（神戸）、田中 | F・H
39 | 10/29 | 11:30-11:45 | 転換 | 閉会への転換 | Summary スライドの差込（Gerry→池田）。前方の登壇者席札を撤去、三浦センター長の席札。 | 池田 | Gerry、吉田 | B・F
40 | 10/29 | 12:00-12:30 | 片付け | 撤収 | 機材回収、配布物の残り、事務局部屋。フィールドトリップ引率者は 12:50 にバス乗り場。 | 児玉 | 藤中、各持参者 | 全体

## レイアウト
Peridot レイアウト（配席図をここに貼る）
最新の配席図（児玉さん 修正案1005〈インドネシア参加時〉、または EXPO の V4 図面）を A4 から貼り付ける。準備一覧の「場所」の記号は下の凡例に対応。
（配席図の貼付位置: A4〜L28）
記号 | 場所 | 内容
A | U 字（28 席） | メンバー国の団長、アドバイザー国、Singapore、ADRC。卓上マイク 2 席に 1 本
B | ステージ・前方卓・演台 | 左卓＝モデレーター（Day2 は Co-Chair も）、右卓＝TS 登壇者。演台は Opening・Closing は中央、それ以外はそで
C | 側面列（左・右） | 2 人目の代表、パートナー機関、事務方
D | 教室型（30 席） | リソース（内閣府、仙台市、JAXA、BRIN、Google ほか）。1 列目に卓上マイク 2 本
E | シアター席（後方） | 一般参加者ほか自由席
F | AV 卓 | PC 3 台（Zoom 用・進行スライド用・発表用）、スイッチャー
G | 事務局ブロック（8 席） | AV 卓の隣。ADRC 職員
H | 受付（Peridot 前） | 藤中・田中
I | カメラ位置（後方中央） | 三脚、HDMI 10m で AV 卓へ
J | 事務局部屋（Tourmaline 207） | 荷物・配布物・プリンター