## 準備一覧
ACDR2026会場準備一覧（Peridot）案1009
前提: 机・椅子・ステージ・演台・スクリーン・音響・マイクは業者（EXPO／AV業者）が設置する。ADRCは配布物・名札・持込機材・Webinar・Sentio・スライドを準備し、業者の設営が配席図どおりかを確認する。時刻はシンガポール時間（日本時間は＋1時間）。Peridotの入室は28・29日とも08:00（Sylvia）。28日朝はLOとMC 2名（LTC Chen Yong Kai、LTC Adrian Chong）が設営を手伝う（10/8ブリーフィング）。【TBC】は未確定。 田中さんは受付・事務局対応のため、会場内の設営・セッション準備の人数には入れない（10/8藤本さん指摘）。
No | 日 | 時間帯（SGT） | 区分 | 項目 | 内容・確認点 | 担当 | 補助 | 場所（レイアウト記号） | LO/MC支援 | 済 | 備考 | 10/9対応（藤本さんコメント）
出発前（〜10/24）
1 | 出発前 | 〜10/16 | 資料 | RTステートメント原稿の回収 | 各国の原稿を回収し、発言順リストと合わせてMC・議長（内閣府）に共有。 | 吉田 | Gerry | ― |  |  | 期限10/16
2 | 出発前 | 〜10/20 | 資料 | TS発表スライドの回収 | ファイル名「順番_組織」で集約。発表順はウズベキスタンの回答後に確定。 | 池田 | Mizan、Gerry | ― |  |  | 期限10/20
3 | 出発前 | 〜10/24 | スライド | 進行スライド最終版（Day1・Day2） | 国名スライドの表示・非表示をRT登録状況に合わせる。集合写真（PPT 06b）、閉会（SCDF挨拶なし）を反映済み。MCにも送付。 | 荒木田 | Gerry、藤本 | ― |  |  | 10/24 MCへ送付
4 | 出発前 | 〜10/24 | 名札 | 卓上ネームプレートの名札リスト送付 | U字28、側面列、教室型の指定席、前方卓（Day1モデレーター／Day2 TS登壇者・Co-Chair／SC用／閉会用）の卓上ネームプレートはCOSEM（Sylvia）が作成する。ADRCは席と表記の一覧（名札リスト）を送り、届いた版を確認する。 | 吉田 | 田中 | A・B・C・D |  |  | 10/13までに名札リストをSylviaへ（9/30の調整どおり） | 作成はSylvia（10/9荒木田）。ADRCは名札リスト
5 | 出発前 | 〜10/24 | 配布物 | コメント用紙・アジェンダの準備 | RTのコメント用紙、アジェンダ。テーブルに置く。部数は配席の席数＋予備。 | Gerry | 吉田 | ―
6 | 出発前 | 〜10/24 | 配布物 | ADRC Annual Reportの部数決定・梱包 | SCの資料と一緒に、SC開始前（15:00-15:15の転換時）にU字の席に置く。25冊（Gerry 13・藤本12）。 | 藤本 | Gerry、森川部長（SC資料30冊） | H |  |  |  | ARはSC時に配布
7 | 出発前 | 〜10/24 | 配信 | 評価フォームの作成（URL・QR） | PPT 24にURLとQRを貼る。 | 藤本 | 荒木田 | ―
8 | 出発前 | 〜10/24 | 配信 | Zoom Webinar・ポケトークの神戸リハーサル | ポケトーク再開後も共有URLが維持されるかを確認。パネリスト登録。 | 藤本 | 池田、中村、山口、寺坂（神戸） | ―
9 | 出発前 | 〜10/24 | 依頼 | COSEM（LO・MC）への設営依頼 | 配布物のテーブル配置、国名プレート・席札の配置、マイクの音出し確認を28日朝にLO・MCに頼む。この一覧の該当行と配席図をSylviaに送る。 | 荒木田 | 児玉 | ― | ○ |  | 10/8ブリーフィングでLO・MCの支援をSylviaが申出
10 | 出発前 | 〜10/27 | 資料 | 発音付きの登壇者・発言者名簿をMCへ | 氏名・肩書・発音。RTとTSの最終順。 | 吉田 | 荒木田、池田、Mizan（TS分） | ― |  |  | 10/27送付 | Mizan追加
10/27（火）会場下見（Peridotは使えない）
11 | 10/27 | 09:00-11:00 | 確認 | 全員で会場下見・動線確認 | Hall 3、Peridot、Tourmaline 207、ランチ会場、バス乗り場、Hotel Mi・Dorsettからの徒歩経路。 | 荒木田・児玉 | 全員 | 全体
10/28（水）Day 1朝
12 | 10/28 | 08:00-08:15 | 確認 | 入室・業者設営の確認 | 机・椅子・ステージ・演台・スクリーン・マイク・AV卓がEXPO図面（Peridot 204-206）どおりか。電源: AV卓・事務局は既存コンセント、U字内のカメラはAV卓から延長コード、側面列と教室型は見積の結果どおりか。違いがあればSylviaと業者に伝える。 | 荒木田 | 児玉 | 全体
13 | 10/28 | 08:00-08:45 | 設営 | バナー（A型フレーム）の組立・設置 | 位置はSylviaと確認した場所。マジックテープで固定。 | 池田 | Gerry、Mizan | B | ○ |  |  | Mizan追加
14 | 10/28 | 08:00-09:00 | 設営 | 事務局部屋（Tourmaline 207）の立上げ | 荷物・配布物の保管、ポータブルプリンター、延長コード。 | Gerry | 児玉 | J
15 | 10/28 | 08:15-09:00 | 機材 | AV卓にPC 3台を接続 | Zoom用（藤本）、進行スライド用（池田）、発表用（Gerry）。HDMI 2系統をスイッチャーへ、電源、切替をAVオペと確認。Zoomの音声はマイナスワン（会場→ZoomにZoomの戻りを入れない）をAVオペと確認（業者機材かADRCのATEM Miniかは業者の回答次第）。 | 池田 | 藤本、Gerry | F |  |  |  | マイナスワン確認を追加
16 | 10/28 | 08:15-09:00 | 機材 | カメラの設置・画角確認 | U字の内側（中央）。演台・ステージ・U字の発言者・教室型を振れるか。映像をAV卓のZoom用PCへ。業者カメラの場合は業者オペと確認し、ADRCのカメラは予備。 | 荒木田 | 塩見 | I |  |  | 業者カメラかADRCカメラか【TBC】
17 | 10/28 | 08:30-09:15 | 機材 | マイクの音出し | U字（2席に1本）、前方卓、教室型の2本、スタンド4、ハンド2、演台。席に座って一本ずつ確認。 | COSEM（LO・MC） | 荒木田（立会）、AVオペ | A・B・D | ○ |  | COSEMに依頼
18 | 10/28 | 08:30-09:30 | 配信 | Zoom Webinar接続テスト | 神戸がホスト（日本時間09:30〜）。会場音声→Zoom、Zoomの音声→会場スピーカー、カメラ映像、スライド共有、録画、Q&A。 | 荒木田、藤本 | 中村（神戸・Zoomホスト）、池田 | F
19 | 10/28 | 08:30-09:30 | 配信 | ポケトークのテスト | 神戸が共有を開始→QRを受信→読み取りと言語選択を確認。テストの共有は必ず終了する（6時間で失効、本番は12:40開始）。 | 藤本 | 中村（神戸） | F
20 | 10/28 | 08:30-09:30 | スライド | 進行スライドの確認 | Day1のPPT 01〜12、国名スライドの順と表示・非表示、待機画面を投影。 | 池田 | 荒木田 | F
21 | 10/28 | 09:00-10:00 | 名札 | 国名プレート・席札の配置 | U字28、側面列、教室型の指定席、前方のモデレーター卓。配席図どおり。 | COSEM（LO・MC） | 吉田（配席図で指示・確認）、Mizan | A・B・C・D | ○ |  | COSEMに依頼 | Mizan追加
22 | 10/28 | 09:00-10:00 | 配布物 | テーブルへの配布物セット | コメント用紙、アジェンダ、ペンをテーブルに置く。Annual ReportはSC資料と一緒にSC前に置く（No.31）。 | COSEM（LO・MC） | 塩見（指示・確認）、Mizan | A・C・D | ○ |  | COSEMに依頼 | ARを外した
23 | 10/28 | 09:15-10:00 | 受付 | 受付デスクの設営（Peridot前） | 名簿、名札の予備・ストラップ、一般参加者向け案内（パスはHall 3で各自印刷）。 | 藤中 | 田中 | H |  |  | 藤中・田中は09:00までDorsett
24 | 10/28 | 09:30 | RT | ベル・タイマーの確認 | 2023方式のベル。1分前1回、30秒前2回、終了3回。 | 吉田 | Gerry | B
25 | 10/28 | 10:00-10:30 | ― | Joint Opening（Hall 3） | 随行の職員はHall 3。残りの職員は設営を続ける。 | 宮木、児玉 |  | ― |  |  | 随行者は動態表で確定
26 | 10/28 | 10:30-11:30 | 確認 | MCとの台本・立ち位置の確認 | 12:40アナウンス、Opening（演台）、集合写真、RT（モデレーター卓）。発音の確認。 | 荒木田 | 吉田、池田、MC 2名 | B | ○
27 | 10/28 | 10:30-11:30 | 確認 | 演台の移動と集合写真の段取り | Openingはステージ中央、終了後にそで（AV卓側）へ移す担当。集合写真のステージ上の並びと誘導順（U字から）。撮影はCOSEM／SCDFの公式カメラマンに頼む【Sylviaに確認】。ADRCは記録用に塩見が撮る。 | 池田 | 吉田、Mizan、塩見（記録撮影）、LO | B | ○ |  | 対象範囲はADRCで決定【TBC】。藤本さん指摘（10/8）: スマホでは限界、撮影者を決める | 撮影者を変更、田中・藤本を外した
28 | 10/28 | 11:45-12:30 | ― | 交代で昼食 | AV卓と受付は常に1名残す。 | 各自 |  | ―
29 | 10/28 | 12:30 | ― | 全員配置 | 受付（藤中・田中）、AV卓（池田・藤本・荒木田）、RT（吉田・Gerry）、記録（塩見）、フロア（Mizan）。 | 荒木田 | 全員 | 全体
30 | 10/28 | 12:40 | 配信 | Webinar開始・録画、ポケトーク本番共有開始 | 神戸が開始。届いたQRを進行スライド（PPT 08）に貼り、参加者のWhatsAppに共有する（藤本）。卓上カードは作らない。 | 藤本 | 中村（神戸・Zoomホスト） | F・H |  |  |  | QRはスライドとWhatsAppで共有（10/9荒木田）。卓上カードをやめた
31 | 10/28 | 15:00-15:15 | 転換 | SCへの転換 | RT資料の回収（吉田・塩見）、前方席の名札をSC用に差替（吉田）、SC資料とAnnual Reportの配布（Gerry・藤本）。SC用Zoom（別リンク）は神戸が立上げ、現地PCを接続。 | 吉田、塩見 | 池田、藤本、Gerry、中村（神戸・Zoomホスト） | A・B・F |  |  |  | 田中を外しGerry・藤本。SC資料配布、Zoomは神戸
32 | 10/28 | 16:15-16:30 | 片付け | 機材の保管 | PC・カメラは事務局部屋へ。家具・国名プレートは翌日のまま。 | 各持参者 |  | F・J
10/29（木）Day 2朝
33 | 10/29 | 08:00-08:30 | 名札 | 前方卓の席札を差替 | TS登壇者・モデレーター・Co-Chair。RT Part 2の国名プレートはU字に残す。 | 池田 | 吉田、Mizan | B | ○ |  |  | Mizan追加
34 | 10/29 | 08:00-08:45 | 機材 | PC・カメラ・マイクの再接続 | 前日と同じ確認を短く。 | 荒木田 | 藤本、池田 | F・I
35 | 10/29 | 08:15-08:45 | 配信 | Zoom接続テスト | 神戸（日本時間09:15〜）。 | 荒木田、藤本 | 中村（神戸・Zoomホスト） | F
36 | 10/29 | 08:00-08:45 | スライド | TS発表スライドを発表用PCに集約 | ファイル名「順番_組織」。クリッカーと予備電池。 | Gerry | 池田、Mizan | F |  |  |  | Mizan追加
37 | 10/29 | 08:30-08:50 | TS | 登壇者集合・発表確認 | 順番、持ち時間、演台、質疑の進め方。 | 池田 | Mizan | B |  |  |  | TS登壇者集合は池田・Mizan
38 | 10/29 | 08:00-09:00 | 誘導 | ホテル→EXPOの誘導 | Dorsett（田中・塩見）、Hotel Mi（吉田）。 | 田中 | 塩見、吉田 | ―
39 | 10/29 | 08:55 | 配信 | ポケトーク本番共有開始 | QRを進行スライドに貼り（28日のQRは失効）、参加者のWhatsAppに共有する。 | 藤本 | 中村（神戸） | F・H |  |  |  | QRはスライドとWhatsAppで共有
40 | 10/29 | 11:30-11:45 | 転換 | 閉会への転換 | Summaryスライドの差込（Gerry→池田）。前方の登壇者席札を撤去、三浦センター長の席札。 | 池田 | Gerry、吉田 | B・F
41 | 10/29 | 12:00-12:30 | 片付け | 撤収 | 機材回収、配布物の残り、事務局部屋。フィールドトリップ引率者は12:50にバス乗り場。 | 児玉 | 藤中、各持参者 | 全体

## レイアウト
Peridot 204-206レイアウト（EXPO図面に電源の要否を記入）
図はEXPOのACDR Workshop Floorplan（Peridot 204-206、10/8 Sylvia転送）のPeridot部分。赤いPPは既存コンセント。A〜Cの色枠は電源の扱い（右の凡例）。国名プレートの席割りは配席表（児玉さん 修正案1005）による。準備一覧の「場所」の記号は下の凡例に対応。
記号 | 場所 | 内容
A | U字（28席。図面は30席だが両脚の一番下は使わない。底は3卓） | メンバー国の団長、アドバイザー国、Singapore、ADRC。卓上マイク2席に1本
B | ステージ・前方卓・演台 | 左卓＝モデレーター（Day2はCo-Chairも）、右卓＝TS登壇者。演台はOpening・Closingは中央、それ以外はそで
C | 側面列（左12・右12） | 2人目の代表、パートナー機関、事務方。電源: 右は右壁から延長タップ、左は追加（見積次第）
D | 教室型（30席、5卓×3列） | リソース（内閣府、仙台市、JAXA、BRIN、Googleほか）。1列目に卓上マイク2本。電源は追加（見積次第）
E | シアター席（後方40席） | 29日はSEPDM 40名。一般参加者の席は不足（Sylviaと調整中）
F | AV卓（前方右） | PC 3台（Zoom用・進行スライド用・発表用）、スイッチャー。脇の既存コンセント
G | ADRC事務局（AV卓の隣、前方右2卓） | ADRC職員。脇の既存コンセント
H | 受付（Peridot前） | 藤中・田中
I | カメラ位置（U字の内側） | 三脚。HDMIと電源はAV卓（前方右）から床に這わせてテープ固定。経路で約12m、手持ちの10mでは足りない見込みで業者と確認
J | 事務局部屋（Tourmaline 207） | 荷物・配布物・プリンター