## 持参物分担（案）
No. | 品目 | 数量・形状 | 重さ・かさ | 使用場面 | 担当（案） | 便（同便の組） | 備考・要確認
1 | バナーA型フレーム（昨年購入、ケース入り） | 1ケース | 重い・長い。分担不可（ケース） | 27日公邸・28〜29日Peridotのバナースタンド | 池田・Gerry（2名で手分け） | 池田・Gerry SQ619（26日） | 代替は塩見・森川のTG便ペア。マジックテープ（メス）は藤本が調達して同梱
2 | 日本酒3本・ウイスキー2本（公邸レセプション用、免税） | 5本 | 重い（瓶）。1人1〜2本 | 27日公邸レセプション | 荒木田（日本酒1本ウィスキー2本）、児玉・藤中（日本酒各1本） | 荒木田NH843（羽田、26日00:25発） 児玉NH803（25日） 藤中TR881（25日） | 空港の免税店で購入して持参する場合は、免税袋のまま手荷物が安全。
3 | ADRC Annual Report | 25冊（予定） | 重い（紙） | SC配布 | Gerry・藤本 | 藤本TR881（26日）Gerry SQ619（26日） | Gerry（13冊）藤本（12冊）予定
4 | ポータブルプリンター＋インク・用紙 | 1台 | 中 | 名札差替え、急ぎの印刷 | 田中（先発隊） | 田中TR881 (25日） | 評価フォームのQRなど日時に依らないものは神戸で印刷して持参。ポケトークのQRは印刷しない（進行スライドとWhatsAppで共有）。Dorsett・EXPOのビジネスセンター有無はSylviaさんに確認（Hotel Miはなし）
5 | ビデオカメラ（ソニー）＋三脚＋HDMIケーブル・予備バッテリー・SD | 1式 | 三脚がかさばる | 28〜29日Zoom配信。U字の内側（会場中央）に置き、HDMIでAV卓へ | 塩見（カメラ本体・バッテリー・SD）、森川部長（三脚）。操作は荒木田 | 森川部長・塩見TG623（26日） | 神戸の機材は神戸発の職員が運ぶ（荒木田は羽田発）。カメラ本体は手荷物、三脚は預け入れ。乗継ぎがあるので三脚はケースに入れて名札を付ける。U字内に壁コンセントはなく、電源とHDMIはAV卓（前方右）から床配線（経路約12m、手持ちの10mでは足りない見込み）。業者カメラ＋オペレーターを別見積で依頼中。業者カメラなら配線も業者で、ADRCのカメラは予備。
6 | Zoom接続用ノートPC＋HDMIキャプチャ＋電源 | 1台＋小物 | 中 | 28〜29日Peridot（AV卓脇） | 藤本 | 藤本TR881（26日） | 手荷物。Webinarホストは神戸（中村さん）、現地は共同ホスト。音声は会場ミキサーのマイナスワン出力（Zoomの戻りを含めない）を使う（神戸のポケトークはこのZoom音声を使う）。映像はカメラとスイッチャー出力をATEM Mini（No.16）で切り替えてUSB入力する案と、業者機材で行う案を業者に照会中（10/9）。ATEMを使う場合、HDMIキャプチャは予備。
7 | 進行スライド投影用ノートPC＋電源＋HDMI変換 | 1台 | 中 | 28〜29日Peridot。MC進行のスライド（待機画面、Openingの氏名、RTの国名、TSの氏名、Q&A、連絡事項。シナリオのPPT 01〜25） | 池田（シナリオのPPT操作担当） | 池田SQ619（26日） | 手荷物。AV卓で操作。業者のスイッチャーにリソース発表用PCと2系統で入れ、切り替えは業者が行う。予備のスライド一式はUSBと共有フォルダにも置く
8 | リソース発表スライド投影用ノートPC＋電源＋HDMI変換＋クリッカー（予備電池） | 1台 | 中 | 28日Openingの挨拶（使う場合）、29日TSの8件の発表（演台） | Gerry | Gerry SQ619（26日） | 手荷物。発表者のスライドを事前に集約（ファイル名: 順番_組織、10/20締切）。演台にクリッカー1本。
9 | AI翻訳（ポケトークライブ）のQR掲示（現地に持参する機器はなし） | ― | ― | 28〜29日（神戸が12:40／08:55に共有を開始） | ホスト運用は神戸（中村）。現地は藤本（神戸から届くQR画像を進行スライドに貼り、参加者のWhatsAppに共有） | ― | 神戸のオフィスがホストとしてZoomの音声を入力して運用する。参加者はQRを読み、自分の携帯やPCで翻訳言語を選んで読む。会場スクリーンには字幕を出さない。QRは神戸が共有を開始した時点で発行されるので、共有開始直後に神戸からWhatsAppで現地へ送る。通訳の90分ごとの再開も神戸が行う（現地の藤本さんが合図）
10 | ラウンドテーブル用ベル・時間表示カード | 1式 | 小 | 28〜29日RT | Gerry | Gerry SQ619（26日） | 2023方式のベル。タイマーはExpo備品なし
11 | 名札ケース・ストラップの予備、文具類、延長コード、変換プラグ（BF型） | 小物一式 | 小 | 受付・事務局 | 藤中（先発隊） | 藤中・田中TR881（25日） | 名札本体はCOSEMが印刷。予備の白紙名札を持参
12 | 記念品（Commissioner・大使ほか） | 少量 | 小 | 26日長官夕食会、27日公邸 | 宮木所長・児玉（記念品） | 宮木所長・児玉NH803（25日） | 記念品の有無は宮木所長に確認
13 | SJ60レセプション用の掲示物（プログラム、ADRCロゴパネル） | 少量 | 小 | 27日公邸 | 藤中・田中 | 藤中・田中TR881（25日） | 大使館側で名札・バナーは任意（安達氏9/16）
14 | 旗（日本・シンガポール卓上旗） | 必要なら | 小 | Opening・SCの前方卓 | 児玉 | 児玉NH803（25日） | COSEMが用意するかを確認
15 | SC資料 | 30冊（予定） | 中 | SC配布 | 森川部長 | 森川部長TG623（26日） | SC開始前の転換（15:00-15:15）にAnnual Reportと一緒にU字の席に置く（Gerry・藤本）
16 | ATEM Mini（スイッチャー）＋USB-Cケーブル＋XLR/TRS→3.5mm変換（必要ならアッテネーター付き）＋電源 | 1台＋小物 | 小 | 28〜29日Zoom配信（AV卓） | 荒木田（私物） | 荒木田 NH843（羽田、26日00:25発） | 荒木田の私物を持参（10/9）。業者機材でマイナスワンと映像切替ができる場合は予備。ATEMの音声入力は3.5mmのマイク入力なので、ミキサーのライン出力を入れるときは変換と音量に注意
注 | PCは3台（Zoom接続用、進行スライド用、リソース発表用）。AV卓に3台分の電源と机が要る。発表用PC 2系統は業者のスイッチャーに入れ、切替は業者が行う。Zoomへの映像切替とマイナスワン音声は荒木田のATEM Miniで行う予定で、業者側の対応可否を照会中（10/9）。

## 職員の便
氏名 | 往路 | 同便の組 | 備考
藤中・田中 | 10/25 TR881関空11:30→SIN 17:30 | 2名 | 先発隊。重い物は預け入れ2名分
宮木・児玉 | 10/25 NH2178伊丹→成田、NH803成田→SIN 23:40 | 2名 | 到着が深夜
荒木田 | 10/26 NH843羽田00:25→SIN 06:55 | 1名 | 羽田発のため神戸の機材は持てない。羽田の免税店で日本酒3本を購入。ATEM Mini（私物）
池田・Gerry | 10/26 SQ619関空10:05→SIN 16:05 | 2名 | バナーフレーム＋ベル。進行スライド用PC（池田さん）、リソース発表用PC（Gerryさん）、Annual Report 13冊（Gerryさん）
Mizan | 10/26 SQ959ジャカルタ→SIN 17:10 | 1名 | インドネシア発
藤本 | 10/26 TR881関空11:30→SIN 17:30 | 1名 | Annual Report 12冊、Zoom接続用PC・HDMIキャプチャ
吉田 | 10/25 AY1534ジュネーブ→ヘルシンキ、AY131ヘルシンキ→SIN（10/26 18:40着） | 1名 | ジュネーブ発
森川・塩見 | 10/26 TG623関空11:00→バンコク→SIN 19:55 | 2名 | カメラ本体・三脚、SC資料30冊（森川部長）。バナーフレームの代替候補。乗継ぎありで預け入れは要注意
三浦 | 10/26 SQ655福岡→SIN 15:00 | 1名 | ―
北本 | 10/26 SQ637成田→SIN 16:30 | 1名 | ―